## HOJA 1
LISTA DE SEGUIMIENTO Y BITACORA DE PROYECTOS P-GE-01-R04 VER-17 (Hoja 1 de 2)
PROYECTO No. |  |  | GYC1800 |  |  |  | CLIENTE: | Coviandes | [10 empty] | DIRECTOR: | Diana Elizabeth Correa Vivas |  | La Gerencia Técnica no aprueba solicitudes de desembolso sin el diligenciamiento integral de estas etapas
DESCRIPCION DEL PROYECTO: |  |  |  |  | Se realizarán el estudio de estabilidad e instrumentación el sitio ubicado en el K13 220 la Bogotá- Villavicencio.
R E V I S I O N | 1. REVISION CONTRACTUAL Y CONFIRMACION DE ALCANCE
| Aspectos a revisar | [6 empty] | Detalle/ Observaciones | [10 empty] | Fecha Revisión/ejecución |  | Vo. Bo Director Proyecto
| Revisión de la propuesta (Número, valor) | [6 empty] | PES4864 - 50175787 - Propuesta ok
| Revision del alcance del proyecto (verifique en la propuesta, orden de trabajo o contrato la descripción de todo aquello que el proyecto deberá incluir y cuáles son sus “bordes” o límites) | [6 empty] | ok | [10 empty] | 02/11/2011 - 01/11/2011 |  | Rodrigo Hernandez
| Programacion de entregas (Describa Fecha de inicio y fecha(s) de entrega) | [6 empty] | 15/08/2011 - 21/10/2011
| Presupuesto total /gastos | [6 empty] | 18091200
Confirmación de requisitos del proyecto (contacte al cliente y confirme el alcance, fechas de arranque y de entrega y demás datos generales del proyecto, así como fechas de recibo de información requerida para desarrollar el proyecto)
| Contacto principal del cliente | [6 empty] | Correo electrónico | [5 empty] | Teléfono
| Jairo Charry | [12 empty] | 6194199
| Fecha entrega información pendiente: |  |  |  |  | Interventoría |  | SI |  | NO | X | Responsable |  | Rodrigo Hernandez
2. CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CLIENTE (verifique y consigne los documentos entregados con la propuesta o directamente del cliente tales como estudios previos, planos, reglamentaciones, etc.)
| Registro 1, Registro 5 | [18 empty] | Fecha de recibo y revisión
| Registro 2 | [18 empty] | 04/11/2011 - 03/11/2011
Registro 3
Registro 4
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA O DE CONSULTA A UTILIZAR (Verifique y consigne la Bibliografía, normatividad, etc. Requerida para desarrollar el proyecto)
| Abelian Integrals | [18 empty] | Fecha de revisión
05/11/2011
| 4. INCLUSION DE PROVEEDORES Y ESPECIALISTAS EXTERNOS EN LISTADO DE PROVEEDORES ACEPTABLES VIGENTE (verique si éstos se encuentran registrados - caso contrario inicie proceso de selección de proveedores normalizado consultando con la Gerencia de calidad) | [10 empty] | ALCALA ZAMBRANO LTDA. | [7 empty] | Vo. Bo. Director Proyecto
Rodrigo Hernandez
| 5. LISTA DE CHEQUEO TECNICO APLICABLE - Verifique las listas de chequeo normalizadas a aplicar según el alcance del proyecto. Si ninguna aplica se debe elaborar una específica para el proyecto y detallarla. | [10 empty] | Construcci&#243;n edificaciones | [7 empty] | Detalle de lista de chequeo desarrollada especificamente para el proyecto según su alcance
Estabilidad de talues
Dise&#241;o de pavimentos
Otra lista de chequeo
P L A N I F I C A C I O N | 6. PLANIFICACION DEL PROYECTO EN EL SOFTWARE (Ejecute las actividades para crear o planificar el proyecto en el software de consecutivo de proyectos. Si requiere soporte consulte con la Gerencia Técnica y/o Coordinación de proyectos) | [10 empty] | Vo. Bo. Director de proyecto | [7 empty] | Fecha ejecución
[12 empty] | Rodrigo Hernandez | [7 empty] | 06/11/2011
| 7. ORDENES Y SUBCONTRATOS | [10 empty] | Proveedor/ Especialista/ Funcionario |  |  |  |  | Fecha de solictud, realización y/o expedición |  |  | Vo. Bo Director Proyecto
| Visita de reconocimiento campo | [10 empty] | ALCALA ZAMBRANO LTDA. |  |  |  |  | 07/11/2011 |  |  | Rodrigo Hernandez
| Orden de trabajo de laboratorio | [10 empty] | ALCALA ZAMBRANO LTDA. |  |  |  |  | 08/11/2011
| Fecha: | 09/11/2011 |  |  |  | Vo. Bo. Gerente Técnico a las etapas de revisión y planeación | [7 empty] | Rodrigo Hernandez
E J E C U C I O N | 8. ASPECTOS TECNICOS | [20 empty] | La Gerencia Técnica no libera para su entrega informe final sin el diligenciamiento integral y correcto de esta etapa
Definición del problema (detalle)
9. VERIFICACION DEL PROYECTO - CUMPLIMOS CON LO QUE EL CLIENTE CONTRATO?
Objetivo de la Verificación: Asegurar que los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos y/o elementos de entrada (oferta y/o contrato suscrito con el cliente)
| Alternativas de aplicación de la verificación | [12 empty] | Alternativa aplicada |  | Resultado de la verificación |  |  |  | Vo. Bo. Director Proyecto
[16 empty] | Conforme |  | No conforme
10. VALIDACION DEL PROYECTO - EL ESTUDIO SIRVE O SERVIRA? (NO APLICA PARA PROYECTOS CON ALCANCE SOLO A PERFORACION, DEFLECTOMETRIA, INSTRUMENTACION O SIMILARES)
Objetivo de la Validación: Asegurar que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o su uso previsto
| Alternativas de aplicación de la validación | [12 empty] | Alternativa de validación establecida y/o aplicada. Si fue aplicada indique resultados (conforme o no confome) | [5 empty] | Vo. Bo. Director Proyecto
Alternativa 1: Definir e incluir explícitamente en el informe final la variable que permitirá validar el diseño durante la etapa de construcción
Alternativa 2: Otra aplicación según exigencias de cliente, interventoría o propias (descríbala)
11. REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS EN INFORMES (Consigne los cambios en las versiones de los informes presentados por efecto de solicitudes internas o externas o indique el archivo magnético donde se encuentran registradas)
| FECHA SOLICITUD |  |  | DESCRIPCION Y NATURALEZA DEL CAMBIO | [8 empty] | SOLICITANTE |  |  |  |  | NUEVA VERSION |  | FECHA DE ENTREGA REAL
| Vo. Bo. Director Proyecto | [11 empty] | Vo. Bo. Gerente Técnico a la etapa de ejecución:
LISTA DE SEGUIMIENTO Y BITACORA DE PROYECTOS P-GE-01-R04 VER-17 (Hoja 2 de 2)
R E G I S T R O N O V E D A D E S | 12. B I T A C O R A
| DESCRIPCION DE SEGUIMIENTOS, CONTACTOS Y ACUERDOS CON EL CLIENTE SOBRE VARIACION DE REQUISITOS INICIALMENTE ESTABLECIDOS. REGISTRO DE RETRASOS EN LA ENTREGA POR CAUSAS PROPIAS O INHERENTES AL CLIENTE NO DOCUMENTADAS EN ACTAS, MEMORANDOS, CARTAS O SIMILARES - TRABAJOS AUTORIZADOS POR FUERA DE LA OFERTA O CONTRATO INICIAL | [19 empty] | Fecha
CONTROL PROVEEDORES | 13. EVALUACION DE PROVEEDORES O SUBCONTRATISTAS UTILIZADOS (de acuerdo al desempeño del proveedor o especialista externo durante el desarrollo del proyecto citados en numeral 4 de este registro, califique de 1 a 5 los siguientes factores siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta)
| Nombre o razón social | [9 empty] | Calidad |  | Entregas |  | Servicio | Comuni- cación |  | Observaciones y/o recomendaciones de mejora
A R C H I V O | 14. ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA ARCHIVO (una vez finalizado en proyecto organice la documentación fìsica y magnética y haga entrega a los responsables citados - consulte para este fin el instructivo de archivo técnico de estudios y las políticas de gestión técnica aplicables - El proyecto no será recibido para archivo sin el diligenciamiento integral de los numerales arriba citados de este registro)
| Detalle | [7 empty] | Fecha |  |  |  | Firma dibujante en señal de recibo | [5 empty] | Observaciones
Archivo Físico
| Detalle | [7 empty] | Fecha |  |  |  | Firma Analista de sistemas en señal de recibo | [5 empty] | Observaciones
Archivo Magnético
EVALACION | 15. EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO (Verifique en el consecutivo de proyectos datos de planeación vs. Realizado y realice la evaluación general del proyecto en conjunto con la Gerencia Técnica)
| Aspecto a evaluar | [7 empty] | Resultado |  |  |  | Causas de desviaciones y plan de mejora
[9 empty] | Conforme |  | No conforme
Cumplimiento de presupuesto
Cumplimiento tiempo de entrega
No conformidades reportadas por el cliente
| Detalle | [11 empty] | Causas y plan de mejora
| Fecha: |  |  |  |  | Vo. Bo. Gerente Técnico a la etapa de evaluación y cierre del proyecto