## HOJA 1
LISTA DE SEGUIMIENTO Y BITACORA DE PROYECTOS P-GE-01-R04 VER-17 (Hoja 1 de 2)
PROYECTO No. |  |  | GYC1878 |  |  |  | CLIENTE: | Concesion Sabana de Occidente | [10 empty] | DIRECTOR: | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga |  | La Gerencia Técnica no aprueba solicitudes de desembolso sin el diligenciamiento integral de estas etapas
DESCRIPCION DEL PROYECTO: |  |  |  |  | En la vía Villeta - Honda, K21 A K31 realizar Inspección visual, Deflectometría e Iri del tramo de via
R E V I S I O N | 1. REVISION CONTRACTUAL Y CONFIRMACION DE ALCANCE
| Aspectos a revisar | [6 empty] | Detalle/ Observaciones | [10 empty] | Fecha Revisión/ejecución |  | Vo. Bo Director Proyecto
| Revisión de la propuesta (Número, valor) | [6 empty] | PES5040 - 9477000 - ok
| Revision del alcance del proyecto (verifique en la propuesta, orden de trabajo o contrato la descripción de todo aquello que el proyecto deberá incluir y cuáles son sus “bordes” o límites) | [6 empty] | ok | [10 empty] | 30/03/2012 - 31/03/2012 |  | Rodrigo Hernandez
| Programacion de entregas (Describa Fecha de inicio y fecha(s) de entrega) | [6 empty] | 01/02/2012 - 21/02/2012
| Presupuesto total /gastos | [6 empty] | 4739500
Confirmación de requisitos del proyecto (contacte al cliente y confirme el alcance, fechas de arranque y de entrega y demás datos generales del proyecto, así como fechas de recibo de información requerida para desarrollar el proyecto)
| Contacto principal del cliente | [6 empty] | Correo electrónico | [5 empty] | Teléfono
| Angelica Ramos | [6 empty] | aramos@concesionsabana.com | [5 empty] | 5939260 Ext. 142
| Fecha entrega información pendiente: |  |  |  |  | Interventoría |  | SI |  | NO | X | Responsable
2. CONTROL DE DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CLIENTE (verifique y consigne los documentos entregados con la propuesta o directamente del cliente tales como estudios previos, planos, reglamentaciones, etc.)
| regsitro 1 | [18 empty] | Fecha de recibo y revisión
30/03/2012 - 31/03/2012
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA O DE CONSULTA A UTILIZAR (Verifique y consigne la Bibliografía, normatividad, etc. Requerida para desarrollar el proyecto)
| Mantención y Rehabilitación de Pavimentos "Mallas Estructurales para Pavimentos Asfálticos | [18 empty] | Fecha de revisión
30/03/2012
| 4. INCLUSION DE PROVEEDORES Y ESPECIALISTAS EXTERNOS EN LISTADO DE PROVEEDORES ACEPTABLES VIGENTE (verique si éstos se encuentran registrados - caso contrario inicie proceso de selección de proveedores normalizado consultando con la Gerencia de calidad) | [10 empty] | A.R LOS RESTRREPOS S.A | [7 empty] | Vo. Bo. Director Proyecto
Rodrigo Hernandez
| 5. LISTA DE CHEQUEO TECNICO APLICABLE - Verifique las listas de chequeo normalizadas a aplicar según el alcance del proyecto. Si ninguna aplica se debe elaborar una específica para el proyecto y detallarla. | [10 empty] | Construcción edificaciones | [7 empty] | Detalle de lista de chequeo desarrollada especificamente para el proyecto según su alcance
P L A N I F I C A C I O N | 6. PLANIFICACION DEL PROYECTO EN EL SOFTWARE (Ejecute las actividades para crear o planificar el proyecto en el software de consecutivo de proyectos. Si requiere soporte consulte con la Gerencia Técnica y/o Coordinación de proyectos) | [10 empty] | Vo. Bo. Director de proyecto | [7 empty] | Fecha ejecución
[12 empty] | Carlos Medina | [7 empty] | 16/02/2010
| 7. ORDENES Y SUBCONTRATOS | [10 empty] | Proveedor/ Especialista/ Funcionario |  |  |  |  | Fecha de solictud, realización y/o expedición |  |  | Vo. Bo Director Proyecto
| Orden instalación o lecturas de instrumentación | [10 empty] | DIAS ALEJANDRO |  |  |  |  | 27/01/2012 |  |  | Carlos Medina
| Orden para trabajos de campo | [10 empty] | ULLOA C. ALEJANDRO/ ULLOA Y DIEZ PROFESIONALES ASOCIADOS |  |  |  |  | 27/01/2012
| Fecha: | 03/04/2012 |  |  |  | Vo. Bo. Gerente Técnico a las etapas de revisión y planeación | [7 empty] | Rodrigo Hernandez
E J E C U C I O N | 8. ASPECTOS TECNICOS | [20 empty] | La Gerencia Técnica no libera para su entrega informe final sin el diligenciamiento integral y correcto de esta etapa
| Definición del problema (detalle) | [6 empty] | Medio Defelctometrica IRI
9. VERIFICACION DEL PROYECTO - CUMPLIMOS CON LO QUE EL CLIENTE CONTRATO?
Objetivo de la Verificación: Asegurar que los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos y/o elementos de entrada (oferta y/o contrato suscrito con el cliente)
| Alternativas de aplicación de la verificación | [14 empty] | Resultado de la verificación |  |  |  | Vo. Bo. Director Proyecto
| Alternativa 2: Comparación de resultados a través de otras metodologías | [14 empty] | Conforme |  |  |  | Carlos Medina
10. VALIDACION DEL PROYECTO - EL ESTUDIO SIRVE O SERVIRA? (NO APLICA PARA PROYECTOS CON ALCANCE SOLO A PERFORACION, DEFLECTOMETRIA, INSTRUMENTACION O SIMILARES)
Objetivo de la Validación: Asegurar que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o su uso previsto
| Alternativas de aplicación de la validación | [12 empty] | Alternativa de validación establecida y/o aplicada. Si fue aplicada indique resultados (conforme o no confome) | [5 empty] | Vo. Bo. Director Proyecto
| Alternativa 1: Definir e incluir explícitamente en el informe final la variable que permitirá validar el diseño durante la etapa de construcción | [12 empty] | Numero Estructural Conforme | [5 empty] | Carlos Medina
11. REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS EN INFORMES (Consigne los cambios en las versiones de los informes presentados por efecto de solicitudes internas o externas o indique el archivo magnético donde se encuentran registradas)
| FECHA SOLICITUD |  |  | DESCRIPCION Y NATURALEZA DEL CAMBIO | [8 empty] | SOLICITANTE |  |  |  |  | NUEVA VERSION |  | FECHA DE ENTREGA REAL
| 30/11/1999 |  |  | Cambio 01 | [8 empty] | Mable Pardo |  |  |  |  | Version 01 |  | 30/11/1999
| Vo. Bo. Director Proyecto |  |  |  |  | Carlos Medina | [6 empty] | Vo. Bo. Gerente Técnico a la etapa de ejecución: | [5 empty] | Carlos Medina
LISTA DE SEGUIMIENTO Y BITACORA DE PROYECTOS P-GE-01-R04 VER-17 (Hoja 2 de 2)
R E G I S T R O N O V E D A D E S | 12. B I T A C O R A
| DESCRIPCION DE SEGUIMIENTOS, CONTACTOS Y ACUERDOS CON EL CLIENTE SOBRE VARIACION DE REQUISITOS INICIALMENTE ESTABLECIDOS. REGISTRO DE RETRASOS EN LA ENTREGA POR CAUSAS PROPIAS O INHERENTES AL CLIENTE NO DOCUMENTADAS EN ACTAS, MEMORANDOS, CARTAS O SIMILARES - TRABAJOS AUTORIZADOS POR FUERA DE LA OFERTA O CONTRATO INICIAL | [19 empty] | Fecha
| El proyecto fue entregado muy cercano a la fecha de entrega al cliente, lo que genero demoras de entrega | [19 empty] | 10/04/2012
| Se entrego documento. Falta recibir observaciones del cliente | [19 empty] | 10/04/2012
| Se recibieron resultados de deflectometria y de IRI | [19 empty] | 10/04/2012
CONTROL PROVEEDORES | 13. EVALUACION DE PROVEEDORES O SUBCONTRATISTAS UTILIZADOS (de acuerdo al desempeño del proveedor o especialista externo durante el desarrollo del proyecto citados en numeral 4 de este registro, califique de 1 a 5 los siguientes factores siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta)
| Nombre o razón social | [9 empty] | Calidad |  | Entregas |  | Servicio | Comuni- cación |  | Observaciones y/o recomendaciones de mejora
| A.R LOS RESTRREPOS S.A | [9 empty] | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | Ninguna
A R C H I V O | 14. ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA ARCHIVO (una vez finalizado en proyecto organice la documentación fìsica y magnética y haga entrega a los responsables citados - consulte para este fin el instructivo de archivo técnico de estudios y las políticas de gestión técnica aplicables - El proyecto no será recibido para archivo sin el diligenciamiento integral de los numerales arriba citados de este registro)
| Detalle | [7 empty] | Fecha |  |  |  | Firma dibujante en señal de recibo | [5 empty] | Observaciones
| Archivo Físico | [7 empty] | 29/03/2012 |  |  |  | Carlos Medina | [5 empty] | Ninguna
| Detalle | [7 empty] | Fecha |  |  |  | Firma Analista de sistemas en señal de recibo | [5 empty] | Observaciones
| Archivo Magnético | [7 empty] | 29/03/2012 |  |  |  | Carlos Medina | [5 empty] | Ninguna
EVALACION | 15. EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO (Verifique en el consecutivo de proyectos datos de planeación vs. Realizado y realice la evaluación general del proyecto en conjunto con la Gerencia Técnica)
| Aspecto a evaluar | [7 empty] | Resultado |  |  |  | Causas de desviaciones y plan de mejora
| Cumplimiento de presupuesto | [7 empty] | Conforme |  |  |  | Ninguna
| Cumplimiento tiempo de entrega | [7 empty] | No conforme |  |  |  | Organizar y programar tiempo
No conformidades reportadas por el cliente
| Detalle | [11 empty] | Causas y plan de mejora
| Inconformidad 01 | [11 empty] | causa 01
| Inconformidad 01 | [11 empty] | causa 01
| Fecha: | 10/04/2012 |  |  |  | Vo. Bo. Gerente Técnico a la etapa de evaluación y cierre del proyecto | [7 empty] | Carlos Medina