## Programacion
PROYECTO | [6 empty] | TRABAJOS DE CAMPO |  |  |  | TRANSPORTE |  | LABORATORIO |  |  |  | HONORARIOS |  | OBSERVACIONES
GYC | DESCRIPCIÓN | ENCARGADO | P 1 | P 2 | INICIO | FIN | CHECK |  | INICIO | FIN | INICIO | FIN | CHECK |  | INICIO | FIN | INICIO | FIN
1210-1692 | Medición IRI, Bogotá D.C. COINVER | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 13/12/2010 | 17/12/2010 | Merlin | 1 | 13/12/2010 | 14/12/2010 | [6 empty] | 13/12/2010 | 17/12/2010
1110-1690 | PIT Comando Soacha COLPATRIA S.A | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 26/11/2010 | 02/12/2010 | PIT | 10 | 26/11/2010 | 02/12/2010 | [6 empty] | 26/11/2010 | 02/12/2010
1110-1689 | PIT ladrillera Santa Fe | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 26/11/2010 | 04/12/2010 | PIT | 5 | 26/11/2010 | 04/12/2010 | [6 empty] | 26/11/2010 | 04/12/2010
1110-1687 | Estudio de Suelos para casa en Subachoque | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 25/11/2010 | 14/12/2010 | Barreno Manual - Bog | 18 | 25/11/2010 | 27/11/2010 |  |  | Clasificación y Resistencia | 6 | 26/11/2010 | 14/12/2010 | 25/11/2010 | 14/12/2010
1110-1685 | Pruebas de integridad de Pilotes - Cartagena | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 23/11/2010 | 23/02/2011 | Prueba de integridad mayor 50 | 300 | 23/11/2010 | 23/02/2011 | 23/11/2010 | 23/12/2010 |  |  |  |  | 23/11/2010 | 23/02/2011
1110-1680 | Medición de IRI y deflectometría en Bosa | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 16/11/2010 | 10/12/2010 | Ensayo de deflectometría | 42 | 16/11/2010 | 10/12/2010 | [6 empty] | 18/11/2010 | 02/12/2010
[7 empty] | I.R.I. | 1
1110-1677 | DP - Continuación PCI Periodo 11 NQS SUR | Diego Giovanni Barragán Cruz |  |  | 05/11/2010 | 30/11/2010 | Medición PCI | 29.59 | 07/11/2010 | 07/11/2010 | [6 empty] | 05/11/2010 | 30/11/2010
1110-1675 | Estudio de Suelos de Bodega - Funza | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 08/11/2010 | 10/12/2010 | Percusion y Lavado | 112 | 08/11/2010 | 20/11/2010 |  |  | Clasificación y Resistencia | 35 | 15/11/2010 | 27/11/2010 | 15/11/2010 | 10/12/2010
1110-1674 | Estudio de Suelos para casa en Cajicá | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 03/11/2010 | 23/11/2010 | Barreno Manual - Fuera | 18 | 03/11/2010 | 06/11/2010 |  |  | Clasificación y Resistencia | 6 | 06/11/2010 | 13/11/2010 | 10/11/2010 | 23/11/2010
1010-1672 | EE K2 050 L=90mts, Vía Landázuri - Vélez | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 27/10/2010 | 02/12/2010 | Mecanica | 55 | 29/10/2010 | 12/11/2010 | 27/10/2010 | 02/12/2010 | Clasificación y Resistencia | 18 | 12/11/2010 | 19/11/2010
[13 empty] | Corte directo | 2
1010-1671 | EE Reconformacion Geologica Cantera HE INGENIEROS | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 01/11/2010 | 23/11/2010 | Línea sísmica | 1 | 01/11/2010 | 05/11/2010 | 01/11/2010 | 05/11/2010 | Clasificación y Resistencia | 3 | 05/11/2010 | 10/11/2010 | 01/11/2010 | 23/11/2010
[7 empty] | Barreno Manual - Bog | 30 |  |  |  |  | Compresión inconfinada | 3
[7 empty] | Apiques (1x1xsubrasante) - Bog - No incluye tapada | 3 |  |  |  |  | Carga puntual | 3
[13 empty] | Corte directo | 3
1010-1670 | ED e IRI Camino de Arrayanes SOLUC. INMOBILIARIAS | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 20/10/2010 | 05/11/2010 | Bum Integrator - ROMDAS | 1 | 20/10/2010 | 01/11/2010 | 20/10/2010 | 20/10/2010 |  |  |  |  | 28/10/2010 | 05/11/2010
[7 empty] | Jills - Dia | 1
1010-1669 | EE 4 Sitios inestables Troncal Nordeste ICEIN | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 18/10/2010 | 22/12/2010 | Rotacion fuera Bogota | 60 | 18/10/2010 | 10/11/2010 | 18/10/2010 | 10/11/2010 | Clasificación y Resistencia | 32 | 11/11/2010 | 09/12/2010 | 18/10/2010 | 22/12/2010
[7 empty] | Perforaciones | 20 |  |  |  |  | Corte directo | 12
[7 empty] | Línea sísmica | 8
1010-1667 | DP Carriles de incorporacion Cota-Cll 170 MHC | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 19/10/2010 | 12/11/2010 | Vizir | 1 | 21/10/2010 | 02/11/2010 | 19/10/2010 | 19/10/2010 | Próctor | 2 | 27/10/2010 | 03/11/2010 | 19/10/2010 | 12/11/2010
[7 empty] | Barreno Manual - Fuera | 0 |  |  |  |  | CBR Inalterado | 2
[7 empty] | Apiques (1x1xsubrasante) - Bog - No incluye tapada | 5 |  |  |  |  | Compresión inconfinada | 3
[7 empty] | Jills - Dia | 1 |  |  |  |  | CBR Método I | 2
[13 empty] | Ensayos de Laboratorio | 21
1010-1666 | EE Sitios Inestables PR42 375 La Julia - Calarca | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 15/10/2010 | 03/11/2010 | Rotacion | 60 | 15/10/2010 | 03/11/2010 | 15/10/2010 | 29/10/2010 | Clasificación y Resistencia | 20 | 27/10/2010 | 03/11/2010 | 15/10/2010 | 15/10/2010
[7 empty] | Línea sísmica | 2 |  |  |  |  | Corte directo | 3
1010-1665 | Estudios y diseños 11Km Vía Iza-Tota - ICESGA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 28/10/2010 | 22/11/2010 | Perforaciones | 44 | 29/10/2010 | 05/11/2010 | 02/11/2010 | 06/11/2010 | CBR Método I | 11 | 08/11/2010 | 22/11/2010 | 28/10/2010 | 19/11/2010
[13 empty] | Equivalente de arena | 11
[13 empty] | Límites Atterberg | 44
[13 empty] | Próctor | 11
[13 empty] | Materia orgánica | 11
[13 empty] | CBR Inalterado | 22
[13 empty] | Granulometría | 88
[13 empty] | Humedad | 88
1010-1662 | ES Cimentación alcantarillado La Salitrosa MHC | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 01/10/2010 | 22/10/2010 | Barreno Manual - Bog | 24 | 01/10/2010 | 06/10/2010 |  |  | Presupuesto Global | 1 | 06/10/2010 | 13/10/2010 | 13/10/2010 | 22/10/2010
1010-1661 | DP Estudios y diseños vias regionales DEVISAB | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 01/10/2010 | 30/11/2010 |  |  |  |  | 11/10/2010 | 16/10/2010 |  |  |  |  | 01/10/2010 | 30/11/2010
0910-1659 | EG Sitios inestables Ibagué-Calarcá UT CONST. VIAL | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 04/10/2010 | 10/11/2010 | Complejidad Alta (Nivel III) | 1 | 04/10/2010 | 21/10/2010 | 04/10/2010 | 21/10/2010 | Compresión en núcleos de roca | 0 | 21/10/2010 | 29/10/2010 | 04/10/2010 | 10/11/2010
[7 empty] | Rotacion | 75 |  |  |  |  | Clasificación y Resistencia | 20
[7 empty] | Línea sísmica | 1 |  |  |  |  | Corte directo | 2
0910-1655 | DP Av. Medina, Rio Bta-San Antonio C. TEQUENDAMA | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 17/08/2010 | 01/11/2010 | Apiques (1x1xsubras.) - Fuera - No incluye Tapar | 20 | 23/09/2010 | 15/10/2010 | 13/10/2010 | 15/10/2010 | CBR Inalterado | 12 | 06/10/2010 | 14/10/2010 | 17/08/2010 | 01/11/2010
[7 empty] | Jills Punto | 70 |  |  |  |  | Clasificación y Resistencia | 14
[7 empty] | Jills - Km / Calzada | 1.2 |  |  |  |  | CBR Método I | 10
[7 empty] | VIZIR | 4.7
[7 empty] | Especial | 1
0910-1652 | ACOMP técnico construcción Bogota - Villeta - CSO | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 01/10/2010 | 31/12/2010 | Barreno Manual - Fuera | 64 | 01/12/2010 | 31/12/2010 |  |  | Clasificación y Resistencia | 3 | 05/11/2010 | 31/12/2010 | 01/10/2010 | 31/12/2010
[7 empty] | Recuperación de muestras | 0 |  |  |  |  | Compresión inconfinada | 1
[13 empty] | Corte directo | 3
[13 empty] | Ensayos de Laboratorio | 1
0910-1651 | EG DP Nueva carretera aledaña Pte Suspiros DEVISAB | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 27/09/2010 | 19/10/2010 | Rotacion | 1 | 27/09/2010 | 09/10/2010 | 27/09/2010 | 09/10/2010 | Presupuesto Global | 1 | 09/10/2010 | 14/10/2010 | 14/10/2010 | 19/10/2010
0910-1649 | ASES Visita tecnica con concepto puente 92 con NQS | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 27/09/2010 | 27/09/2010 | [10 empty] | 27/09/2010 | 27/09/2010
0910-1648 | ES y EP Via Tocaima Jerusalen DEVISAB | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 14/09/2010 | 30/09/2010 |  |  | 14/09/2010 | 30/09/2010 | 16/09/2010 | 17/09/2010 |  |  |  |  | 16/09/2010 | 30/09/2010
0910-1646 | INS Instrumentacion k 64 000 vía Bta/Vvo EDL | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 27/09/2010 | 26/11/2010 | Rotacion | 70 | 27/09/2010 | 22/11/2010 | 27/09/2010 | 27/10/2010 |  |  |  |  | 19/10/2010 | 26/11/2010
[7 empty] | Instalacion de inclinometros | 70
[7 empty] | Campañas de lectura | 8
0910-1645 | INS Instrumentacion Muro tierra armada CSO | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 21/09/2010 | 15/10/2010 | Instalacion de Extensometros | 16 | 21/09/2010 | 08/10/2010 | [6 empty] | 21/09/2010 | 15/10/2010
[7 empty] | Instalacion de inclinometros | 24
[7 empty] | Instalacion de Piezometros | 40
[7 empty] | Campañas de lectura | 0
0910-1641 | ES Casa Payanade ICEIN | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 06/09/2010 | 15/11/2010 | Barreno Manual - Fuera | 33 | 06/09/2010 | 23/09/2010 | 06/09/2010 | 23/09/2010 | Clasificación y Resistencia | 8 | 23/09/2010 | 07/10/2010 | 08/09/2010 | 15/11/2010
[13 empty] | Corte directo | 1
0910-1640 | PER Obras estabilicacion Buga Buenaventura EYC | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 31/08/2010 | 31/12/2010 |  |  |  |  | 01/10/2010 | 31/12/2010 | Límite de contracción | 2 | 31/08/2010 | 07/09/2010 | 01/09/2010 | 30/09/2010
[13 empty] | Límites Atterberg | 2
[13 empty] | Humedad | 2
[13 empty] | Corte directo | 2
[13 empty] | Pasa #200 | 2
[13 empty] | Gradación con lavado | 2
0810-1636 | EE sitios Inest. Corredor vial Chia-Mosq-Girardot | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 25/08/2010 | 29/11/2010 | Levantamiento topográfico | 2 | 25/08/2010 | 26/10/2010 | 25/08/2010 | 26/10/2010 | Clasificación y Resistencia | 58 | 25/08/2010 | 05/11/2010 | 25/08/2010 | 29/11/2010
[7 empty] | Rotacion fuera Bogota | 25 |  |  |  |  | Corte directo | 11
[7 empty] | Mecanica | 45
[7 empty] | Instalacion de inclinometros | 30
[7 empty] | Complejidad Alta (Nivel III) | 1
[7 empty] | Barreno Manual - Fuera | 102
[7 empty] | Reconocimiento geológico y geotécnico | 2
[7 empty] | Línea sísmica | 3
0810-1631 | ACOMP TRONCAL DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 01/08/2010 | 30/09/2010 |  |  |  |  | 01/08/2010 | 30/09/2010 |  |  |  |  | 01/08/2010 | 30/09/2010
0810-1630 | EE Estudio de Estabilidad 5 sitios COVIANDES | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 28/06/2010 | 22/09/2010 | Instalacion de inclinometros | 100 | 28/06/2010 | 20/08/2010 | 28/06/2010 | 27/08/2010 | Compresión en núcleos de roca | 0 | 14/07/2010 | 22/09/2010 | 11/08/2010 | 17/09/2010
[7 empty] | Rotacion fuera Bogota | 210 |  |  |  |  | Clasificación y Resistencia | 79
[7 empty] | Rotacion | 60 |  |  |  |  | Corte directo | 10
[7 empty] | Línea sísmica | 8
[7 empty] | Comisión Topográfica | 5
0710-1629 | INST Prueba de Integridad de Pilote Cune CSO | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 26/07/2010 | 25/09/2010 | Prueba de integridad 1 - 10 | 5 | 26/07/2010 | 26/08/2010 | 20/09/2010 | 25/09/2010 |  |  |  |  | 26/07/2010 | 26/08/2010
0710-1627 | EP K0-k12 Bogotá-Villeta CSO | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 13/07/2010 | 15/09/2010 | Merlin | 30 | 13/07/2010 | 07/08/2010 | 26/07/2010 | 15/09/2010 |  |  |  |  | 03/08/2010 | 03/09/2010
[7 empty] | VIZIR | 30
[7 empty] | Jills - Km / Calzada | 30
0610-1622 | Acompañamiento durante Construccion Calle 170 | Natalia Alejandra Chingual Jurado |  |  | 01/07/2010 | 31/08/2010 | [10 empty] | 01/07/2010 | 31/08/2010
0610-1619 | ES Casa Polo MHC | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 25/06/2010 | 19/11/2010 | Barreno Manual - Bog | 18 | 25/06/2010 | 28/06/2010 | 25/06/2010 | 28/06/2010 | Clasificación y Resistencia | 6 | 28/06/2010 | 05/07/2010 | 25/06/2010 | 19/11/2010
0610-1618 | DP 6 Vias Regionales - Adicionales | Natalia Alejandra Chingual Jurado |  |  | 20/04/2010 | 09/07/2010 | Vizir | 30 | 24/05/2010 | 09/07/2010 | 20/04/2010 | 24/06/2010 |  |  |  |  | 11/05/2010 | 25/06/2010
[7 empty] | Inventario de sitios inestables | 30
[7 empty] | Reconocimiento geológico y geotécnico | 30
[7 empty] | Jills - Km / Calzada | 30
0610-1615 | ES Biblioteca Banco De la republica | Andres Otero |  |  | 26/05/2010 | 20/10/2010 | Demolición de placa | 1 | 26/05/2010 | 03/06/2010 | 26/05/2010 | 03/06/2010 | Clasificación y Resistencia | 10 | 07/06/2010 | 12/06/2010 | 14/06/2010 | 20/10/2010
[7 empty] | Barreno Manual - Fuera | 30
0610-1614 | DP Asesoria Etp Mantenimiento PCI Periodo 10 | Diego Giovanni Barragán Cruz |  |  | 06/06/2010 | 25/10/2010 | PCI | 76.98 | 06/06/2010 | 23/09/2010 | [6 empty] | 21/06/2010 | 25/10/2010
0510-1606 | EE Periquitos, K57 300 y k57 | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 01/06/2010 | 17/09/2010 | Instalacion de inclinometros | 20 | 01/06/2010 | 31/08/2010 | 13/09/2010 | 17/09/2010 | Presupuesto Global | 13 | 16/06/2010 | 30/07/2010 | 01/06/2010 | 31/08/2010
[7 empty] | Barreno Manual - Fuera | 10 |  |  |  |  | Clasificación y Resistencia | 38
[7 empty] | Rotacion fuera Bogota | 114.6666 |  |  |  |  | Corte directo | 11
[7 empty] | Tramo de 100 mts | 1
[7 empty] | Comisión Topográfica | 3
[7 empty] | Gestión Predial | 1
0510-1605 | ED Diagnostico Calle 80, Bogota | Natalia Alejandra Chingual Jurado |  |  | 13/05/2010 | 15/09/2010 | Rotacion fuera Bogota | 392 | 13/05/2010 | 05/08/2010 |  |  | CBR Método I | 136 | 26/07/2010 | 20/08/2010 | 13/05/2010 | 15/09/2010
[7 empty] | PCI | 392 |  |  |  |  | Límites Atterberg | 268
[7 empty] | Jills - Km / Calzada | 392 |  |  |  |  | Próctor | 136
[7 empty] | Apiques (1x1xsubrasante) - Bog - No incluye tapada | 441 |  |  |  |  | CBR Inalterado | 31
[13 empty] | Granulometría | 268
[13 empty] | Humedad | 268
0510-1603 | ES DP Ruta del Sol - Tramo II EDL | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 21/05/2010 | 22/09/2010 | Jills - Km / Calzada | 160 | 21/05/2010 | 01/07/2010 | 30/08/2010 | 04/09/2010 |  |  |  |  | 01/06/2010 | 02/08/2010
[7 empty] | Barreno Manual - Fuera | 960
0410-1599 | EE Taludes Calle 170 MHC | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 17/05/2010 | 04/06/2010 | Rotacion | 60 | 17/05/2010 | 21/05/2010 | 17/05/2010 | 21/05/2010 | Límites Atterberg | 16 | 24/05/2010 | 28/05/2010 | 31/05/2010 | 04/06/2010
[7 empty] | Barreno Manual - Bog | 48 |  |  |  |  | Compresión inconfinada | 8
[7 empty] | Tramo de 100 mts | 2 |  |  |  |  | Pasa #200 | 16
[7 empty] | Especial | 1 |  |  |  |  | Humedad | 16
[13 empty] | Consolidación | 21
[13 empty] | Peso específico | 8
[13 empty] | Corte directo | 10
[13 empty] | Granulometría | 4
0410-1595 | EE Acompañamiento Construccion CUNE | Andrea Ardila Quiroga |  |  | 15/02/2010 | 14/02/2011 | Perforacion para Instalacion - Rotacion | 0 |  |  | 15/02/2010 | 14/02/2011 |  |  |  |  | 15/02/2010 | 14/02/2011
0410-1594 | EE CASA NIZA Camilo Gonzales | Nelson Mauricio Angel Bonilla |  |  | 16/08/2010 | 12/11/2010 | [10 empty] | 16/08/2010 | 12/11/2010
0310-1592 | ACOM Acompañamiento Durante 5 Meses | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 15/02/2010 | 15/07/2010 | Rotacion fuera Bogota | 15 | 20/05/2010 | 02/06/2010 | [6 empty] | 15/02/2010 | 15/07/2010
0310-1586 | INST PIT 16 pilotes, Templo Fontibon | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 05/04/2010 | 16/11/2010 | PIT | 16 | 05/04/2010 | 16/11/2010 | [6 empty] | 09/11/2010 | 16/11/2010
[7 empty] | Prueba de integridad 1 - 10 | 2
0110-1564 | EE CSO Evaluacion de Falla Terraplen | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 14/01/2010 | 20/11/2010 | Instalacion de inclinometros | 1 | 14/01/2010 | 14/02/2010 | 14/01/2010 | 14/02/2010 | Límites Atterberg | 0 | 22/01/2010 | 18/02/2010 | 14/01/2010 | 20/11/2010
[7 empty] | Percusion y Lavado | 130 |  |  |  |  | Próctor | 1
[13 empty] | Compresión inconfinada | 21
[13 empty] | Humedad | 22
[13 empty] | Consolidación | 1
[13 empty] | CBR Método I | 1
[13 empty] | Corte directo | 3
[13 empty] | Gradación con lavado | 22
0110-1560 | Supervisión Estudio de Riesgos | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 21/01/2010 | 25/05/2010 |  |  |  |  | 21/01/2010 | 25/05/2010 |  |  |  |  | 21/01/2010 | 25/05/2010
1109-1547 | ES DP Variantes Tequendama K42.6 | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 25/11/2009 | 07/04/2010 | INFORME | 1 | 25/11/2009 | 29/01/2010 |  |  | LIMITE wP, wL | 166 | 03/12/2009 | 29/01/2010 | 01/01/2010 | 07/04/2010
[7 empty] | RECONOCIMIENTO DE CAMPO | 1 |  |  |  |  | CBR METODO I | 100
[7 empty] | VISITA DE CAMPO | 3 |  |  |  |  | CORTE DIRECTO | 26
[7 empty] | DEFLECTOMETRIA | 28.3 |  |  |  |  | UNITARIO LABORATORIO | 80
[7 empty] | VIZIR | 28.3 |  |  |  |  | GRANULOMETRIA SIMPLIFICADA | 43
[7 empty] | PERCUSION FUERA BOGOTA | 310 |  |  |  |  | HUMEDAD | 66
[7 empty] | TOPOGRAFIA | 1 |  |  |  |  | P#200 | 120
[7 empty] | GEOLOGO | 40
[7 empty] | APIQUE BOGOTA | 170
[7 empty] | Invenrtario de obras | 39
[7 empty] | DIRECTOR | 40
[7 empty] | LINEA SISMICA | 6
1009-1541 | DP EE Fase III Manizales - Honda | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 09/11/2009 | 10/03/2010 | ROTACION FUERA BOGOTA | 55 | 09/11/2009 | 10/03/2010 |  |  | UNITARIO LABORATORIO | 58 | 17/11/2009 | 12/01/2010 | 09/11/2009 | 16/02/2010
[7 empty] | VIZIR | 50
[7 empty] | IVA | 0.16
[7 empty] | ORDEN DE DESEMBOLSO | 1
[7 empty] | TOPOGRAFIA | 1
[7 empty] | DEFLECTOMETRIA | 50
[7 empty] | LINEA SISMICA | 2
[7 empty] | BARRENO FUERA BOGOTA | 116
[7 empty] | INVENTARIO OBRAS HIDR&#193;ULICAS | 1
1009-1540 | EE Estudios 12 sitios Inestables | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 20/11/2009 | 22/09/2010 | LINEA SISMICA | 1 | 20/11/2009 | 30/04/2010 | 12/04/2010 | 16/04/2010 | LIMITE wP, wL | 25 | 26/04/2010 | 22/09/2010 | 01/01/2010 | 09/07/2010
[7 empty] | VUELO NO TRIPULADO | 2 |  |  |  |  | CORTE DIRECTO | 2
[7 empty] | PERCUSION FUERA BOGOTA | 75 |  |  |  |  | UNITARIO LABORATORIO | 12
[7 empty] | TOPOGRAFIA | 1 |  |  |  |  | HUMEDAD | 25
[7 empty] | INSTALACION | 1 |  |  |  |  | Compresión inconfinada en roca | 0
[7 empty] | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | 2 |  |  |  |  | GRANULOMETR&#205;A CON LAVADO | 12
1009-1536 | EE PR 23 250 Via Bogota Villavicencio | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 28/09/2009 | 11/01/2010 | ROTACION FUERA BOGOTA | 50 | 28/09/2009 | 11/01/2010 |  |  | UNITARIO LABORATORIO | 100 | 11/11/2009 | 19/11/2009 | 11/11/2009 | 02/12/2009
[7 empty] | INSTALACION | 14
[7 empty] | LECTURA | 6
1009-1533 | ES ERM Cuatro Torres 8 pisos, Lagartos | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 19/10/2009 | 29/10/2010 | TRANSPORTE | 1 | 19/10/2009 | 30/10/2009 |  |  | HUMEDAD | 11 | 31/10/2009 | 07/11/2009 | 03/11/2009 | 29/10/2010
[7 empty] | ROTACION | 109 |  |  |  |  | GRANULOMETR&#205;A CON LAVADO | 11
[13 empty] | CONSOLIDACION LENTA | 2
[13 empty] | COMPRESION INCONFINADA | 7
[13 empty] | LIMITE wP, wL | 11
0909-1522 | Acompañamiento Tecnico - Proyectos | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 15/02/2010 | 18/12/2009 | [10 empty] | 15/02/2010 | 18/12/2009
0909-1514 | Estudios y Diseños Via Villeta - Puerto Bogota | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 23/08/2009 | 31/05/2010 | DEFLECTOMETRIA | 65 | 23/08/2009 | 06/10/2009 |  |  | UNITARIO LABORATORIO | 260 | 24/09/2009 | 13/10/2009 | 22/09/2009 | 31/05/2010
[7 empty] | VIATICOS | 46 |  |  |  |  | CBR METODO I | 65
[7 empty] | VIZIR | 65
[7 empty] | APIQUE FUERA BOGOTA | 260
0809-1505 | ES DP Troncal Nordeste | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 16/09/2009 | 04/09/2010 | LINEA SISMICA | 5 | 16/09/2009 | 16/01/2010 | 18/11/2009 | 23/12/2009 | UNITARIO LABORATORIO | 860 | 14/10/2009 | 18/11/2009 | 16/09/2009 | 04/09/2010
[7 empty] | VIZIR | 5
[7 empty] | BARRENO FUERA BOGOTA | 822.4
[7 empty] | APIQUE BOGOTA | 471
[7 empty] | ROTACION | 550
0709-1497 | EP MHC Doble Calzada Bucaramanga - Cucuta | Natalia Alejandra Chingual Jurado |  |  | 27/07/2009 | 30/04/2010 | DEFLECTOMETRIA | 40 | 29/07/2009 | 27/08/2009 | 29/07/2009 | 30/09/2009 | DENSIDAD DE CAMPO | 120 | 04/08/2009 | 01/01/2010 | 27/07/2009 | 30/04/2010
[7 empty] | VIZIR | 40 |  |  |  |  | CBR INALTERADO | 80
[7 empty] | BARRENO FUERA BOGOTA | 120 |  |  |  |  | SPT | 240
[13 empty] | UNITARIO LABORATORIO | 300
[13 empty] | CBR METODO I | 120
0609-1484 | AG C. SAN DIEGO MILENIO Cra 10 | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 01/05/2009 | 31/12/2010 | [10 empty] | 01/05/2009 | 31/12/2010
0609-1483 | Acompañamiento Durante Construcción | Nancy Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 01/04/2009 | 31/07/2010 | GLOBAL | 1 | 28/09/2009 | 15/10/2009 | [6 empty] | 01/04/2009 | 31/07/2010
0209-1439 | DP DG Malla Vial Grupo 5 Bogota | Carolina Madrid Soto |  |  | 04/05/2009 | 22/11/2010 | Inventario de redes | 2 | 22/10/2010 | 12/11/2010 |  |  | Próctor | 1 |  |  | 04/05/2009 | 22/11/2010
[7 empty] | Medición PCI | 1183.3 |  |  |  |  | CBR Inalterado | 3
[7 empty] | Jills - Dia | 1 |  |  |  |  | Humedad | 31
[7 empty] | Barreno Manual - Bog | 48 |  |  |  |  | Gradación con lavado | 9
[7 empty] | Apiques (1x1xsubrasante) - Bog - No incluye tapada | 25 |  |  |  |  | Granulometría | 22
[7 empty] | Comisión Topográfica | 4 |  |  |  |  | Límites Atterberg | 31
[7 empty] | Ensayo de deflectometría | 3 |  |  |  |  | Compresión inconfinada | 4
[13 empty] | CBR Método I | 1
0109-1430 | ES FORJAR Edificio 17 pisos TORRE SAN RAFAEL | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 21/01/2009 | 28/08/2010 | PERCUSION | 140 | 21/01/2009 | 02/02/2009 | 21/01/2009 | 02/02/2009 | UNITARIO LABORATORIO | 47 | 03/02/2009 | 12/02/2009 | 21/01/2009 | 28/08/2010
[13 empty] | CONSOLIDACION LENTA | 1
0109-1427 | DP Diseño carriles adicionales de transmilenio | Carlos Vargas |  |  | 21/01/2009 | 22/02/2009 | COMUNICACIONES | 1 | 21/01/2009 | 20/02/2009 | 21/01/2009 | 22/02/2009 | UNITARIO LABORATORIO | 34 | 03/02/2009 | 19/02/2009 | 21/01/2009 | 21/02/2009
[7 empty] | EDICION DE DOCUMENTOS Y PLANOS | 5 |  |  |  |  | CBR METODO I | 6
[7 empty] | APIQUE BOGOTA | 6 |  |  |  |  | CONSOLIDACION LENTA | 6
[7 empty] | BARRENO BOGOTA | 96
1108-1415 | ERS TORRES UNIDAS Edificio 17 pisos | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 13/11/2008 | 31/10/2010 | PERCUSION | 50 | 18/11/2008 | 23/12/2008 | 13/11/2008 | 23/12/2008 | ENSAYOS DINAMICOS | 1 | 16/12/2008 | 03/02/2009 | 13/01/2009 | 31/10/2010
0908-1394 | EE COVIANDES K10 100 | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 10/09/2008 | 25/08/2010 | Instalacion de inclinometros | 50 | 21/08/2010 | 25/08/2010 | 10/09/2008 | 07/08/2010 |  |  |  |  | 24/09/2008 | 11/11/2008
0608-1371 | Estudio de Estabilidad K48 000 | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 09/06/2008 | 30/04/2010 | DISE&#209;O ESTRUCTURAL | 1 | 09/06/2008 | 20/11/2009 | [6 empty] | 20/10/2009 | 30/04/2010
[7 empty] | OTROS COSTOS | 1
0408-1345 | EE CONCESIÓN SABANA DE OCC. EL CUNE | Carlos Vargas |  |  | 01/04/2008 | 31/12/2008 | ROTACION FUERA BOGOTA | 1040 | 22/04/2008 | 23/08/2008 | 22/04/2008 | 30/08/2008 | CORTE DIRECTO | 40 | 05/05/2008 | 02/08/2008 | 01/04/2008 | 31/12/2008
[7 empty] | FOTO AEREAS | 1 |  |  |  |  | Fisicoquimica y sodio en agua | 3
[7 empty] | INCLINOMETROS | 400 |  |  |  |  | UNITARIO LABORATORIO | 300
[7 empty] | PIEZOMETROS | 440
[7 empty] | TOPOGRAFIA | 1
[7 empty] | EXTENSOMETROS | 200
[7 empty] | ENSAYO DOWN HOLE | 2
[7 empty] | PUNTOS DE CONTROL | 100
[7 empty] | LINEA SISMICA | 8
[7 empty] | DISE&#209;O ESTRUCTURAL | 1