## Programacion
PROYECTO | [6 empty] | TRABAJOS DE CAMPO |  |  |  | TRANSPORTE |  | LABORATORIO |  |  |  | HONORARIOS |  | OBSERVACIONES
GYC | DESCRIPCIÓN | ENCARGADO | P 1 | P 2 | INICIO | FIN | CHECK |  | INICIO | FIN | INICIO | FIN | CHECK |  | INICIO | FIN | INICIO | FIN
0113-0113-2090 | EG Disenos de muros via - cachipay - DEVISAB | Carlos Alfonso Cuadro Causil |  |  | 29/01/2013 | 28/02/2013 | VAR216 | 60 | 29/01/2013 | 28/02/2013 |  |  | CC | 4 | 29/01/2013 | 28/02/2013 | 29/01/2013 | 28/02/2013
[13 empty] | CD | 4
[13 empty] | CLR | 20
0113-0113-2089 | PIT bta - villa - ANDREAS ANIBAL CORREDOR MATUS | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez |  |  | 29/01/2013 | 28/02/2013 | VAR947 | 9 | 29/01/2013 | 28/02/2013 | 29/01/2013 | 28/02/2013 |  |  |  |  | 29/01/2013 | 28/02/2013
0113-0113-2088 | PIT 30 Pilotes - Bogota - ALTOS DE LA COLINA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez |  |  | 28/01/2013 | 01/03/2013 | VAR948 | 30 | 28/01/2013 | 01/03/2013 | 28/01/2013 | 01/03/2013 |  |  |  |  | 28/01/2013 | 01/03/2013
0113-0113-2087 | EG Recomendaciones Cimen - Puente Chirajara - EDL | Oscar Javier Mesa Gonzalez
0113-0113-2086 | PIT via bta - villaoK14 800 - QUEVEDO JIMENEZ | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez |  |  | 28/01/2013 | 28/02/2013 | VAR947 | 9 | 28/01/2013 | 28/02/2013 | 28/01/2013 | 28/02/2013 |  |  |  |  | 28/01/2013 | 28/02/2013
0113-0113-2085 | DP de un CIV30000241 - AGUILAR CONSTRUCCIONES | Lina Maria Neira Giron
0113-0113-2084 | INST Instrumentacion via Honda INGENIERIA DE VIAS | Henry Garzón
0113-0113-2083 | EE12 SiI en la Linea (Lado tolima - Quindio)- ICM | Henry Garzón
0113-0113-2082 | ERL proyecto calle 128 con 55 Bogota - PEDRO GOMEZ | Oscar Javier Mesa Gonzalez |  |  | 23/01/2013 | 08/02/2013 | TB1/2 | 50 | 23/01/2013 | 25/01/2013 | 23/01/2013 | 25/01/2013 | VAR58 | 2 | 28/01/2013 | 31/01/2013 | 04/02/2013 | 08/02/2013
[7 empty] | VAR251 | 1 |  |  |  |  | VAR75 | 2
[13 empty] | VAR16 | 2
0113-0113-2081 | REDiseÃ±o de 3 muros - CSO | Alba Naranjo |  |  | 18/01/2013 | 29/01/2013 | [10 empty] | 18/01/2013 | 29/01/2013
0113-0113-2080 | ES para proyecto de uso mixto-VERMELHO ARQUITECTOS | Oscar Javier Mesa Gonzalez |  |  | 15/01/2013 | 22/02/2013 | VAR215 | 55 | 21/01/2013 | 25/01/2013 | 21/01/2013 | 25/01/2013 | CC | 2 | 28/01/2013 | 01/02/2013 | 15/01/2013 | 22/02/2013
[13 empty] | CD | 1
[13 empty] | CLR | 19
0113-0113-2079 | FWD Deflectome de la via Pasto - Rumic - DEVINAR | Carlos Alfonso Cuadro Causil |  |  | 14/01/2013 | 14/02/2013 | VAR28 | 2940 | 14/01/2013 | 14/02/2013 | 14/01/2013 | 14/02/2013 |  |  |  |  | 14/01/2013 | 14/02/2013
0113-0113-2078 | PERF. para puentes, viaductos y tuneles - TNM | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 17/01/2013 | 20/02/2013 | VAR217 | 100 | 17/01/2013 | 20/02/2013
[7 empty] | VAR284 | 100
0113-0113-2077 | ES proyecto calle 128 con carrera 55 - PEDRO GOMEZ | Oscar Javier Mesa Gonzalez |  |  | 14/01/2013 | 15/02/2013 | VAR215 | 105 | 14/01/2013 | 18/01/2013 | 14/01/2013 | 18/01/2013 | CC | 4 | 21/01/2013 | 31/01/2013 | 14/01/2013 | 15/02/2013
[7 empty] | VAR216 | 90 |  |  |  |  | CD | 4
[13 empty] | CLR | 67
0113-0113-2076 | PIT de 240 Pilotes en el Homecenter Armenia. - AIA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez |  |  | 10/01/2013 | 28/02/2013 | VAR949 | 15 | 10/01/2013 | 28/02/2013 | 10/01/2013 | 28/02/2013 |  |  |  |  | 10/01/2013 | 28/02/2013
0113-0113-2075 | PIT de 1 Pilote Bta- PROMOTORA ENTORNO 2000 Ltda | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez |  |  | 09/01/2013 | 30/01/2013 | VAR947 | 1 | 09/01/2013 | 30/01/2013 | 09/01/2013 | 30/01/2013 |  |  |  |  | 09/01/2013 | 30/01/2013
0113-0113-2074 | ES para puente militar provisional Cll 6 - ICEIN | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 03/01/2013 | 28/01/2013 | VAR215 | 30 | 03/01/2013 | 10/01/2013 |  |  | CC | 1 | 14/01/2013 | 21/01/2013 | 21/01/2013 | 28/01/2013
[13 empty] | CD | 1
[13 empty] | CLR | 90
0113-0113-2073 | EE 17 SI Ruta 5006 via Manizales - Honda- PROCOPAL | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 11/01/2013 | 12/07/2013 | LS55 | 8 | 11/01/2013 | 26/04/2013 |  |  | CD | 17 | 28/02/2013 | 30/05/2013 | 29/03/2013 | 12/07/2013
[7 empty] | VAR17 | 17 |  |  |  |  | CLR | 200
[7 empty] | VAR284 | 560 |  |  |  |  | CNR | 17
1212-1212-2070 | PERF cercanas puente juntas - CSS CONSTRUCTORES SA | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 15/01/2013 | 31/01/2013 | VAR218 | 40 | 15/01/2013 | 31/01/2013 | 15/01/2013 | 15/01/2013 | CC | 2 | 19/01/2013 | 25/01/2013
[13 empty] | CD | 2
[13 empty] | CLR | 13
1212-1212-2069 | ERM - Facultad de ciencias - LA ROTTA ARQUITECTOS | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 21/12/2012 | 30/01/2013 | VAR17 | 1 | 21/12/2012 | 02/01/2013 |  |  | CC | 2 | 02/01/2013 | 09/01/2013 | 09/01/2013 | 30/01/2013
[7 empty] | VAR219 | 3 |  |  |  |  | CD | 2
[7 empty] | VAR216 | 65 |  |  |  |  | M | 2
[13 empty] | CLR | 19
1212-1212-2067 | ES para casa de 2p en Meseyeguas - MANSERNAS LTDA | Oscar Javier Mesa Gonzalez |  |  | 09/01/2013 | 22/01/2013 | VAR214 | 18 | 09/01/2013 | 10/01/2013 | 09/01/2013 | 10/01/2013 | CLR | 6 | 11/01/2013 | 18/01/2013 | 17/01/2013 | 22/01/2013
1212-1212-2066 | Acomp Recalibracion y revision diseÃ±o Tunel - CSO | Alba Naranjo |  |  | 08/01/2013 | 29/01/2013 | [10 empty] | 08/01/2013 | 29/01/2013
1199-1199-2065 | ES para casa de 2p en Meseyeguas - MANSERNAS LTDA | Alba Naranjo
1212-1212-2064 | ACOM Visita tecnica - CONSORCIO VIAS DEL CENTRO | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 20/12/2012 | 25/01/2013 |  |  |  |  | 20/12/2012 | 21/12/2012 |  |  |  |  | 26/12/2012 | 25/01/2013
1212-1212-2063 | ES y DiseÃ±o de pavimentos de bascula - CORFERIAS | Leonardo Sanchez Jalabe
1212-1212-2062 | PIT 32 Pilotes en proyecto oficinas mazuren - GEO | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez |  |  | 08/01/2013 | 31/05/2013 | VAR948 | 32 | 08/01/2013 | 31/05/2013 | 08/01/2013 | 31/05/2013 |  |  |  |  | 08/01/2013 | 31/05/2013
1212-1212-2061 | PIT 44 de los K7 A K10 - COVIANDES | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez |  |  | 19/10/2012 | 15/01/2013 | VAR948 | 44 | 19/10/2012 | 20/11/2012 | 19/10/2012 | 20/12/2012 |  |  |  |  | 19/10/2012 | 15/01/2013
1212-1212-2060 | Inst Edificio Tierr- ALDEA APOTEMA DESARROLLOS SAS | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez |  |  | 16/11/2012 | 08/01/2013 | dia | 5 | 16/11/2012 | 08/01/2013 | [6 empty] | 16/11/2012 | 08/01/2013
[7 empty] | M | 4
1212-1212-2059 | EE de tercer Zodme via Honda - Manizales - ESTYMA | Gerardo Alonso Rodriguez Romero |  |  | 13/12/2012 | 02/01/2013 | VAR214 | 20 | 14/12/2012 | 16/12/2012 | 13/12/2012 | 17/12/2012 | VAR53 | 3 | 17/12/2012 | 20/12/2012 | 20/12/2012 | 02/01/2013
[7 empty] | VAR220 | 1 |  |  |  |  | CD | 1
[13 empty] | VAR47 | 10
[13 empty] | VAR46 | 3
1212-1212-2058 | PIT de Pilotes K5 800 Bogota - SERIJIMA LTDA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez |  |  | 06/12/2012 | 15/02/2013 | VAR948 | 12 | 06/12/2012 | 15/02/2013 | 06/12/2012 | 15/02/2013 |  |  |  |  | 06/12/2012 | 15/02/2013
1212-1212-2057 | ERM lote carrera 7 Calle183 CONSTRUCTORA NELEKONAR | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 13/12/2012 | 09/01/2013 | VAR17 | 1 | 13/12/2012 | 27/12/2012 | 13/12/2012 | 27/12/2012 | CC | 2 | 25/12/2012 | 04/01/2013 | 13/12/2012 | 09/01/2013
[7 empty] | VAR219 | 3 |  |  |  |  | CD | 2
[7 empty] | VAR216 | 65 |  |  |  |  | M | 2
[13 empty] | CLR | 19
1112-1112-2056 | PIT Pilotes Proyecto Alborada 140 - LEIMEN MENDOZA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez |  |  | 30/11/2012 | 28/02/2013 | VAR947 | 10 | 30/11/2012 | 28/02/2013 | 30/11/2012 | 28/02/2013 |  |  |  |  | 30/11/2012 | 28/02/2013
1112-1112-2055 | EG Complementacin de sitio inestable- CONCAY | Henry Garzón |  |  | 12/12/2012 | 26/12/2012 | [10 empty] | 12/12/2012 | 26/12/2012
1112-1112-2054 | Mediciones de iri de 7.2km - MAB INGENIERIA | Oscar Javier Mesa Gonzalez |  |  | 03/12/2012 | 14/12/2012 | VAR89 | 1 | 03/12/2012 | 14/12/2012 | [6 empty] | 03/12/2012 | 14/12/2012
1112-1112-2053 | FWD de 3km de via K72 100 a K75 200 Bta - CSO | Alba Naranjo |  |  | 29/11/2012 | 13/12/2012 | VAR28 | 1 | 29/11/2012 | 30/11/2012 | 29/11/2012 | 30/11/2012 |  |  |  |  | 10/12/2012 | 13/12/2012
1112-1112-2052 | EG y geologicos a nivel de 20km - HIDROCONSULTA | Henry Garzón |  |  | 27/11/2012 | 28/01/2013 | [10 empty] | 27/11/2012 | 28/01/2013
1112-1112-2051 | AcompaÃ±amiento durante la construccion - INGENAL | Oscar Javier Mesa Gonzalez |  |  | 27/11/2012 | 27/12/2012 | [10 empty] | 27/11/2012 | 27/12/2012
1112-1112-2050 | Prueba de Carga Estatica Muelle Buenaventura - GEO | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 14/11/2012 | 26/11/2012 |  |  |  |  | 18/11/2012 | 21/11/2012 |  |  |  |  | 14/11/2012 | 26/11/2012
1112-1112-2049 | EE 6 SI via Girardot - Mosquera - DEVISAB | Henry Garzón |  |  | 03/12/2012 | 04/03/2013 | LS55 | 12 | 03/12/2012 | 21/01/2013 | 03/12/2012 | 19/01/2013 | QU | 18 | 08/01/2013 | 08/02/2013 | 03/12/2012 | 04/03/2013
[7 empty] | VAR52 | 6 |  |  |  |  | CD | 18
[7 empty] | VAR218 | 280 |  |  |  |  | CLR | 95
[7 empty] | VAR220 | 14 |  |  |  |  | CNR | 12
1112-1112-2048 | PERF. Perforaciones para Ituango - CONSORCIO SAINC | Henry Garzón |  |  | 30/11/2012 | 30/03/2013 | und | 93 | 30/11/2012 | 30/03/2013 | 30/11/2012 | 30/03/2013
[7 empty] | ml | 580
[7 empty] | VAR284 | 470
[7 empty] | VAR216 | 110
1112-1112-2047 | EG Puente vehicular sobre Rio Negro- PEDELTA | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 05/12/2012 | 23/01/2013 | VAR55 | 2 | 05/12/2012 | 12/12/2012 | 05/12/2012 | 12/12/2012 | CC | 2 | 17/12/2012 | 28/12/2012 | 05/12/2012 | 23/01/2013
[7 empty] | VAR218 | 140 |  |  |  |  | CD | 2
[13 empty] | CLR | 47
1112-1112-2046 | Deflectometria conce Hatovial - CONCESION HATOVIAL | Carlos Alfonso Cuadro Causil |  |  | 20/11/2012 | 14/12/2012 | km | 1500 | 20/11/2012 | 14/12/2012 | 20/11/2012 | 14/12/2012 |  |  |  |  | 20/11/2012 | 14/12/2012
1112-1112-2045 | EG DiseÃÂ±o fase III variante Nordeste - ICESGA | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 21/11/2012 | 23/01/2013 | VAR220 | 3 | 21/11/2012 | 30/11/2012 | 21/11/2012 | 30/11/2012 | VAR908 | 19 | 28/11/2012 | 21/12/2012 | 03/12/2012 | 23/01/2013
[7 empty] | VAR214 | 48
1112-1112-2044 | PIT de 6 Pilotes en muelle 2 y 3 de buenaven- GEO | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 20/11/2012 | 12/12/2012 | VAR947 | 6 | 20/11/2012 | 12/12/2012 | 20/11/2012 | 12/12/2012 |  |  |  |  | 20/11/2012 | 12/12/2012
1112-1112-2043 | DP puente de los clubes (Briceño) - SPIRAL | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 07/11/2012 | 31/12/2012 | VAR219 | 5 | 07/11/2012 | 12/11/2012 | 07/11/2012 | 12/11/2012 | CBRIN | 5 | 12/11/2012 | 30/11/2012 | 12/11/2012 | 31/12/2012
[13 empty] | CLR | 17
1012-1012-2042 | Prueba de transferencia de carga - CONFASE S.A | Katherine Lisse Rodriguez Mejia |  |  | 02/11/2012 | 29/11/2012 | km | 26 | 02/11/2012 | 09/11/2012 | [6 empty] | 02/11/2012 | 29/11/2012
1112-1112-2041 | DP de zona de bascula de peaje K9 - CSO | Katherine Lisse Rodriguez Mejia |  |  | 09/11/2012 | 23/11/2012 | [10 empty] | 09/11/2012 | 23/11/2012
1012-1012-2040 | Modelacion Numeri Clinica Santa Fe- ANDRES OTERO | Alba Naranjo |  |  | 14/11/2012 | 16/11/2012 | [10 empty] | 14/11/2012 | 16/11/2012
1112-1112-2039 | INS Instrumentación K5 800, K14 800- CONINVIAL | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 01/11/2012 | 31/03/2013 | VAR236 | 60 | 01/11/2012 | 31/03/2013 | 01/11/2012 | 31/03/2013
[7 empty] | ml | 60
1012-1012-2038 | INS Edificio Tierr - ALDEA APOTEMA DESARROLLOS SAS | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez |  |  | 01/11/2012 | 01/01/2013 | VAR1002 | 16 | 01/11/2012 | 01/01/2013 | [6 empty] | 01/11/2012 | 01/01/2013
1012-1012-2037 | DP DiseÃ±o de pavimento via Apulo - DEVISAB | Carlos Alfonso Cuadro Causil |  |  | 12/11/2012 | 14/12/2012 | VAR220 | 4 | 12/11/2012 | 14/12/2012 | 12/11/2012 | 14/12/2012 | CBRIN | 4 | 12/11/2012 | 14/12/2012 | 12/11/2012 | 14/12/2012
[13 empty] | CLR | 4
1012-1012-2036 | Prueba de Carga EstÃÂ¡tica Muelle - GEOFUNDACIONES | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 05/11/2012 | 23/11/2012 |  |  |  |  | 06/11/2012 | 13/11/2012 |  |  |  |  | 05/11/2012 | 23/11/2012
1012-1012-2035 | Visita técnica Bucaramanga - MHC | Yuddy Carolina Ramirez LLanos |  |  | 26/06/2012 | 03/07/2012 |  |  |  |  | 26/06/2012 | 03/07/2012 |  |  |  |  | 26/06/2012 | 03/07/2012
1012-1012-2034 | EG ciclopuente calle 26 en BogotÃ¡ - OPAIN | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
1012-1012-2033 | FWD Rediagnostico de un CIV - UTMVB | Lina Maria Neira Giron |  |  | 24/10/2012 | 07/11/2012 | km | 1 | 24/10/2012 | 07/11/2012 | [6 empty] | 24/10/2012 | 07/11/2012
[7 empty] | VAR69 | 1
[7 empty] | VAR219 | 1
1012-1012-2032 | INS Instalación Instrumentación K7 730 - CONINVIAL | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 01/11/2012 | 31/12/2012 | VAR236 | 15 | 01/11/2012 | 31/12/2012 | 01/11/2012 | 31/12/2012
[7 empty] | ml | 15
1012-1012-2031 | EE Sitios Inestables k2 250 vÃ­a Honda - ESTYMA | Gerardo Alonso Rodriguez Romero |  |  | 06/10/2012 | 31/01/2013 | VAR17 | 1 | 06/10/2012 | 16/11/2012 |  |  | VAR94 | 101 | 25/10/2012 | 07/12/2012 | 19/10/2012 | 31/01/2013
[7 empty] | VAR218 | 300
[7 empty] | Gl | 8
[7 empty] | VAR230 | 5
1012-1012-2030 | DP en rehabilitacion tramo k5 600 - OMAR SEPULVEDA | Lina Maria Neira Giron |  |  | 17/10/2012 | 13/12/2012 | VAR28 | 0.5 | 17/10/2012 | 13/12/2012 | [6 empty] | 17/10/2012 | 13/12/2012
1012-1012-2029 | FWD MediciÃ³n deflectometrica Troncal Call 80 - MHC | Carlos Alfonso Cuadro Causil |  |  | 30/10/2012 | 09/11/2012 | km | 1 | 30/10/2012 | 09/11/2012 | 30/10/2012 | 09/11/2012 |  |  |  |  | 30/10/2012 | 09/11/2012
1012-1012-2028 | EE sitios recomendación 4 sitios caida roca - CSO | Alba Naranjo |  |  | 19/11/2012 | 27/02/2013 | VAR27 | 2 | 19/11/2012 | 30/11/2012 |  |  | CL | 105 | 04/12/2012 | 17/12/2012 | 30/11/2012 | 27/02/2013
[7 empty] | VAR218 | 385 |  |  |  |  | QU | 42
[7 empty] | VAR230 | 11 |  |  |  |  | CD | 24
[7 empty] | VAR221 | 6
1012-1012-2027 | PIT de Pilotes Santa Marta - GEO | Oscar Javier Mesa Gonzalez |  |  | 22/10/2012 | 31/12/2012 |  |  |  |  | 22/10/2012 | 31/12/2012 |  |  |  |  | 22/10/2012 | 31/12/2012
1012-1012-2026 | EG de tuberia - AGUILAR CONSTRUCCIONES | Oscar Javier Mesa Gonzalez |  |  | 19/10/2012 | 31/10/2012 | [10 empty] | 19/10/2012 | 31/10/2012
1012-1012-2025 | EE Land - Barbo - INGENIERIA DE VÃÂAS S.A | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 20/10/2012 | 23/11/2012 | VAR284 | 120 | 20/10/2012 | 23/11/2012 | 20/10/2012 | 23/11/2012 |  |  |  |  | 23/11/2012 | 23/11/2012
1012-1012-2024 | EE SI Mojarras Popayan - INGENIERIA DE VIAS S.A | Henry Garzón |  |  | 15/10/2012 | 31/12/2012 | VAR223 | 4 | 15/10/2012 | 30/11/2012 | 15/10/2012 | 30/11/2012 | QU | 60 | 19/11/2012 | 31/12/2012 | 15/10/2012 | 30/11/2012
[7 empty] | VAR218 | 230 |  |  |  |  | CD | 12
[7 empty] | VAR230 | 4 |  |  |  |  | CLR | 60
[13 empty] | CNR | 5
1012-1012-2023 | ES Sobre linea Guavio - Trabajos Adicionales - EEB | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 21/11/2012 | 14/12/2012 | VAR220 | 3 | 21/11/2012 | 30/11/2012 | 21/11/2012 | 30/11/2012 | QU | 1 | 03/12/2012 | 10/12/2012 | 10/12/2012 | 14/12/2012
[7 empty] | VAR214 | 60 |  |  |  |  | CD | 1
[13 empty] | CLR | 21
1012-1012-2022 | AcompaÃ±a TÃ©cnico visitas de obra - PRISMA S.A. | Henry Garzón |  |  | 26/10/2012 | 25/10/2013 | [10 empty] | 26/10/2012 | 25/10/2013
1012-1012-2021 | PIT Prueba de integridad Pilotes - TERRANUM | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez |  |  | 11/10/2012 | 08/01/2013 | VAR93 | 50 | 11/10/2012 | 08/01/2013 | 11/10/2012 | 08/01/2013 |  |  |  |  | 11/10/2012 | 08/01/2013
1212-1212-2020 | EE Sitios inestables Bogota- La mesa - DEVISAB | Carlos Alfonso Cuadro Causil |  |  | 12/10/2012 | 21/03/2013 | VAR284 | 405 | 12/10/2012 | 31/01/2013 |  |  | CLR | 138 | 23/10/2012 | 31/01/2013 | 01/11/2012 | 21/03/2013
[7 empty] | VAR55 | 14 |  |  |  |  | CD | 16
1012-1012-2019 | DP Sectores de Adelantamiento - DEVISAB | Carlos Alfonso Cuadro Causil |  |  | 10/10/2012 | 19/04/2013 | VAR213 | 212 | 10/10/2012 | 19/04/2013 | 10/10/2012 | 19/04/2013 | CC | 2 | 10/10/2012 | 19/04/2013 | 10/10/2012 | 19/04/2013
[7 empty] | VAR220 | 58 |  |  |  |  | CBRIN | 10
[13 empty] | CD | 10
[13 empty] | M | 58
[13 empty] | CLR | 150
[13 empty] | CBRI | 8
1012-1012-2018 | INS InstalaciÃ³n InstrumentaciÃ³n - CONINVIAL | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 15/10/2012 | 30/11/2012 | VAR236 | 15 | 15/10/2012 | 30/11/2012 | 15/10/2012 | 30/11/2012
[7 empty] | ml | 15
1012-1012-2017 | EE Sitio inestable via Bogota - La mesa - DEVISAB | Bibiana Sepulveda Ospina
1012-1012-2016 | Diseño muro contención adicionales Pes 5319 - CSO | Alba Naranjo |  |  | 22/10/2012 | 31/01/2013 | [10 empty] | 22/10/2012 | 31/01/2013
1012-1012-2015 | Perforac Ituango adi. 2 contrato - CONSORCIO SAINC | Henry Garzón
1012-1012-2014 | PI centro comercial - FUNCIONES Y PILOTAJES SAS | John Francisco Parra
0912-0912-2013 | EG ptes calle 26 en la ciudad de bogota - PEDELTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 13/10/2012 | 23/11/2012 | VAR213 | 64 | 13/10/2012 | 16/11/2012 | 13/10/2012 | 16/11/2012 | CC | 10 | 17/10/2012 | 23/11/2012 | 15/10/2012 | 20/11/2012
[7 empty] | VAR218 | 720 |  |  |  |  | CD | 10
[13 empty] | CLR | 261
0912-0912-2012 | Estudios Fase 3 Via Honda - Manizales - ESTIMA | Lina Maria Neira Giron |  |  | 30/09/2012 | 31/12/2012 | km | 2 | 30/10/2012 | 31/12/2012 | [6 empty] | 30/09/2012 | 30/12/2012
[7 empty] | VAR220 | 17
0912-0912-2011 | Estudios Fase 3 PASO PADUA Y PASO FRESNO - ESTIMA | Lina Maria Neira Giron |  |  | 30/10/2012 | 31/12/2012 | km | 1 | 30/10/2012 | 31/12/2012 | [6 empty] | 30/10/2012 | 28/12/2012
0912-0912-2010 | PIT Pilotes Pte canoas pte rio Balsillas- LATINCO | John Francisco Parra |  |  | 24/09/2012 | 15/10/2012 | VAR947 | 1 | 24/09/2012 | 15/10/2012 | [6 empty] | 24/09/2012 | 15/10/2012
0912-0912-2009 | ES Colegio vereda Balsilla - COLEGIO MANO AMIGA | John Francisco Parra |  |  | 09/10/2012 | 31/10/2012 | [10 empty] | 09/10/2012 | 31/10/2012
0912-0912-2008 | Adicionales - Sitios BogotÃÂ¡ - La mesa - DEVISAB | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 24/09/2012 | 31/12/2012 | VAR52 | 1 | 24/09/2012 | 30/10/2012 | 24/09/2012 | 30/10/2012 | CLR | 35 | 24/09/2012 | 30/10/2012 | 24/09/2012 | 31/12/2012
[7 empty] | VAR218 | 105 |  |  |  |  | CD | 5
0912-0912-2007 | EE Sitio La Lupa - Boliv - INGENIERIA DE VÃAS S.A | Henry Garzón |  |  | 24/09/2012 | 30/11/2012 | VAR223 | 2 | 24/09/2012 | 30/11/2012 | 24/09/2012 | 30/11/2012 | CL | 32 | 25/10/2012 | 05/11/2012 | 15/10/2012 | 15/10/2012
[7 empty] | VAR218 | 100 |  |  |  |  | QU | 32
[7 empty] | VAR230 | 2 |  |  |  |  | CD | 6
0912-0912-2006 | EE PR7 100 SI via BtÃ¡ - Villeta - COVIANDES | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 17/09/2012 | 31/12/2012 | VAR222 | 1 | 17/09/2012 | 30/11/2012 | 17/09/2012 | 30/11/2012 | CLR | 15 | 17/09/2012 | 30/11/2012 | 17/09/2012 | 31/12/2012
[7 empty] | VAR55 | 1 |  |  |  |  | CD | 2
[7 empty] | VAR284 | 45
0912-0912-2005 | ASES Visita con concepto TÃ©cnico - ICESGA | Carlos Alfonso Cuadro Causil |  |  | 17/09/2012 | 29/10/2012 |  |  |  |  | 17/09/2012 | 29/10/2012 |  |  |  |  | 17/09/2012 | 15/10/2012
0912-0912-2004 | ES construccion 4 bodegas cota - ANGELA BASTIDAS | John Francisco Parra |  |  | 15/09/2012 | 15/10/2012 | VAR214 | 20 | 15/09/2012 | 15/10/2012 | 15/09/2012 | 15/10/2012 | CC | 1 | 15/09/2012 | 15/10/2012 | 15/09/2012 | 15/10/2012
[13 empty] | CD | 1
[13 empty] | CLR | 7
0912-0912-2003 | EG 20km POLIDUCTO DOS QUEBRADAS - HIDROCONSULTA | Henry Garzón |  |  | 17/09/2012 | 30/10/2012 | [10 empty] | 17/09/2012 | 30/10/2012
0912-0912-2002 | PIT de Pilotes Puente sector canoas - LATINCO | John Francisco Parra |  |  | 10/09/2012 | 17/09/2012 | VAR947 | 3 | 10/09/2012 | 17/09/2012 | 10/09/2012 | 17/09/2012 |  |  |  |  | 10/09/2012 | 17/09/2012
0812-0812-2001 | Perforac y Laborat Medellin - ULLOA DIEZ | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 30/08/2012 | 30/10/2012 | und | 14 | 30/08/2012 | 30/10/2012
[7 empty] | VAR214 | 84
[7 empty] | VAR220 | 14
0812-0812-2000 | EE 2 SI Corr la Sierra II - INGENIERIA DE VIAS S.A | Henry Garzón |  |  | 30/08/2012 | 30/10/2012 | gl | 1 | 30/08/2012 | 30/10/2012 | 30/08/2012 | 30/10/2012 | QU | 52 | 15/10/2012 | 30/10/2012 | 30/08/2012 | 30/10/2012
[7 empty] | VAR223 | 2 |  |  |  |  | CD | 9
[7 empty] | VAR218 | 160 |  |  |  |  | CLR | 52
[7 empty] | VAR230 | 3
0812-0812-1999 | ES y ERM Proyecto Buenos Aires - ESCOSA S.A. | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 30/08/2012 | 30/10/2012 | [10 empty] | 30/08/2012 | 30/10/2012
0812-0812-1998 | ES Bodeba oficinas en tocancipÃ¡ - EXRO | John Francisco Parra |  |  | 28/08/2012 | 28/09/2012 | VAR215 | 54 | 28/08/2012 | 28/09/2012 | 28/08/2012 | 28/09/2012 | CC | 2 | 28/08/2012 | 26/09/2012 | 28/08/2012 | 28/09/2012
[13 empty] | CD | 2
[13 empty] | CLR | 18
0812-0812-1997 | PERF. km 44 peaje puente quetame - GISAICO | Oscar Javier Mesa Gonzalez |  |  | 27/08/2012 | 15/09/2012 | VAR284 | 23 | 27/08/2012 | 15/09/2012 | 27/08/2012 | 15/09/2012
0812-0812-1996 | INST Lectura inclinÃ³metros via villeta - GEOCING | John Francisco Parra |  |  | 27/08/2012 | 30/08/2012 | Gl | 1 | 27/08/2012 | 30/08/2012 | 27/08/2012 | 30/08/2012 |  |  |  |  | 27/08/2012 | 30/08/2012
0812-0812-1995 | EE - UBICADO EN EL K6 300 Y K1 300 VÃA HONDA | Henry Garzón |  |  | 25/08/2012 | 30/09/2012 | gl | 1 | 25/08/2012 | 30/09/2012 | [6 empty] | 25/08/2012 | 30/09/2012
0812-0812-1994 | Visita tÃ©cnica planta pfizer- SPIRAL | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 20/08/2012 | 30/09/2012 |  |  |  |  | 20/08/2012 | 30/09/2012 |  |  |  |  | 20/08/2012 | 30/09/2012
0812-0812-1993 | Perf. de complemento cruce El Rosal - CSO | Alba Naranjo |  |  | 20/08/2012 | 30/09/2012 | VAR215 | 30 | 20/08/2012 | 30/09/2012 | 20/08/2012 | 30/09/2012 | CL | 9 | 20/08/2012 | 30/09/2012
[7 empty] | VAR218 | 40 |  |  |  |  | QU | 5
[13 empty] | CD | 1
0812-0812-1992 | Visita TÃ©cnica Ladrillera - LADRILLERA PRISMA | Henry Garzón |  |  | 15/08/2012 | 24/08/2012 | gl | 1 | 15/08/2012 | 24/08/2012 | 15/08/2012 | 24/08/2012 |  |  |  |  | 15/08/2012 | 24/08/2012
0812-0812-1991 | PIT Pilotes El Remanso - CONSTRUCTORA CAPITAL | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez |  |  | 16/08/2012 | 28/02/2013 | VAR948 | 15 | 16/08/2012 | 28/02/2013 | 16/08/2012 | 28/02/2013 |  |  |  |  | 16/08/2012 | 28/02/2013
0812-0812-1990 | PIT de Pilotes KM 50 VÃ­a Bta - AIA DE MEDELLIN S.A | John Francisco Parra |  |  | 06/08/2012 | 30/10/2012 | VAR947 | 2 | 06/08/2012 | 30/10/2012 | 06/08/2012 | 30/10/2012 |  |  |  |  | 06/08/2012 | 30/10/2012
0712-0712-1989 | DP Y DG Proyecto San Rafael - FORJAR | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 30/07/2012 | 30/09/2012 | VAR219 | 4 | 30/07/2012 | 30/09/2012 | 30/07/2012 | 30/09/2012 | CBRIN | 2 | 30/07/2012 | 30/09/2012 | 30/07/2012 | 30/09/2012
[13 empty] | CLR | 2
0712-0712-1988 | EE actualizacion Sitios Inestables | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 29/05/2012 | 30/10/2012 | VAR222 | 6 | 29/05/2012 | 15/10/2012 | 29/05/2012 | 17/10/2012 | CLR | 30 | 04/06/2012 | 30/10/2012 | 30/07/2012 | 30/09/2012
[7 empty] | VAR284 | 90 |  |  |  |  | CD | 6
0712-0712-1987 | ANALISIS Y EG MURO DE CONTENCIÃN | Alba Naranjo |  |  | 30/07/2012 | 30/09/2012 | [10 empty] | 30/07/2012 | 30/09/2012
0712-0712-1986 | EE K43 800 vÃ­a BogotÃ¡-Villeta - CSO | Alba Naranjo |  |  | 27/07/2012 | 30/09/2012 | VAR215 | 40 | 27/07/2012 | 30/09/2012 | 27/07/2012 | 30/09/2012 | CL | 13 | 27/07/2012 | 30/09/2012 | 27/07/2012 | 30/09/2012
[7 empty] | VAR55 | 2 |  |  |  |  | QU | 8
[7 empty] | VAR52 | 1 |  |  |  |  | CD | 2
0712-0712-1985 | INST Prueba de Carga estÃÂ¡tica - GEO | John Francisco Parra |  |  | 25/07/2012 | 30/09/2012 | TC | 4 | 25/07/2012 | 30/09/2012 | 25/07/2012 | 30/09/2012 |  |  |  |  | 25/07/2012 | 30/09/2012
0712-0712-1984 | EYD Fase III construcciÃÂ³n Puente de Honda | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 25/07/2012 | 30/08/2012 | VAR214 | 32 | 25/07/2012 | 30/08/2012 | 25/07/2012 | 30/08/2012 | CC | 8 | 25/07/2012 | 30/08/2012 | 25/07/2012 | 30/08/2012
[7 empty] | VAR55 | 2 |  |  |  |  | CBRIN | 16
[7 empty] | VAR218 | 180 |  |  |  |  | CD | 10
[7 empty] | VAR220 | 16 |  |  |  |  | CLR | 76
0712-0712-1983 | PDI DE 50 PILOTES PARA EL PROYECTO CONNECTA | John Francisco Parra |  |  | 17/07/2012 | 30/08/2012 | VAR948 | 50 | 17/07/2012 | 30/08/2012 | 17/07/2012 | 30/08/2012 |  |  |  |  | 17/07/2012 | 30/08/2012
0712-0712-1982 | EG 4 VIADUCTO BTA - VILLA/CIO - STUP | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 02/07/2012 | 28/11/2012 | VAR223 | 4 | 02/07/2012 | 28/09/2012 | 02/07/2012 | 30/10/2012 | CBRIN | 16 | 02/07/2012 | 31/10/2012 | 28/08/2012 | 28/11/2012
[7 empty] | VAR253 | 200 |  |  |  |  | CC | 9
[7 empty] | VAR284 | 500 |  |  |  |  | CD | 17
[7 empty] | VAR220 | 16 |  |  |  |  | VAR58 | 4
[7 empty] | VAR252 | 200 |  |  |  |  | VAR75 | 4
[7 empty] | VAR251 | 4 |  |  |  |  | VAR16 | 15
[13 empty] | CLR | 223
0712-0712-1981 | Suministro tuberia ranurada | Oscar Javier Mesa Gonzalez |  |  | 06/07/2012 | 10/07/2012 | TB1/2 | 15 | 06/07/2012 | 10/07/2012
0712-0712-1980 | EE Actualizacion 1 SI K14 060 nordeste A - ICEIN | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 04/07/2012 | 31/07/2012 | [10 empty] | 04/07/2012 | 31/07/2012
0712-0712-1979 | EG Protección torre 79 - Empresa de Energia de Bta | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 23/07/2012 | 25/09/2012 | VAR17 | 1 | 23/07/2012 | 18/08/2012 | 23/07/2012 | 25/09/2012 | CL | 12 | 01/08/2012 | 14/08/2012 | 23/07/2012 | 11/09/2012
[7 empty] | VAR220 | 3 |  |  |  |  | QU | 12
[7 empty] | VAR284 | 45 |  |  |  |  | CD | 3
0612-0612-1978 | EE S.I. K9 900 Bucaramanga-Cucuta | Yuddy Carolina Ramirez LLanos |  |  | 27/06/2012 | 03/07/2012 | [10 empty] | 27/06/2012 | 03/07/2012
0612-0612-1977 | INST. Insta. de inclinometro K23 300 - CLR ING. | John Francisco Parra |  |  | 15/06/2012 | 13/07/2012 | VAR926 | 1 | 15/06/2012 | 29/06/2012 | 20/06/2012 | 28/06/2012 |  |  |  |  | 15/06/2012 | 13/07/2012
[7 empty] | VAR235 | 20
[7 empty] | VAR236 | 20
0612-0612-1976 | ES Actualizacion Estudio de suelos plazas - GRU | John Francisco Parra |  |  | 25/06/2012 | 31/07/2012 | VAR215 | 36 | 29/06/2012 | 13/07/2012 | 29/06/2012 | 19/07/2012 | CC | 6 | 06/07/2012 | 13/07/2012 | 25/06/2012 | 31/07/2012
[13 empty] | CD | 3
[13 empty] | CLR | 15
0612-0612-1975 | Actualización de Est. 4 SI Honda - Mani - PROCOPAL | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 25/06/2012 | 06/07/2012 | [10 empty] | 25/06/2012 | 06/07/2012
0612-0612-1974 | EG VIADUCTO PUERTO VALENCIA - PEDELTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 30/08/2012 | 30/10/2012 | VAR284 | 80 | 30/08/2012 | 30/10/2012 | 30/08/2012 | 30/10/2012 | CLR | 26.6667 | 30/08/2012 | 30/10/2012 | 30/08/2012 | 30/10/2012
[13 empty] | CD | 2
0612-0612-1973 | ES Actua. Est. Suelos Lote San Rafael - FORJAR | John Francisco Parra |  |  | 15/06/2012 | 27/07/2012 | VAR215 | 45 | 19/06/2012 | 27/06/2012 | 15/06/2012 | 19/07/2012 | CC | 1 | 27/06/2012 | 03/07/2012 | 19/06/2012 | 27/07/2012
[13 empty] | CD | 1
[13 empty] | CLR | 15
0612-0612-1972 | ES Estudio de suelos Casa mesadeyeguas Anapo - ER | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 26/06/2012 | 31/07/2012 | VAR214 | 18 | 26/06/2012 | 30/06/2012 | 26/06/2012 | 30/06/2012 | CLR | 6 | 03/07/2012 | 13/07/2012 | 26/06/2012 | 31/07/2012
[13 empty] | CD | 1
0612-0612-1971 | Inyecciones pantallas de Gallery 124 - GALLERY | Oscar Javier Mesa Gonzalez |  |  | 15/06/2012 | 19/06/2012 | TB1/2 | 30 | 15/06/2012 | 19/06/2012 | 15/06/2012 | 19/06/2012
[7 empty] | cuadr | 15
[7 empty] | Comb | 45
0612-0612-1970 | Acompañamiento - Recibo proyecto Seaway - SEAWAY | Oscar Javier Mesa Gonzalez |  |  | 15/06/2012 | 19/06/2012 | [10 empty] | 15/06/2012 | 19/06/2012
0612-0612-1969 | Revisión diseños Transversal pacifico - PEDELTA | Henry Garzón |  |  | 28/06/2012 | 13/07/2012 | [10 empty] | 28/06/2012 | 13/07/2012
0612-0612-1968 | DP Esp. publico y vía-La Gran Via-Tena - DEVISAB | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 05/06/2012 | 15/08/2012 | VAR219 | 9 | 02/07/2012 | 23/07/2012 | 02/07/2012 | 24/07/2012 | CBRIN | 9 | 09/07/2012 | 02/08/2012 | 05/06/2012 | 15/08/2012
[13 empty] | CD | 2
[13 empty] | CLR | 18
0612-0612-1967 | Concepto Tecnico Sacir - PEDELTA | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 12/06/2012 | 16/07/2012 | [10 empty] | 12/06/2012 | 16/07/2012
0612-0612-1966 | EE 8 SITIOS INESTABLES ROSAS DE LA SI - ING. VIAS | Henry Garzón |  |  | 12/06/2012 | 18/09/2012 | VAR230 | 15 | 15/06/2012 | 20/08/2012 | 12/06/2012 | 18/08/2012 | QU | 217 | 26/06/2012 | 31/08/2012 | 15/06/2012 | 18/09/2012
[7 empty] | VAR284 | 670 |  |  |  |  | CD | 30
[13 empty] | CLR | 217
0612-0612-1965 | EE Estudio de estabilidad PR28 000 - C. PROMEVIAS | Henry Garzón |  |  | 12/06/2012 | 13/07/2012 | VAR284 | 20 | 12/06/2012 | 22/06/2012 | 12/06/2012 | 22/06/2012 | QU | 4 | 25/06/2012 | 30/06/2012 | 12/06/2012 | 13/07/2012
[7 empty] | VAR52 | 1 |  |  |  |  | CD | 1
[13 empty] | CLR | 6
0612-0612-1964 | PIT 3 PILOTES MONREAL - GEO | John Francisco Parra |  |  | 08/06/2012 | 29/06/2012 |  |  |  |  | 08/06/2012 | 29/06/2012 |  |  |  |  | 08/06/2012 | 29/06/2012
0612-0612-1963 | PIT 5 pilotes proyecto Gate Gourmed - GEO | John Francisco Parra |  |  | 08/06/2012 | 29/06/2012 |  |  |  |  | 08/06/2012 | 29/06/2012 |  |  |  |  | 08/06/2012 | 29/06/2012
0612-0612-1962 | ES Actualización Est. Suelos Lote - ERNESTO GARCIA | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 12/06/2012 | 06/07/2012 | VAR213 | 20 | 13/06/2012 | 15/06/2012 | 13/06/2012 | 15/06/2012 | CC | 1 | 14/06/2012 | 06/07/2012 | 12/06/2012 | 06/07/2012
[13 empty] | CD | 0
[13 empty] | CLR | 7
0612-0612-1961 | Campañas de Lectura de instrumentacion - AAD SAS | John Francisco Parra |  |  | 30/03/2012 | 28/09/2012 | [10 empty] | 30/03/2012 | 28/09/2012
0612-0612-1960 | INST. Instalacion y suministro defor - TIERRAFIRME | John Francisco Parra |  |  | 10/05/2012 | 28/09/2012 | VAR964 | 10 | 10/05/2012 | 28/09/2012
[7 empty] | VAR966 | 10
0612-0612-1959 | EG VIADUCTO K54 650 - LATINCO S.A. | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 20/07/2012 | 24/08/2012 | VAR284 | 60 | 20/07/2012 | 10/08/2012 | 20/07/2012 | 10/08/2012 | QU | 20 | 10/08/2012 | 17/08/2012 | 17/08/2012 | 24/08/2012
[13 empty] | CD | 2
[13 empty] | CNR | 2
[13 empty] | CLR | 20
0512-0512-1958 | PIT DE 1 PILOTE PROVENZA IMPERIAL - MARVAL S.A. | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez |  |  | 24/05/2012 | 20/06/2012 |  |  |  |  | 25/05/2012 | 20/06/2012 |  |  |  |  | 24/05/2012 | 20/06/2012
0512-0512-1957 | Actualizacion EE 6 S.I. bta - la mesa - DEVISAB | Henry Garzón |  |  | 30/05/2012 | 31/08/2012 | VAR223 | 2 | 01/06/2012 | 16/06/2012 | 30/05/2012 | 16/06/2012 | CLR | 10 | 15/06/2012 | 22/06/2012 | 01/06/2012 | 31/08/2012
[7 empty] | VAR284 | 30 |  |  |  |  | CD | 2
0512-0512-1956 | Concepto técnico de nucleo de pilote - GEO | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 09/05/2012 | 25/05/2012 | [6 empty] | CNR | 2 | 15/05/2012 | 18/05/2012 | 09/05/2012 | 25/05/2012
0512-0512-1955 | PIT 4 PILOTES EN MONTELIBANO - BOTERO IBA | John Francisco Parra |  |  | 29/05/2012 | 15/06/2012 |  |  |  |  | 29/05/2012 | 15/06/2012 |  |  |  |  | 29/05/2012 | 14/06/2012
0512-0512-1954 | ANALISIS DE DEFLECTOMETRIA HONDURAS - CONCAY | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga |  |  | 25/05/2012 | 28/05/2012 | [10 empty] | 25/05/2012 | 28/05/2012
0512-0512-1953 | LABORATORIOS ESPECIALES - ALDEA PROY | Henry Garzón |  |  | 04/06/2012 | 22/06/2012 |  |  |  |  | 06/06/2012 | 22/06/2012 | VAR51 | 16 | 04/06/2012 | 22/06/2012
0512-0512-1952 | ACOMPAÑAMIENTO OPERACIÓN CUNE - CSO | Alba Naranjo |  |  | 01/05/2012 | 31/12/2012 | [10 empty] | 01/05/2012 | 31/12/2012
0512-0512-1951 | EE 1 S.I. PR 58 350 - C PANAMERICANA | Henry Garzón |  |  | 24/05/2012 | 06/07/2012 | VAR224 | 1 | 24/05/2012 | 16/06/2012 | 24/05/2012 | 16/06/2012 | QU | 3 | 13/06/2012 | 22/06/2012 | 24/05/2012 | 06/07/2012
[7 empty] | VAR218 | 45 |  |  |  |  | CD | 3
[7 empty] | VAR230 | 0.5 |  |  |  |  | CLR | 10
0512-0512-1950 | ES Estudio de suelos confirmación - CONCRESCOL | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 30/05/2012 | 29/06/2012 | VAR214 | 45 | 30/05/2012 | 07/06/2012 | 30/05/2012 | 07/06/2012 | CC | 4 | 08/06/2012 | 19/06/2012 | 30/05/2012 | 29/06/2012
[13 empty] | QU | 4
[13 empty] | CD | 2
[13 empty] | CLR | 16
0512-0512-1949 | INSTALACION DE INSTRUMENTACION MONT - CONINVIAL | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 29/05/2012 | 29/09/2012 | VAR1002 | 3 | 29/05/2012 | 16/07/2012 | 29/05/2012 | 16/07/2012 |  |  |  |  | 29/05/2012 | 29/09/2012
[7 empty] | VAR235 | 75
[7 empty] | VAR234 | 75
[7 empty] | VAR236 | 75
0512-0512-1948 | PIT DE 34 PILOTES GRANADA CLUB V - GEO | John Francisco Parra |  |  | 24/05/2012 | 26/06/2012 |  |  |  |  | 24/05/2012 | 26/06/2012 |  |  |  |  | 24/05/2012 | 26/06/2012
0512-0512-1947 | Actualizacion plano de amenazas - ALCALDIA VILLETA | Henry Garzón |  |  | 10/05/2012 | 15/06/2012 | [10 empty] | 10/05/2012 | 15/06/2012
0512-0512-1946 | DP IntersecciÃ³n Calle 15 Funza - DEVISAB | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 21/05/2012 | 29/06/2012 | VAR216 | 20 | 21/05/2012 | 31/05/2012 | 21/05/2012 | 29/06/2012 | CBRIN | 1 | 21/05/2012 | 11/06/2012 | 21/05/2012 | 29/06/2012
[7 empty] | VAR220 | 1 |  |  |  |  | CD | 0
[13 empty] | CLR | 9
0512-0512-1945 | DP Variante Guaymaral 2.4 Km - DEVISAB | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 07/05/2012 | 30/06/2012 | [10 empty] | 07/05/2012 | 30/06/2012
0512-0512-1944 | PIT DE 16 PILOTES EN TIERRACOLINA - CONS. CA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez |  |  | 17/05/2012 | 28/02/2013 | VAR948 | 16 | 17/05/2012 | 28/02/2013 | 17/05/2012 | 28/02/2013 |  |  |  |  | 17/05/2012 | 28/02/2013
0512-0512-1943 | PIT DE 5 PILOTES - SOITEC | John Francisco Parra |  |  | 10/05/2012 | 29/06/2012 |  |  |  |  | 10/05/2012 | 29/06/2012 |  |  |  |  | 10/05/2012 | 29/06/2012
0512-0512-1942 | Perforaciones en Ituango - C. SAINC | Henry Garzón |  |  | 03/05/2012 | 03/08/2012 | VAR284 | 250 | 03/05/2012 | 03/08/2012
0512-0512-1941 | PIT Prueba de integridad de 2 Pilotes - MASTER B | John Francisco Parra |  |  | 14/05/2012 | 30/05/2012 |  |  |  |  | 14/05/2012 | 29/05/2012 |  |  |  |  | 14/05/2012 | 30/05/2012
0512-0512-1940 | DP Diseño de pavimento Aruba - SPIRAL | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga |  |  | 11/05/2012 | 11/06/2012 | VAR231 | 23 | 11/05/2012 | 11/06/2012 | 11/05/2012 | 11/06/2012 |  |  |  |  | 11/05/2012 | 11/06/2012
0512-0512-1939 | PIT 8 PILOTES TORRE HAYUELOS - CONS CAPITAL | John Francisco Parra |  |  | 07/05/2012 | 07/06/2012 |  |  |  |  | 07/05/2012 | 31/05/2012 |  |  |  |  | 07/05/2012 | 07/06/2012
0512-0512-1938 | Informe de estado estructural andenes - GNB | Mauricio Bustamante Gomez |  |  | 02/05/2012 | 08/05/2012 | [10 empty] | 02/05/2012 | 08/05/2012
0512-0512-1937 | ES Est. de suelos y geológicos 4 puentes - PEDELTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 30/05/2012 | 31/07/2012 | VAR217 | 180 | 30/05/2012 | 31/07/2012 |  |  | CC | 11 | 22/06/2012 | 27/07/2012 | 20/06/2012 | 31/07/2012
[7 empty] | RPF | 120 |  |  |  |  | CD | 13
[7 empty] | VAR253 | 120 |  |  |  |  | VAR16 | 1
[7 empty] | VAR251 | 1 |  |  |  |  | CLR | 162
[7 empty] | VAR252 | 120 |  |  |  |  | VAR58 | 1
[13 empty] | VAR75 | 1
0512-0512-1936 | PIT de 2 pilotes en Bucaramanga - GEO | John Francisco Parra |  |  | 03/05/2012 | 24/05/2012 |  |  |  |  | 03/05/2012 | 15/05/2012 |  |  |  |  | 03/05/2012 | 24/05/2012
0412-0412-1935 | EE K31 - CSO | Alba Naranjo |  |  | 05/03/2012 | 18/05/2012 | VAR284 | 25.5 | 05/03/2012 | 13/03/2012 | 05/03/2012 | 13/03/2012 | CNR | 1 | 02/04/2012 | 18/05/2012
[13 empty] | CLR | 3
0412-0412-1934 | Acompañamiento Visita técnica - MHC | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 23/04/2012 | 23/04/2012 |  |  |  |  | 23/04/2012 | 23/04/2012 |  |  |  |  | 23/04/2012 | 23/04/2012
0412-0412-1933 | EE Estudio de 1 SI al lado de parq. - U.JAVERIANA | Henry Garzón |  |  | 24/04/2012 | 24/05/2012 | VAR213 | 24 | 24/04/2012 | 25/04/2012 | 24/04/2012 | 25/04/2012 | CLR | 8 | 27/04/2012 | 04/05/2012 | 24/04/2012 | 24/05/2012
[13 empty] | CD | 5
0412-0412-1932 | FWD Deflectometría en Cauca - ITINERIS | Alba Naranjo |  |  | 18/04/2012 | 19/04/2012 | VAR226 | 23 | 18/04/2012 | 19/04/2012
0412-0412-1931 | Modelación y Calculo de deformaciones - ANDRES O | Alba Naranjo |  |  | 24/04/2012 | 31/05/2012 | [10 empty] | 24/04/2012 | 31/05/2012
0412-0412-1930 | EG ESTUDIOS GEOLOGICO CALLE 170 - MHC | Edison Ferney Garzon Montaño |  |  | 01/05/2012 | 30/06/2012 | VAR216 | 30 | 01/05/2012 | 30/06/2012 | 08/05/2012 | 30/06/2012 | QU | 5 | 01/05/2012 | 30/06/2012 | 01/05/2012 | 30/06/2012
[13 empty] | CD | 3
[13 empty] | CLR | 15
0412-0412-1929 | ES Estudios de suelos 4 puentes -- PL INGENIERIA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 11/04/2012 | 28/06/2012 | PDC | 12 | 12/04/2012 | 29/05/2012 | 11/04/2012 | 29/05/2012 | VAR908 | 64 | 24/04/2012 | 12/06/2012 | 23/05/2012 | 28/06/2012
[7 empty] | VAR284 | 232 |  |  |  |  | CD | 7
[7 empty] | VAR220 | 12 |  |  |  |  | CBRI | 12
0412-0412-1928 | Prueba de Transferencia de carga 40P - CONS. IML | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga |  |  | 20/04/2012 | 25/04/2012 | VAR226 | 80 | 20/04/2012 | 20/04/2012 | 20/04/2012 | 20/04/2012 |  |  |  |  | 20/04/2012 | 25/04/2012
0412-0412-1927 | Actualización Estudio de Suelos - HAROLD | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 23/04/2012 | 30/05/2012 | VAR215 | 15 | 03/05/2012 | 30/05/2012 | 30/04/2012 | 30/04/2012 | CC | 1 | 23/04/2012 | 30/05/2012 | 23/04/2012 | 30/05/2012
[13 empty] | CLR | 4
0412-0412-1926 | PIT Prueba de integridad de pilote - GEO | John Francisco Parra |  |  | 17/04/2012 | 24/04/2012 |  |  |  |  | 17/04/2012 | 18/04/2012 |  |  |  |  | 17/04/2012 | 24/04/2012
0412-0412-1925 | Acompañamiento conceptualizacion, anali - CSO | Alba Naranjo |  |  | 02/04/2012 | 30/04/2012 | [10 empty] | 02/04/2012 | 30/04/2012
0412-0412-1924 | Lectura de instrumentacion via bta - villeta - CSO | Alba Naranjo |  |  | 02/04/2012 | 30/04/2012 | VAR1002 | 4 | 02/04/2012 | 30/04/2012 | [6 empty] | 02/04/2012 | 30/04/2012
0412-0412-1923 | FWD Deflectometría en Bogota - ITINERIS | Alba Naranjo |  |  | 10/04/2012 | 11/04/2012 | VAR226 | 120 | 10/04/2012 | 11/04/2012 | 10/04/2012 | 11/04/2012
0412-0412-1922 | ES Estudios geológicos de 3 puentes - PL ING. | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 09/04/2012 | 24/05/2012 | PDC | 4 | 09/04/2012 | 10/05/2012 | 09/04/2012 | 10/05/2012 | CBRIN | 4 | 19/04/2012 | 17/05/2012 | 09/04/2012 | 24/05/2012
[7 empty] | VAR220 | 4 |  |  |  |  | VAR932 | 8
[7 empty] | VAR284 | 120 |  |  |  |  | CD | 3
[13 empty] | CLR | 33
[13 empty] | VAR47 | 8
0412-0412-1921 | FWD Deflectometría en Bogota y Cauca - ITINERIS | Alba Naranjo |  |  | 12/04/2012 | 19/04/2012 | VAR226 | 340 | 13/04/2012 | 19/04/2012 | 12/04/2012 | 19/04/2012
0412-0412-1920 | Alquiler de consoloa de Instrumentación - CSO | John Francisco Parra |  |  | 20/03/2012 | 11/04/2012 |  |  |  |  | 21/03/2012 | 21/03/2012 |  |  |  |  | 20/03/2012 | 11/04/2012
0412-0412-1919 | DP DISEÑO DE PAVIMENTO PEAJES - DEVISAB | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 03/04/2012 | 23/04/2012 | VAR220 | 8 | 03/04/2012 | 04/04/2012 | 03/04/2012 | 04/04/2012 | CBRIN | 8 | 10/04/2012 | 16/04/2012 | 09/04/2012 | 23/04/2012
[13 empty] | CBRI | 6
[13 empty] | CLR | 24
0412-0412-1918 | EE 11 SITIOS INESTABLES BTA-LA MESA - DEVISAB | Henry Garzón |  |  | 04/04/2012 | 11/05/2012 | VAR223 | 2 | 09/04/2012 | 23/04/2012 | 04/04/2012 | 24/04/2012 | CLR | 40 | 23/04/2012 | 05/05/2012 | 09/04/2012 | 11/05/2012
[7 empty] | VAR230 | 2 |  |  |  |  | CD | 10
[7 empty] | VAR284 | 120
[7 empty] | VAR236 | 40
0312-0312-1917 | DP Diseño de pavimentos andenes - GRB | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 04/04/2012 | 25/04/2012 | [10 empty] | 04/04/2012 | 25/04/2012
0312-0312-1916 | PIT Prueba de integridad de pilotes - GEO | John Francisco Parra |  |  | 29/03/2012 | 11/04/2012 | VAR947 | 1 | 29/03/2012 | 30/03/2012 | 29/03/2012 | 11/04/2012 |  |  |  |  | 29/03/2012 | 11/04/2012
0312-0312-1915 | Prueba de Transferencia de carga 3P - CONFASE S.A. | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga |  |  | 31/03/2012 | 04/04/2012 | VAR226 | 3 | 31/03/2012 | 31/03/2012 | 31/03/2012 | 31/03/2012 |  |  |  |  | 04/04/2012 | 04/04/2012
0312-0312-1914 | INST. Instalacion de Inclino. K20 780 - COVIANDES | Edison Ferney Garzon Montaño |  |  | 01/05/2012 | 20/07/2012 | VAR235 | 20 | 01/05/2012 | 20/07/2012 | [6 empty] | 01/05/2012 | 29/06/2012
[7 empty] | VAR284 | 20
[7 empty] | VAR236 | 20
[7 empty] | VAR926 | 1
0312-0312-1913 | Rediseño S. I. K14 900 Troncal Nordeste - ICESGA | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 26/03/2012 | 16/04/2012 | [10 empty] | 26/03/2012 | 16/04/2012
0312-0312-1912 | CONCEPTO VISITAS Y RESUMEN EJECUTIVO S.I - CODOCAL | Henry Garzón |  |  | 10/04/2012 | 23/04/2012 | [10 empty] | 10/04/2012 | 23/04/2012
0312-0312-1911 | Acompañamiento Lecturas de Falso Tunel Cune - CSO | Alba Naranjo |  |  | 01/03/2012 | 30/04/2012 | TC | 4 | 01/03/2012 | 30/04/2012 | [6 empty] | 01/03/2012 | 30/04/2012
0312-0312-1910 | Diseno de muro y diseno de rampas - SPIRAL | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 20/03/2012 | 28/03/2012 |  |  |  |  | 22/03/2012 | 22/03/2012 | CLR | 2 | 20/03/2012 | 27/03/2012 | 20/03/2012 | 28/03/2012
0312-0312-1909 | EE 16 Sitios Inestables - COVIANDES | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 15/03/2012 | 30/06/2012 | RF | 5 | 15/03/2012 | 11/05/2012 | 15/03/2012 | 11/05/2012 | CLR | 80 | 02/04/2012 | 18/05/2012 | 15/03/2012 | 30/06/2012
[7 empty] | VAR52 | 8 |  |  |  |  | CD | 40
[7 empty] | VAR284 | 230
[7 empty] | VAR230 | 8
0312-0312-1908 | Ensayos Tramos Testigo - UTMVB | Lina Maria Neira Giron |  |  | 09/03/2012 | 30/04/2012 | desliz | 240 | 09/03/2012 | 30/04/2012 | 09/03/2012 | 30/04/2012 |  |  |  |  | 09/03/2012 | 30/04/2012
[7 empty] | VAR959 | 3
[7 empty] | textura | 144
[7 empty] | Lisura | 144
0312-0312-1907 | Diseño Box en el SI K12 200 Manizal - Honda -CVC | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 19/03/2012 | 23/04/2012 | [10 empty] | 19/03/2012 | 23/04/2012
0312-0312-1906 | ES Estudios Geologicos 4 puentes pea - PEDELTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 12/03/2012 | 27/06/2012 | VAR216 | 120 | 12/03/2012 | 12/04/2012 | 12/03/2012 | 12/04/2012 | CC | 16 | 19/03/2012 | 19/04/2012 | 12/03/2012 | 27/06/2012
[13 empty] | CD | 16
[13 empty] | CLR | 68
0312-0312-1905 | PIT Prueba de integridad de pilotes - CH PERE | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 05/03/2012 | 06/03/2012 | VAR93 | 1 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | 05/03/2012 | 05/03/2012 |  |  |  |  | 06/03/2012 | 06/03/2012
0312-0312-1904 | Prueba de Transferencia de carga - CONFASE S.A. | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga |  |  | 07/03/2012 | 21/03/2012 | VAR226 | 21 | 07/03/2012 | 08/03/2012 | 07/03/2012 | 08/03/2012 |  |  |  |  | 12/03/2012 | 21/03/2012
0312-0312-1903 | Recuperacion Geologica del suelo - ALDEA | Henry Garzón |  |  | 05/03/2012 | 18/04/2012 | VAR219 | 10 | 05/03/2012 | 02/04/2012 | 05/03/2012 | 02/04/2012 | QU | 15 | 19/03/2012 | 11/04/2012 | 05/03/2012 | 18/04/2012
[7 empty] | TC | 1 |  |  |  |  | CD | 5
[7 empty] | VAR216 | 200 |  |  |  |  | VAR2 | 1
[7 empty] | VAR230 | 3 |  |  |  |  | CP | 20
[13 empty] | CLR | 70
0312-0312-1902 | PIT 52 Pruebas de integridad de pilot - SUPERFICIE | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 07/03/2012 | 29/06/2012 |  |  |  |  | 07/03/2012 | 29/06/2012 |  |  |  |  | 07/03/2012 | 29/06/2012
0312-0312-1901 | Acompañamiento Cune - CSO | Alba Naranjo |  |  | 01/02/2012 | 30/04/2012 | [10 empty] | 01/02/2012 | 30/04/2012
0312-0312-1900 | EE Iniciativa Alto de La Mona | Henry Garzón
0212-0212-1899 | EE 2 Sitios Inestables K29 y K57 - CSO | Henry Garzón |  |  | 25/11/2011 | 26/03/2012 | TC | 2 | 26/11/2011 | 03/03/2012 | 25/11/2011 | 03/03/2012 | QU | 7 | 09/01/2012 | 19/03/2012 | 25/01/2012 | 26/03/2012
[7 empty] | VAR218 | 30 |  |  |  |  | CD | 3
[7 empty] | VAR284 | 60 |  |  |  |  | VAR2 | 2
[13 empty] | CLR | 13
[13 empty] | CL | 9
0212-0212-1898 | INST Instalacion Instrumentacion Tierra Firme | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 06/02/2012 | 28/06/2012 | VAR43 | 1 | 06/02/2012 | 27/06/2012 | 06/02/2012 | 28/06/2012
[7 empty] | VAR65 | 2
[7 empty] | VAR48 | 4
[7 empty] | VAR236 | 144
0212-0212-1897 | ES Estudio de suelos, DP de parq - SUPERBUNCO | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 05/03/2012 | 05/04/2012 | VAR215 | 30 | 08/03/2012 | 12/03/2012 | 08/03/2012 | 12/03/2012 | CC | 1 | 16/03/2012 | 23/03/2012 | 05/03/2012 | 05/04/2012
[13 empty] | CLR | 10
0212-0212-1896 | EE 3 S.I. en Buesaco Narino - ING. DE VIAS | Edison Ferney Garzon Montaño |  |  | 24/02/2012 | 01/06/2012 | VAR230 | 9 | 12/03/2012 | 16/03/2012 | 24/02/2012 | 01/06/2012 | QU | 15 | 15/03/2012 | 22/03/2012 | 24/02/2012 | 24/05/2012
[13 empty] | CD | 15
[13 empty] | CLR | 45
0212-0212-1895 | EG Estudios nivel fase 3 de taludes - SPIRAL | Henry Garzón |  |  | 22/02/2012 | 14/03/2012 | [10 empty] | 22/02/2012 | 14/03/2012
0212-0212-1894 | PIT PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE PILOTES | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 21/02/2012 | 30/03/2012 | VAR93 | 3 | 21/02/2012 | 30/03/2012 | 21/02/2012 | 30/03/2012
0212-0212-1893 | ES Estudio de Suelos Edif de 7p y 2s -CASASSTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 05/03/2012 | 02/04/2012 | VAR215 | 60 | 05/03/2012 | 16/03/2012 | 05/03/2012 | 06/03/2012 | CC | 2 | 14/03/2012 | 27/03/2012 | 05/03/2012 | 02/04/2012
[13 empty] | CLR | 20
0212-0212-1892 | ES Estudio de Suelos de lote 650m2 - CONSTRUCORP | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 18/02/2012 | 19/03/2012 | VAR215 | 31 | 18/02/2012 | 01/03/2012 | 20/02/2012 | 02/03/2012 | CC | 1 | 29/02/2012 | 09/03/2012 | 20/02/2012 | 19/03/2012
[13 empty] | QU | 2
[13 empty] | CLR | 10
0212-0212-1891 | INST. Instalacion de inclinómetros - CSAINC | Henry Garzón |  |  | 20/02/2012 | 05/05/2012 | VAR65 | 1 | 20/02/2012 | 05/05/2012 | 20/02/2012 | 05/05/2012
[7 empty] | VAR970 | 50
[7 empty] | VAR48 | 1
[7 empty] | VAR218 | 170
0212-0212-1890 | ERM Proyecto de vivienda Chapinero - INGENAL | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 27/02/2012 | 12/03/2012 | [10 empty] | 27/02/2012 | 12/03/2012
0212-0212-1889 | ES Proyecto Chapinero - Ingenal | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 21/02/2012 | 15/05/2012 | VAR216 | 85 | 21/02/2012 | 28/02/2012 | 21/02/2012 | 28/02/2012 | CC | 2 | 28/02/2012 | 06/03/2012 | 06/03/2012 | 15/05/2012
[13 empty] | CLR | 15
0212-0212-1888 | ES Estudio de suelos edificio - PROM TERRAZZINO | Pedro Miguel Leguizamo Mican
0212-0212-1887 | PIT Prueba de integridad de pilotes - TECNO INMO | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 13/02/2012 | 12/04/2012 |  |  | 13/02/2012 | 12/04/2012 | 13/02/2012 | 12/04/2012 |  |  |  |  | 13/02/2012 | 12/04/2012
0212-0212-1886 | ESTADO DEL PAVIMENTO TOCAIMA - AGUA DE DIOS | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 20/02/2012 | 06/03/2012 | PCI | 17 | 22/02/2012 | 06/03/2012 | [6 empty] | 20/02/2012 | 06/03/2012
[7 empty] | VAR284 | 180
0212-0212-1885 | ERL Viaducto Corcova - MHC | Oscar Javier Mesa Gonzalez |  |  | 06/02/2012 | 06/04/2012 | VAR252 | 100 | 06/02/2012 | 06/03/2012 | 06/02/2012 | 06/03/2012 | CLR | 16 | 06/03/2012 | 30/03/2012 | 30/03/2012 | 06/04/2012
[7 empty] | VAR253 | 100 |  |  |  |  | CD | 3
[7 empty] | VAR251 | 2
0212-0212-1884 | ES Parqueadero Tractomulas - POSTOBON | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 14/02/2012 | 19/03/2012 | VAR215 | 25 | 14/02/2012 | 29/02/2012 | 20/02/2012 | 24/02/2012 | CBRIN | 2 | 20/02/2012 | 08/03/2012 | 20/02/2012 | 19/03/2012
[13 empty] | CLR | 9
0212-0212-1883 | PIT Prueba de integridad de pilotes - GEO | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 01/02/2012 | 30/04/2012 |  |  | 01/02/2012 | 30/04/2012 | 01/02/2012 | 30/04/2012 |  |  |  |  | 01/02/2012 | 30/04/2012
0112-0112-1882 | DP Calle 80 entres varias KR - MHC | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 27/01/2012 | 09/03/2012 | VAR219 | 35 | 03/02/2012 | 14/02/2012 |  |  | CBRI | 32 | 14/02/2012 | 21/02/2012 | 27/01/2012 | 09/03/2012
[13 empty] | VAR908 | 64
0112-0112-1881 | Perforaciones adicionales cll 6 cr 30 -ICEIN | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 06/02/2012 | 09/04/2012 | VAR215 | 650 | 06/02/2012 | 02/04/2012 |  |  | VAR908 | 100 | 20/02/2012 | 09/04/2012
0112-0112-1880 | ES Parador Turistico Tena | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 30/01/2012 | 12/03/2012 | VAR220 | 5 | 06/02/2012 | 13/02/2012 | 06/02/2012 | 13/02/2012 | CBRIN | 5 | 13/02/2012 | 20/02/2012 | 30/01/2012 | 12/03/2012
[13 empty] | VAR908 | 5
0112-0112-1879 | Actualizacion ES Edificio ingenieria Campus | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 08/02/2012 | 13/02/2012 | [10 empty] | 08/02/2012 | 13/02/2012
0112-0112-1878 | Deflectometria, inspeccion visual e Iri - CSO | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga |  |  | 01/02/2012 | 21/02/2012 | VAR89 | 10 | 01/02/2012 | 06/02/2012 | 01/02/2012 | 03/02/2012 |  |  |  |  | 17/02/2012 | 21/02/2012
[7 empty] | VAR226 | 100
[7 empty] | IV | 10
0112-0112-1877 | Lectura y Campana de instrumentacion - CSO | Pedro Miguel Leguizamo Mican
0112-0112-1876 | INST Instrum. y campanas de lectura - COVIANDES | Edison Ferney Garzon Montaño |  |  | 08/03/2012 | 31/01/2013 | VAR1002 | 36 | 08/03/2012 | 31/01/2013 | 08/03/2012 | 31/01/2013 | QU | 8 | 08/03/2012 | 31/01/2013 | 08/03/2012 | 31/01/2013
[7 empty] | VAR214 | 20 |  |  |  |  | CD | 6
[7 empty] | VAR242 | 1 |  |  |  |  | CLR | 40
[7 empty] | VAR48 | 50
[7 empty] | VAR230 | 8
0112-0112-1875 | PIT 52 Pruebas de integridad de pilot - COVIANDES | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 23/01/2012 | 22/06/2012 |  |  | 23/01/2012 | 30/04/2012 | 23/01/2012 | 20/06/2012 |  |  |  |  | 09/03/2012 | 22/06/2012
0112-0112-1874 | ACOM Tecnico Vias Regionales DEVISAB | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 20/01/2012 | 20/04/2012 | [10 empty] | 20/01/2012 | 20/04/2012
0112-0112-1873 | PIT 6 Pruebas - LINEARQ | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 20/02/2012 | 20/02/2012 | VAR93 | 6 | 20/02/2012 | 20/02/2012 | 20/02/2012 | 20/02/2012
[7 empty] | TC | 6
0112-0112-1872 | ES Casa en Guasca | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 27/01/2012 | 25/02/2012 | VAR214 | 18 | 27/01/2012 | 28/01/2012 | 28/01/2012 | 28/01/2012 | CLR | 6 | 07/02/2012 | 15/02/2012 | 06/02/2012 | 25/02/2012
0112-0112-1871 | Estudio de Socavacion - INGENAL | Pedro Miguel Leguizamo Mican
0112-0112-1870 | EE 3 sitios inestables Calle 170 | Alejandro Ortega Rozo |  |  | 24/01/2012 | 17/02/2012 | TC | 1 | 01/02/2012 | 10/02/2012 | 02/02/2012 | 17/02/2012 | QU | 6 | 01/02/2012 | 10/02/2012 | 24/01/2012 | 17/02/2012
[13 empty] | VAR932 | 10
[13 empty] | VAR47 | 25
[13 empty] | CNR | 6
[13 empty] | CL | 40
[13 empty] | VAR54 | 30
0112-0112-1869 | DP Indice de estado y deflectometria | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga |  |  | 16/01/2012 | 29/02/2012 | VAR28 | 1 | 18/01/2012 | 16/02/2012 | 18/01/2012 | 26/01/2012 |  |  |  |  | 16/01/2012 | 29/02/2012
[7 empty] | TC | 117
0112-0112-1868 | ES Actualizacion Camino Las Américas B Serrano | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 17/01/2012 | 05/05/2012 | VAR215 | 70 | 25/04/2012 | 05/05/2012 |  |  | CC | 1 | 25/04/2012 | 04/05/2012 | 17/01/2012 | 20/01/2012
[13 empty] | VAR932 | 2
[13 empty] | QU | 2
[13 empty] | CL | 12
0112-0112-1867 | EE, INS, Revision de taludes y de Pavimento | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 06/01/2012 | 29/02/2012 | VAR214 | 80 | 11/01/2012 | 14/02/2012 | 17/01/2012 | 14/02/2012 | CBRIN | 6 | 18/01/2012 | 22/02/2012 | 06/01/2012 | 29/02/2012
[7 empty] | VAR220 | 6 |  |  |  |  | CD | 14
[7 empty] | VAR236 | 20 |  |  |  |  | CLR | 68
[7 empty] | VAR926 | 1 |  |  |  |  | CBRI | 4
[7 empty] | VAR235 | 20
[7 empty] | VAR55 | 4
[7 empty] | VAR284 | 80
[7 empty] | VAR1002 | 6
[7 empty] | VAR234 | 20
0112-0112-1866 | PIT Proyecto Reserva del Parque 140 Bta | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 05/01/2012 | 17/05/2012 |  |  | 05/01/2012 | 30/04/2012 | 05/01/2012 | 30/04/2012 |  |  |  |  | 05/01/2012 | 17/05/2012
0112-0112-1865 | EE 4 Sitios Inestables - CONCESION TEQUENDAMA | Henry Garzón |  |  | 12/01/2012 | 06/02/2012 | VAR214 | 80 | 12/01/2012 | 20/01/2012 | 13/01/2012 | 19/01/2012 | CL | 22 | 19/01/2012 | 26/01/2012 | 16/01/2012 | 06/02/2012
[13 empty] | QU | 22
[13 empty] | CD | 4
0112-0112-1864 | EE y mitigacion LA MESA - RIO BTÁ Devisab | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 06/01/2012 | 15/02/2012 | VAR50 | 8 | 10/01/2012 | 31/01/2012 | 11/01/2012 | 31/01/2012 | CLR | 28 | 19/01/2012 | 08/02/2012 | 06/01/2012 | 15/02/2012
[7 empty] | VAR55 | 4 |  |  |  |  | CD | 10
[7 empty] | VAR284 | 80
0112-0112-1863 | EE 2 SITIOS INESTABLES, GRAN VIA- CACHIPAY | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 05/01/2012 | 30/06/2012 | VAR234 | 20 | 06/01/2012 | 30/06/2012 | 06/01/2012 | 20/01/2012 | CLR | 24 | 17/01/2012 | 31/01/2012 | 05/01/2012 | 29/02/2012
[7 empty] | VAR236 | 20 |  |  |  |  | CD | 10
[7 empty] | VAR230 | 2
[7 empty] | VAR926 | 1
[7 empty] | VAR235 | 20
[7 empty] | VAR55 | 2
[7 empty] | VAR284 | 70
[7 empty] | VAR1002 | 6
0112-0112-1862 | EE del K20 500 AL 21 700 VÍA VILLETA - HONDA | Henry Garzón |  |  | 03/01/2012 | 03/03/2012 | VAR223 | 6 | 03/01/2012 | 03/02/2012 | 03/01/2012 | 03/02/2012 | CLR | 73 | 20/01/2012 | 15/02/2012 | 03/01/2012 | 03/03/2012
[7 empty] | VAR242 | 20 |  |  |  |  | CD | 10
[7 empty] | VAR230 | 3
[7 empty] | VAR220 | 6
[7 empty] | VAR236 | 80
[7 empty] | VAR235 | 80
[7 empty] | VAR284 | 220
[7 empty] | VAR239 | 20
[7 empty] | VAR234 | 80
0112-0112-1861 | DP DISENO DE ESPACIO PUBLICO - COMPOSTELA | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga |  |  | 02/12/2011 | 31/01/2012 | VAR219 | 1 | 02/12/2011 | 02/12/2011 |  |  | CBRIN | 1 | 02/01/2012 | 06/01/2012 | 02/01/2012 | 31/01/2012
[13 empty] | VAR932 | 1
[13 empty] | VAR53 | 1
[13 empty] | VAR47 | 1
1211-1211-1860 | DP 2Km VARIANTE AGUA DE DIOS - DEVISAB | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 02/12/2011 | 20/01/2012 | VAR63 | 8 | 21/12/2011 | 23/12/2011 | 21/12/2011 | 23/12/2011 | CBRIN | 8 | 02/12/2011 | 20/01/2012 | 02/01/2012 | 20/01/2012
[13 empty] | CLR | 16
1211-1211-1859 | Evaluacion Estado de Pavimento C/marca - DEVISAB | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 02/01/2012 | 31/01/2012 | VAR231 | 1 | 02/01/2012 | 06/01/2012 | 02/01/2012 | 06/01/2012 |  |  |  |  | 02/01/2012 | 31/01/2012
1211-1211-1858 | Revision Disenos para Muelle Bquilla - STUP | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 19/12/2011 | 12/01/2012 | [10 empty] | 19/12/2011 | 12/01/2012
1211-1211-1857 | PIT´S - 2 pruebas - Bue/tura - GEOFUNDACIONES | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 11/12/2011 | 12/12/2011 |  |  |  |  | 11/12/2011 | 12/12/2011 |  |  |  |  | 11/12/2011 | 12/12/2011
1211-1211-1856 | DP COMPLEMENTO - Dona Juana | Bibiana Sepulveda Ospina
1211-1211-1855 | DP via nueva 400m Dona Juana - SPIRAL | Bibiana Sepulveda Ospina
1211-1211-1854 | MODELACIÓN SITIO INESTABLE ?EL TRAPÍCHE? - CSO | Alba Naranjo |  |  | 01/12/2011 | 09/12/2011 | [10 empty] | 01/12/2011 | 09/12/2011
1211-1211-1853 | ES Puente Quebrada Matachi - DEVISAB | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 15/12/2011 | 13/01/2012 | VAR284 | 40 | 15/12/2011 | 29/12/2011 | 15/12/2011 | 29/12/2011 | VAR908 | 15 | 29/12/2011 | 05/01/2012 | 15/12/2011 | 13/01/2012
[7 empty] | VAR214 | 16 |  |  |  |  | CD | 3
1211-1211-1852 | ESTUDIOS LADRILLERA PRISMA | Henry Garzón |  |  | 12/12/2011 | 10/01/2012 | [10 empty] | 12/12/2011 | 10/01/2012
1111-1111-1851 | PIT 40 pruebas BALCONES 164, BOGOTÃÂ D.C | John Francisco Parra |  |  | 01/12/2011 | 05/01/2012 |  |  | 01/12/2011 | 05/01/2012 | 01/12/2011 | 05/01/2012 |  |  |  |  | 01/12/2011 | 05/01/2012
1111-1111-1850 | EE K50 650 y K54 950 CERRITOS?CAUYA - ICEIN | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 30/11/2011 | 03/02/2012 | VAR17 | 2 | 30/11/2011 | 23/12/2011 |  |  | CLR | 14 | 12/12/2011 | 06/01/2012 | 30/11/2011 | 03/02/2012
[7 empty] | VAR55 | 2 |  |  |  |  | CD | 10
[7 empty] | VAR284 | 60
1111-1111-1849 | DIAGNOSTICO A EJECUTAR EN EL 2012 -UTMVB | Lina Maria Neira Giron |  |  | 01/12/2011 | 17/08/2012 | VAR17 | 1 | 01/12/2011 | 17/08/2012 |  |  | CBRIN | 20 | 17/02/2012 | 17/08/2012 | 17/02/2012 | 17/08/2012
[7 empty] | VAR219 | 20 |  |  |  |  | VAR67 | 20
[7 empty] | VAR28 | 12 |  |  |  |  | VAR932 | 50
[7 empty] | VAR89 | 9 |  |  |  |  | VAR47 | 50
[13 empty] | CBRI | 20
[13 empty] | CL | 50
1111-1111-1848 | PER Y LABORATIORIO BOX CULVERT - ICESGA | Diego Orlando Garzon Vergara |  |  | 30/11/2011 | 16/12/2011 | VAR214 | 9 | 30/11/2011 | 05/12/2011 |  |  | CLR | 4 | 30/11/2011 | 09/12/2011 | 30/11/2011 | 16/12/2011
[13 empty] | CD | 1
1111-1111-1847 | ES EDIF 5 PISOS Y S/SOTANO, CEDRITOS - S.Y.E | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 07/12/2011 | 22/12/2011 | VAR215 | 67 | 07/12/2011 | 10/12/2011 | 07/12/2011 | 10/12/2011 | CC | 1 | 15/12/2011 | 20/12/2011 | 15/12/2011 | 22/12/2011
[13 empty] | QU | 4
[13 empty] | VAR47 | 15
[13 empty] | VAR53 | 15
[13 empty] | VAR54 | 15
1111-1111-1846 | Panel de Expertos - INCO | Carlos Vargas |  |  | 01/12/2011 | 30/06/2012 | [10 empty] | 01/12/2011 | 30/06/2012
1111-1111-1845 | Perforacion y Ensayos de Campo - Ricardo Barrios | Niny Johanna Gonzalez Quiroga |  |  | 19/11/2011 | 25/11/2011 | VAR63 | 1 | 19/11/2011 | 19/11/2011 | 19/11/2011 | 19/11/2011 | VAR908 | 1 | 19/11/2011 | 19/11/2011 | 24/11/2011 | 25/11/2011
1111-1111-1844 | ES PUENTES CORTIJO VIEJO - CSO | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 07/12/2011 | 28/12/2011 | VAR63 | 140 | 07/12/2011 | 14/12/2011 | 07/12/2011 | 14/12/2011 | CC | 2 | 14/12/2011 | 21/12/2011 | 21/12/2011 | 28/12/2011
[13 empty] | VAR908 | 12
[13 empty] | QU | 12
[13 empty] | CD | 2
1111-1111-1843 | EE PREDIO CONDOMINIO PAYANDE | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 24/11/2011 | 22/12/2011 | TC | 1 | 28/11/2011 | 29/11/2011 | 24/11/2011 | 25/11/2011 | VAR2 | 1 | 05/12/2011 | 08/12/2011 | 24/11/2011 | 22/12/2011
1111-1111-1842 | EE TALUD OCCIDENTAL CR9 CON CL 153, MHC | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 20/10/2011 | 23/12/2011 | VAR213 | 20 | 20/10/2011 | 30/11/2011 | 20/10/2011 | 25/10/2011 | VAR908 | 5 | 04/11/2011 | 11/11/2011 | 21/11/2011 | 23/12/2011
[7 empty] | VAR230 | 1
1111-1111-1841 | ACOMP ASESORIA TECNICA PROYECTO SOTILEZA - FORJAR | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 03/10/2011 | 24/10/2011 | [10 empty] | 03/10/2011 | 24/10/2011
1111-1111-1840 | FWD 3.2 KM LOCALIDAD DE USME | Niny Johanna Gonzalez Quiroga |  |  | 19/11/2011 | 25/11/2011 | VAR959 | 1 | 19/11/2011 | 19/11/2011 | [6 empty] | 19/11/2011 | 25/11/2011
1111-1111-1839 | AC Tecnico Ruta del Sol Sector 3 | Henry Garzón |  |  | 01/11/2011 | 30/11/2011 | [10 empty] | 01/11/2011 | 30/11/2011
1111-1111-1838 | PIT PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE PILOTES, TOCANCIPÁ | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 16/11/2011 | 22/12/2011 |  |  |  |  | 16/11/2011 | 23/11/2011 |  |  |  |  | 15/12/2011 | 22/12/2011
1111-1111-1837 | ESTUDIO REFORZAMIENTO MURO EXISTENTE K53 050 | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 15/11/2011 | 30/12/2011 | VAR284 | 20 | 22/11/2011 | 09/12/2011 | 15/11/2011 | 30/12/2011 | CLR | 5 | 29/11/2011 | 16/12/2011 | 15/11/2011 | 30/12/2011
[7 empty] | VAR17 | 1 |  |  |  |  | CD | 2
1111-1111-1836 | EE 3 Muros carretera Cerritos - Cauya - ICEIN | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 10/11/2011 | 20/01/2012 | VAR55 | 3 | 30/11/2011 | 30/12/2011 | 10/11/2011 | 20/01/2012 | CLR | 27 | 01/12/2011 | 11/01/2012 | 10/11/2011 | 20/01/2012
[7 empty] | VAR17 | 3 |  |  |  |  | CD | 9
[7 empty] | VAR63 | 40
[7 empty] | VAR284 | 80
1111-1111-1835 | PIT NUEVO EDIF OFICINAS ADM/S BAVARIA - COLPATRIA | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 28/12/2011 | 31/03/2012 | [10 empty] | 28/12/2011 | 31/03/2012
1111-1111-1834 | Pruebas de Carga de Pilotes - Buenaventura | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 15/11/2011 | 24/12/2011 |  |  |  |  | 30/11/2011 | 16/12/2011 |  |  |  |  | 15/11/2011 | 24/12/2011
1111-1111-1833 | INST PRUEBA DE CARGA - CONTECAR - Cartagena | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 04/01/2012 | 31/01/2012 |  |  |  |  | 04/01/2012 | 31/01/2012 |  |  |  |  | 04/01/2012 | 31/01/2012
1111-1111-1832 | EE 2 Sitios Inestables Ruta 2507 - ICEIN | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 15/11/2011 | 20/01/2012 | VAR214 | 4 | 15/11/2011 | 22/12/2011 | 15/11/2011 | 20/01/2012 | CLR | 25 | 22/11/2011 | 30/12/2011 | 15/11/2011 | 20/01/2012
[7 empty] | VAR55 | 2 |  |  |  |  | CD | 8
[7 empty] | VAR17 | 2
[7 empty] | VAR284 | 114
1111-1111-1831 | Mejora de Plataforma y Parqueadero DC | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 23/01/2012 | 05/03/2012 | VAR213 | 12 | 23/01/2012 | 25/01/2012 | 23/01/2012 | 25/01/2012 | VAR908 | 8 | 31/01/2012 | 10/02/2012 | 23/01/2012 | 05/03/2012
[7 empty] | VAR219 | 2
1111-1111-1830 | ES EDIFICACION CAMPO CARACARA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
1111-1111-1829 | PER y LS Lucerna - GEOPIER | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 05/11/2011 | 30/11/2011 | VAR63 | 30 | 05/11/2011 | 30/11/2011
[7 empty] | VAR55 | 3
1011-1011-1828 | ACOMP FALSO TUNEL - CUNE | Alba Naranjo |  |  | 01/09/2011 | 31/01/2012 |  |  |  |  | 01/10/2011 | 30/12/2011 |  |  |  |  | 01/09/2011 | 31/01/2012
1011-1011-1827 | DISEÑO DE URBANISMO PROYECTO LUCERNA - FORJAR | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 04/11/2011 | 31/05/2012 | VAR219 | 4 | 04/11/2011 | 09/11/2011 | 04/11/2011 | 09/11/2011 | CBRIN | 4 | 09/11/2011 | 16/11/2011 | 16/11/2011 | 31/05/2012
[13 empty] | CLR | 8
1011-1011-1826 | ES y DP Mirador de la Reserva - Forjar | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 03/11/2011 | 07/12/2011 | VAR215 | 132 | 03/11/2011 | 10/11/2011 | 03/11/2011 | 10/11/2011 | CC | 2 | 10/11/2011 | 17/11/2011 | 17/11/2011 | 07/12/2011
[7 empty] | VAR219 | 2 |  |  |  |  | CLR | 36
1011-1011-1825 | DP Evaluación de La vía principal Doña Juana | Niny Johanna Gonzalez Quiroga |  |  | 01/11/2011 | 23/12/2011 | PCI | 4 | 01/11/2011 | 30/11/2011 | [6 empty] | 01/12/2011 | 23/12/2011
[7 empty] | VAR219 | 16
[7 empty] | VAR225 | 4
1011-1011-1824 | PIT SCHLUMBERGER - Botero Ibañez | John Francisco Parra |  |  | 17/10/2011 | 28/12/2011 | VAR93 | 39 | 17/10/2011 | 28/12/2011 | [6 empty] | 17/10/2011 | 28/12/2011
1011-1011-1823 | ES 22 Puentes y 1 Viaducto - MHC | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 11/10/2011 | 14/12/2011 | VAR27 | 1 | 11/10/2011 | 30/11/2011 |  |  | CD | 64 | 21/10/2011 | 18/11/2011 | 18/11/2011 | 14/12/2011
[7 empty] | VAR55 | 6 |  |  |  |  | VAR16 | 2
[7 empty] | VAR63 | 1420 |  |  |  |  | CLR | 386
[13 empty] | VAR58 | 2
[13 empty] | VAR75 | 2
1011-1011-1822 | EG Tuneles falsos y EE 1 Sitio - Ruta 2903 - ICEIN | Edison Ferney Garzon Montaño |  |  | 04/10/2011 | 21/11/2011 | VAR223 | 1 | 04/10/2011 | 01/11/2011 | 05/10/2011 | 12/10/2011 | QU | 34 | 05/10/2011 | 09/11/2011 | 05/10/2011 | 21/11/2011
[7 empty] | VAR224 | 1 |  |  |  |  | CD | 9
[7 empty] | VAR230 | 5 |  |  |  |  | CLR | 34
[7 empty] | VAR284 | 130
1011-1011-1821 | INS K 39 000 Vía Bogotá - Villeta | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 07/10/2011 | 31/10/2011 | VAR236 | 40 | 07/10/2011 | 31/10/2011
0911-0911-1820 | FWD 34 Km Tramo Maicao - Paradero, CSM | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 01/10/2011 | 31/10/2011 | VAR225 | 34 | 05/10/2011 | 06/10/2011 | 01/10/2011 | 06/10/2011 |  |  |  |  | 01/10/2011 | 31/10/2011
0911-0911-1819 | ACOM Técnico Vías Regionales /Adición DEVISAB | Diego Orlando Garzon Vergara |  |  | 23/09/2011 | 22/03/2012 | [10 empty] | 23/09/2011 | 22/03/2012
0911-0911-1818 | FWD Calle 147 y Calle 153 Con Av 9, Bogotá-MHC | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 28/09/2011 | 10/10/2011 | VAR28 | 22 | 29/09/2011 | 05/10/2011 | 28/09/2011 | 05/10/2011 |  |  |  |  | 28/09/2011 | 10/10/2011
[7 empty] | VAR219 | 2
0911-0911-1817 | ES CASA DE 2 PISOS - CEDRITOS | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 23/09/2011 | 14/10/2011 | VAR213 | 18 | 23/09/2011 | 27/09/2011 |  |  | CLR | 5 | 23/09/2011 | 04/10/2011 | 23/09/2011 | 14/10/2011
0911-0911-1816 | ACOMP SI PR 96 650 EL CLARET - ICM | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 01/09/2011 | 13/02/2012 | [10 empty] | 01/09/2011 | 13/02/2012
0911-0911-1815 | DP Diagnostico de pavimento CRR 20 Y 22- CONFASE | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 23/09/2011 | 14/10/2011 | desliz | 1 | 23/09/2011 | 10/10/2011 | 23/09/2011 | 23/09/2011 |  |  |  |  | 23/09/2011 | 14/10/2011
[7 empty] | VAR225 | 1
[7 empty] | VAR89 | 1
[7 empty] | PCI | 1
0911-0911-1814 | PIT Proyectos MARASHA y ACQUA 145 Bogotá | John Francisco Parra |  |  | 19/09/2011 | 20/10/2011 | VAR93 | 33 | 19/09/2011 | 20/10/2011 | [6 empty] | 19/09/2011 | 19/10/2011
0911-0911-1813 | DP Esp. público - Av Boyacá. con cll 138-SPIRAL | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 16/09/2011 | 30/09/2011 | TC | 1 | 16/09/2011 | 16/09/2011 |  |  | CBRIN | 1 | 19/09/2011 | 26/09/2011 | 23/09/2011 | 30/09/2011
[13 empty] | CL | 3
0911-0911-1812 | Modelacion de excavación Calle 119 con 7-44 - SRC | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 15/09/2011 | 07/10/2011 | [10 empty] | 15/09/2011 | 07/10/2011
0911-0911-1811 | Revision Puente La Caridad K64 Btá - V/cio - EDL | Edison Ferney Garzon Montaño |  |  | 09/09/2011 | 22/09/2011 | VAR70 | 1 | 15/09/2011 | 15/09/2011 | [6 empty] | 09/09/2011 | 22/09/2011
0911-0911-1810 | INST Instrumentacion K 68 000 CAIQUEROS-CSO | John Francisco Parra |  |  | 06/09/2011 | 29/10/2011 | VAR65 | 40 | 06/09/2011 | 29/10/2011 | [6 empty] | 23/09/2011 | 29/10/2011
[7 empty] | VAR1002 | 4
[7 empty] | VAR48 | 50
0811-0811-1809 | ES para Casa en Mesa de Yegua, Anapoima | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 31/08/2011 | 21/09/2011 | VAR214 | 18 | 31/08/2011 | 06/09/2011 |  |  | CC | 2 | 31/08/2011 | 09/09/2011 | 31/08/2011 | 21/09/2011
[13 empty] | CLR | 6
0811-0811-1808 | EE TALUD DE LA CR 9 CON CL 153, BOGOTÁ D.C | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 30/08/2011 | 20/09/2011 | VAR213 | 20 | 30/08/2011 | 07/09/2011 |  |  | CLR | 5 | 07/09/2011 | 12/09/2011 | 12/09/2011 | 20/09/2011
[7 empty] | VAR230 | 1 |  |  |  |  | CD | 2
0811-0811-1807 | EG ESTRUCTURA DE CAMARA UBICADA | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 30/08/2011 | 20/09/2011 | VAR215 | 20 | 30/08/2011 | 08/09/2011 |  |  | CLR | 5 | 08/09/2011 | 13/09/2011 | 13/09/2011 | 20/09/2011
[13 empty] | CD | 1
0811-0811-1806 | PIT - 5 Pruebas Bogotá - Geofundaciones | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 30/08/2011 | 30/09/2011 | VAR947 | 5 | 30/08/2011 | 30/09/2011 | [6 empty] | 30/08/2011 | 30/09/2011
0811-0811-1805 | ASES CIUDAD VERDE - CONCRESCOL | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 30/08/2011 | 20/09/2011 | VAR219 | 2 | 30/08/2011 | 05/09/2011 |  |  | CBRIN | 2 | 05/09/2011 | 08/09/2011 | 30/08/2011 | 20/09/2011
[13 empty] | CLR | 2
0811-0811-1804 | Revision, Ajuste y Rediseño Acceso portuario | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 29/08/2011 | 26/09/2011 | [10 empty] | 29/08/2011 | 26/09/2011
0811-0811-1803 | DP Concepto tecnico mirador de suba-Forjar | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 19/08/2011 | 29/02/2012 | VAR226 | 15 | 23/08/2011 | 23/08/2011 |  |  | CBRIN | 1 | 25/08/2011 | 31/08/2011 | 19/08/2011 | 29/02/2012
[7 empty] | VAR219 | 1 |  |  |  |  | CL | 1
[13 empty] | EXLC | 1
0811-0811-1802 | E.G. Puente sobre Río Bermudez | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 22/08/2011 | 09/10/2011 | VAR251 | 1 | 22/08/2011 | 09/09/2011 |  |  | CD | 4 | 18/09/2011 | 04/10/2011 | 24/09/2011 | 09/10/2011
[7 empty] | VAR284 | 105 |  |  |  |  | CNR | 2
[7 empty] | VAR230 | 2 |  |  |  |  | VAR16 | 1
[7 empty] | VAR252 | 30 |  |  |  |  | CLR | 53
[13 empty] | VAR58 | 1
[13 empty] | VAR75 | 1
0811-0811-1801 | EE 5 SITIOS INESTABLES NORDESTE | Leonardo Sanchez Jalabe |  |  | 22/08/2011 | 31/08/2012 | VAR55 | 5 | 22/08/2011 | 21/10/2011 | 22/08/2011 | 21/10/2011 | CLR | 80 | 12/09/2011 | 21/10/2011 | 22/08/2011 | 31/08/2012
[7 empty] | VAR52 | 5 |  |  |  |  | CD | 10
[7 empty] | VAR284 | 250
0811-0811-1800 | EE e INST del K13 220 Btá- V/vicencio - COVIANDES | John Francisco Parra |  |  | 15/08/2011 | 21/10/2011 | VAR222 | 1 | 15/08/2011 | 02/09/2011 | 15/08/2011 | 21/10/2011 | CLR | 10 | 05/09/2011 | 16/09/2011 | 15/08/2011 | 21/10/2011
[7 empty] | VAR63 | 60 |  |  |  |  | CD | 5
[7 empty] | VAR55 | 2
0811-0811-1799 | Lineas sismicas | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 29/06/2011 | 19/07/2011 | VAR55 | 1 | 29/06/2011 | 19/07/2011
0811-0811-1798 | INST K29 500 y Cam de lectura K38 000-CSO | John Francisco Parra |  |  | 07/07/2011 | 05/12/2011 | VAR1002 | 8 | 07/07/2011 | 05/12/2011 | [6 empty] | 01/08/2011 | 05/12/2011
[7 empty] | VAR48 | 76
0811-0811-1797 | EE e INST K38 800 - Coviandes | John Francisco Parra |  |  | 22/08/2011 | 21/10/2011 | VAR222 | 1 | 22/08/2011 | 09/09/2011 | 22/08/2011 | 21/10/2011 | CD | 5 | 05/09/2011 | 16/09/2011 | 22/08/2011 | 21/10/2011
[7 empty] | VAR55 | 2 |  |  |  |  | VAR51 | 1
[7 empty] | VAR284 | 40 |  |  |  |  | CLR | 10
0811-0811-1796 | ET Conteos de Tráfico Origen - Destino Iza-Tota | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 23/02/2011 | 16/03/2011 | [10 empty] | 23/02/2011 | 16/03/2011
0811-0811-1795 | CARTILLAS PARA CONSTRUCCIÓN SEGUN NSR-10 | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 08/08/2011 | 22/08/2011 | [10 empty] | 08/08/2011 | 22/08/2011
0811-0811-1794 | PIT SOCIEDAD PORTUARIA CARTAGENA | John Francisco Parra |  |  | 18/07/2011 | 19/09/2011 | VAR93 | 90 | 18/07/2011 | 19/09/2011 | [6 empty] | 18/07/2011 | 19/09/2011
0811-0811-1793 | PIT Tres obras en Bogotá D.C - Espinoza y Restrepo | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 29/07/2011 | 31/10/2011 | VAR93 | 100 | 29/07/2011 | 31/10/2011 | [6 empty] | 29/07/2011 | 31/10/2011
0711-0711-1792 | EE Plan vial Boyacá - Silva Fajardo | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 29/07/2011 | 02/09/2011 | VAR214 | 168 | 29/07/2011 | 23/08/2011 |  |  | VAR64 | 2 | 23/08/2011 | 28/08/2011 | 28/08/2011 | 02/09/2011
[7 empty] | VAR55 | 1 |  |  |  |  | VAR53 | 2
[7 empty] | VAR284 | 15 |  |  |  |  | EA | 2
[13 empty] | AA | 2
[13 empty] | CLR | 38
[13 empty] | VAR67 | 2
[13 empty] | VAR932 | 2
[13 empty] | CD | 2
[13 empty] | CF | 2
[13 empty] | VAR47 | 2
[13 empty] | VAR2 | 2
0711-0711-1791 | ES y DP Puente Charco Verde - DEVISAB | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 28/07/2011 | 31/10/2011 | VAR214 | 12 | 28/07/2011 | 15/08/2011 |  |  | CBRIN | 2 | 15/08/2011 | 20/08/2011 | 20/08/2011 | 31/10/2011
[7 empty] | VAR284 | 30 |  |  |  |  | CD | 2
[7 empty] | VAR220 | 2 |  |  |  |  | CLR | 15
[13 empty] | VAR51 | 1
0711-0711-1790 | PIT Centro Bicentenario | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 22/07/2011 | 05/08/2011 | VAR93 | 5 | 22/07/2011 | 05/08/2011 | [6 empty] | 26/07/2011 | 05/08/2011
0711-0711-1789 | PIT Santa Maria de Suba - Marval | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 27/07/2011 | 05/08/2011 | VAR93 | 2 | 27/07/2011 | 05/08/2011
0711-0711-1788 | INST Instrumentación k29 500 Vía Bogotá - Villeta | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 27/07/2011 | 31/08/2011 | VAR48 | 25 | 27/07/2011 | 31/08/2011
0711-0711-1787 | ES Edificio de 2 pisos - ARBO | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 22/07/2011 | 07/08/2011 | VAR213 | 18 | 22/07/2011 | 25/07/2011 |  |  | CC | 1 | 25/07/2011 | 02/08/2011 | 02/08/2011 | 07/08/2011
[13 empty] | CD | 1
[13 empty] | CLR | 4
0711-0711-1786 | ERM Fase II Proyecto DARDANELOS - Grupo FML | John Francisco Parra |  |  | 02/08/2011 | 21/09/2012 | VAR216 | 30 | 02/08/2011 | 30/08/2011 |  |  | CC | 1 | 15/08/2011 | 09/09/2011 | 02/08/2011 | 21/09/2012
[13 empty] | EXLC | 2
[13 empty] | CD | 2
[13 empty] | CLR | 10
0711-0711-1785 | AC Acompañamiento tecnico Medellín - Bogotá | Henry Garzón |  |  | 02/07/2011 | 02/10/2011 | [10 empty] | 02/07/2011 | 02/10/2011
0711-0711-1784 | PER e INST Cune - Intercambiador Guaduas | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 18/07/2011 | 12/08/2011 | VAR48 | 25 | 18/07/2011 | 12/08/2011
0711-0711-1783 | PIT K11 600 VIA BOGOTA - VILLAVICENCIO | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 18/07/2011 | 18/09/2011 | VAR93 | 16 | 18/07/2011 | 17/09/2011 | [6 empty] | 18/07/2011 | 18/09/2011
0711-0711-1782 | PER y LAB Pryecto LUCERNA, Bogotá | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 11/07/2011 | 05/08/2011 | VAR215 | 60 | 11/07/2011 | 22/07/2011 |  |  | CC | 4 | 19/07/2011 | 29/07/2011 | 11/07/2011 | 05/08/2011
[13 empty] | VAR56 | 4
[13 empty] | CLR | 16
0711-0711-1781 | DP Espacio público ALMEIRA - Spiral | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 16/07/2011 | 10/05/2012 | VAR219 | 1 | 16/07/2011 | 16/07/2011 |  |  | CBRIN | 1 | 18/07/2011 | 25/07/2011 | 19/07/2011 | 10/05/2012
[13 empty] | CLR | 1
0711-0711-1780 | EE 2 sitios vía El Rosal Alto del Vino - PEDELTA | Henry Garzón |  |  | 12/07/2011 | 10/08/2011 | VAR215 | 62 | 12/07/2011 | 27/07/2011 |  |  | CL | 16 | 19/07/2011 | 23/07/2011 | 19/07/2011 | 10/08/2011
[13 empty] | VAR56 | 1
[13 empty] | CD | 2
0711-0711-1779 | EE 25 SITIOS INESTABLES - Conc.Tequendama | Henry Garzón |  |  | 01/07/2011 | 20/07/2012 | VAR223 | 7 | 01/07/2011 | 20/07/2012 |  |  | CLR | 301 | 01/07/2011 | 20/02/2012 | 01/07/2011 | 20/02/2012
[7 empty] | VAR222 | 6 |  |  |  |  | CD | 105
[7 empty] | VAR221 | 4
[7 empty] | VAR224 | 6
[7 empty] | VAR218 | 920
[7 empty] | VAR55 | 36
[7 empty] | VAR52 | 2
0711-0711-1778 | PER Cruce El Rosal K22 000 - CSO | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 13/07/2011 | 12/08/2011 | VAR215 | 120 | 13/07/2011 | 27/07/2011 |  |  | CC | 2 | 20/07/2011 | 04/08/2011 | 13/07/2011 | 12/08/2011
[13 empty] | CD | 2
[13 empty] | CLR | 42
0711-0711-1777 | EE K89 400 vía Loboguerrero | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 11/07/2011 | 12/08/2011 | VAR230 | 1 | 11/07/2011 | 28/07/2011 |  |  | CL | 9 | 28/07/2011 | 05/08/2011 | 05/08/2011 | 12/08/2011
[7 empty] | VAR284 | 45 |  |  |  |  | CD | 3
[13 empty] | VAR51 | 1
0711-0711-1776 | ACTUALIZACIÓN DE MODEL. DE EXC. DE SÓT. MARRIOTT | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 11/07/2011 | 25/07/2011 | [10 empty] | 11/07/2011 | 25/07/2011
0711-0711-1775 | DEF Proyecto Bonavista 170 - Soluc. Inmobiliarias | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 15/07/2011 | 26/07/2011 | VAR959 | 1 | 15/07/2011 | 15/07/2011 | [6 empty] | 19/07/2011 | 26/07/2011
0711-0711-1774 | Tratamiento de losas, NQS SUR Tramo I, Bogotá D.C. | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 07/07/2011 | 08/08/2011 | VAR85 | 32 | 07/07/2011 | 01/08/2011 | [6 empty] | 07/07/2011 | 08/08/2011
[7 empty] | Iny_L | 108
[7 empty] | LLN | 32
0711-0711-1773 | ASES Visita con concepto Técnico - K52 Btá - V/cio | Henry Garzón
0611-0611-1772 | ES 3 Torres de 12 pisos, Villavicencio | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 30/06/2011 | 25/10/2011 | VAR216 | 104 | 01/07/2011 | 15/09/2011 |  |  | CC | 2 | 09/07/2011 | 15/09/2011 | 30/06/2011 | 25/10/2011
[13 empty] | CLR | 25
0611-0611-1771 | Ensayos de Recibo para tramos 2010 | Diego Giovanni Barragán Cruz |  |  | 02/05/2011 | 08/07/2011 | desliz | 1330 | 02/05/2011 | 08/07/2011
[7 empty] | textura | 798
[7 empty] | Lisura | 532
[7 empty] | VAR89 | 1
0611-0611-1770 | DEF ReciboTroncal Calle 80, Bogotá | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 15/06/2011 | 31/10/2011 | VAR226 | 72 | 15/06/2011 | 30/07/2011 | [6 empty] | 29/06/2011 | 31/10/2011
0611-0611-1769 | PER Exploración geot. y recom. de estructura | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 16/06/2011 | 11/06/2012 | VAR219 | 3 | 16/06/2011 | 23/06/2011 |  |  | CBRIN | 3 | 16/06/2011 | 15/07/2011 | 01/07/2011 | 11/06/2012
[13 empty] | VAR53 | 3
[13 empty] | VAR47 | 3
[13 empty] | VAR62 | 3
0611-0611-1768 | ERM Facultad de Artes - U Javeriana | Henry Garzón
0611-0611-1767 | DEF. Autopista Sur Tramo 2 y 3. | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 27/06/2011 | 13/07/2011 | VAR89 | 60 | 28/06/2011 | 13/07/2011 | 28/06/2011 | 13/07/2011 |  |  |  |  | 27/06/2011 | 29/06/2011
[7 empty] | VAR226 | 186
0611-0611-1766 | PIT 2 Pruebas proyecto calle 120 - GOEFUNDACIONES | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 13/06/2011 | 20/06/2011 | VAR1002 | 2 | 13/06/2011 | 20/06/2011 | [6 empty] | 13/06/2011 | 20/06/2011
0611-0611-1765 | ASES Visita con concepto Técnico ICEIN | Diego Orlando Garzon Vergara |  |  | 02/05/2011 | 12/05/2011 |  |  |  |  | 04/05/2011 | 04/05/2011 |  |  |  |  | 02/05/2011 | 12/05/2011
0611-0611-1764 | AC Acompañamiento Tecnico - CSO | Henry Garzón |  |  | 01/06/2011 | 31/08/2011 | VAR1002 | 8 | 01/07/2011 | 30/07/2011 |  |  | VAR62 | 1 | 01/06/2011 | 08/07/2011 | 01/06/2011 | 31/08/2011
[7 empty] | VAR55 | 2 |  |  |  |  | CD | 2
[7 empty] | VAR48 | 45 |  |  |  |  | CLR | 10
[7 empty] | VAR216 | 27.9
0611-0611-1763 | PIT Consorcio Obras Tocancipá | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 01/06/2011 | 30/06/2011 | VAR93 | 5 | 08/06/2011 | 22/06/2011 | [6 empty] | 01/06/2011 | 30/06/2011
0611-0611-1762 | PIT AMPLIACION CAFAM FLORESTA | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 01/06/2011 | 22/07/2011 | VAR948 | 20 | 01/06/2011 | 22/07/2011 | [6 empty] | 01/06/2011 | 30/06/2011
0511-0511-1761 | ES Pte Flandes (Complemento informe - Pes 4470)) | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 27/05/2011 | 06/07/2011 | VAR284 | 150 | 27/05/2011 | 26/06/2011 |  |  | CLR | 42 | 26/06/2011 | 01/07/2011 | 01/07/2011 | 06/07/2011
[13 empty] | CD | 3
0511-0511-1760 | PIT Corporación Colegio Los Nogales | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 30/05/2011 | 15/06/2011 | VAR947 | 10 | 30/05/2011 | 15/06/2011 | [6 empty] | 30/05/2011 | 15/06/2011
0511-0511-1759 | PER Y LAB Carriles Transmilenio - ICEPAV | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 27/05/2011 | 15/06/2011 | VAR213 | 16 | 27/05/2011 | 30/05/2011 |  |  | VAR908 | 24 | 31/05/2011 | 07/06/2011 | 27/05/2011 | 15/06/2011
0511-0511-1758 | EGI-Estudios Geotecnicos de Infraestructura | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 23/05/2011 | 28/06/2011 | VAR284 | 30 | 23/05/2011 | 15/06/2011 |  |  | CLR | 10 | 15/06/2011 | 20/06/2011 | 20/06/2011 | 28/06/2011
[13 empty] | CD | 4
0511-0511-1757 | PIT PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE PILOTES | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 19/05/2011 | 31/05/2011 | VAR93 | 10 | 19/05/2011 | 31/05/2011 | [6 empty] | 19/05/2011 | 31/05/2011
0511-0511-1756 | ES Estudios de Suelos Parador Turistico | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 10/05/2011 | 17/06/2011 | VAR214 | 48 | 10/05/2011 | 23/05/2011 |  |  | CLR | 24 | 24/05/2011 | 30/05/2011 | 17/05/2011 | 17/06/2011
0511-0511-1755 | PIT Pradera de San Carlos Etapa II - MARVAL | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 01/05/2011 | 17/06/2011 | VAR947 | 5 | 16/05/2011 | 30/05/2011 | [6 empty] | 01/05/2011 | 17/06/2011
0511-0511-1754 | EE Sitio Inestable-Actualización | Henry Garzón |  |  | 19/05/2011 | 18/06/2011 | VAR284 | 15 | 20/05/2011 | 03/06/2011 | 19/05/2011 | 18/06/2011 | CLR | 5 | 01/06/2011 | 08/06/2011 | 19/05/2011 | 18/06/2011
[7 empty] | VAR222 | 1 |  |  |  |  | CD | 1
0511-0511-1753 | Revision de información existente Costa Rica CCSJ | Henry Garzón |  |  | 13/05/2011 | 19/05/2011 | VAR70 | 2 | 13/05/2011 | 15/05/2011 | [6 empty] | 17/05/2011 | 19/05/2011
0511-0511-1752 | Manual de mantenimiento - ICEPAV | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 18/04/2011 | 20/05/2011 | [10 empty] | 18/04/2011 | 20/05/2011
0511-0511-1751 | Identificacion de zonas inestables RODOLFO OÑORO | Henry Garzón |  |  | 31/05/2011 | 13/06/2011 |  |  | 31/05/2011 | 01/06/2011 | [6 empty] | 31/05/2011 | 13/06/2011
0511-0511-1750 | Modelación de Proceso de Hincado de Pilotes | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 09/05/2011 | 12/05/2011 | [10 empty] | 09/05/2011 | 12/05/2011
0511-0511-1749 | INS Asesoría en Instrumentación | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 16/05/2011 | 30/05/2011 | [10 empty] | 16/05/2011 | 30/05/2011
0511-0511-1748 | Exploración del subsuelo- Ruta del Sol Sector III | Henry Garzón |  |  | 15/05/2011 | 18/08/2011 | VAR63 | 3205 | 15/05/2011 | 15/08/2011 | [6 empty] | 18/05/2011 | 18/08/2011
0411-0411-1747 | ED Deflectometria Portal San Diego Milenio | Niny Johanna Gonzalez Quiroga |  |  | 26/04/2011 | 28/04/2011 | VAR959 | 1 | 26/04/2011 | 28/04/2011 | [6 empty] | 27/04/2011 | 28/04/2011
0411-0411-1746 | DEF Medición Deflectométrica Troncal Calle 80 | Niny Johanna Gonzalez Quiroga |  |  | 02/05/2011 | 09/05/2011 | VAR226 | 372 | 02/05/2011 | 09/05/2011 | [6 empty] | 02/05/2011 | 09/05/2011
0411-0411-1745 | EE 10 sitios inestables e instrumentación 4 sitios | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 25/04/2011 | 23/09/2011 | VAR223 | 10 | 25/04/2011 | 16/09/2011 |  |  | CLR | 170 | 02/05/2011 | 01/07/2011 | 25/04/2011 | 23/09/2011
[7 empty] | VAR1002 | 20 |  |  |  |  | CD | 50
[7 empty] | VAR55 | 20
[7 empty] | VAR284 | 500
0411-0411-1744 | EE Actualización SI Honda-Manizales Padua K52 300 | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 03/04/2011 | 24/05/2011 | VAR215 | 65 | 03/04/2011 | 24/05/2011 |  |  | CL | 21 | 02/05/2011 | 09/05/2011 | 09/05/2011 | 16/05/2011
[13 empty] | CD | 5
0411-0411-1743 | PIT 4 Coliseo Colegio Anglo Colombiano | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 03/05/2011 | 04/07/2011 | VAR93 | 4 | 03/05/2011 | 04/07/2011 | [6 empty] | 03/05/2011 | 04/07/2011
0411-0411-1742 | Perforaciones e Inyecciones Pantallas Gallery 124 | Laura Maria Niño Cardozo |  |  | 18/04/2011 | 27/04/2011 | Iny_L | 5 | 18/04/2011 | 27/04/2011
0411-0411-1741 | PER Caño Seco Barranca - B/manga INGETEC | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 14/04/2011 | 13/05/2011 | VAR220 | 5 | 14/04/2011 | 04/05/2011 | 14/04/2011 | 04/05/2011 |  |  |  |  | 29/04/2011 | 13/05/2011
[7 empty] | VAR63 | 170
0411-0411-1740 | Ensayos para recibo DC grupo 5 | Diego Giovanni Barragán Cruz |  |  | 13/04/2011 | 02/06/2011 | desliz | 520 | 13/04/2011 | 02/06/2011 | [6 empty] | 25/04/2011 | 30/04/2011
[7 empty] | textura | 312
[7 empty] | Lisura | 216
0411-0411-1739 | Alimentación de Cuadro base | Diego Giovanni Barragán Cruz |  |  | 06/04/2011 | 30/12/2011 | [10 empty] | 06/04/2011 | 30/12/2011
0411-0411-1738 | PER e INST Cune - Intercambiador Guaduas | John Francisco Parra |  |  | 06/04/2011 | 30/09/2011 | VAR240 | 1 | 06/04/2011 | 02/08/2011 | [6 empty] | 01/06/2011 | 30/09/2011
[7 empty] | VAR1002 | 8
[7 empty] | VAR234 | 120
[7 empty] | VAR242 | 20
[7 empty] | VAR48 | 120
[7 empty] | VAR238 | 20
0411-0411-1737 | Instrumentación Centro Bicentenario | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 06/04/2011 | 28/10/2011 | VAR1002 | 8 | 06/04/2011 | 28/10/2011 | 06/04/2011 | 04/05/2011 |  |  |  |  | 25/04/2011 | 04/05/2011
[7 empty] | VAR242 | 70
[7 empty] | VAR236 | 66
[7 empty] | VAR247 | 20
[7 empty] | VAR233 | 20
[7 empty] | VAR243 | 20
[7 empty] | VAR237 | 70
0411-0411-1736 | Medición de IRI, Bogotá, JORGE OBADILLO | Niny Johanna Gonzalez Quiroga |  |  | 08/04/2011 | 15/04/2011 | VAR89 | 1 | 08/04/2011 | 12/04/2011 | [6 empty] | 14/04/2011 | 15/04/2011
0411-0411-1735 | Diseño estructura espacio publico y DP en 10 mL | Niny Johanna Gonzalez Quiroga |  |  | 24/03/2011 | 08/04/2011 | VAR219 | 1 | 24/03/2011 | 24/03/2011 |  |  | CBRIN | 1 | 24/03/2011 | 01/04/2011 | 01/04/2011 | 08/04/2011
[13 empty] | CLR | 1
0311-0311-1734 | Acompañamiento tecnico - Consorcio Vial Helios | Carlos Vargas |  |  | 15/01/2011 | 14/04/2011 | [10 empty] | 15/01/2011 | 14/04/2011
0311-0311-1733 | Variante Flandes-Girardot Nariño | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 18/04/2011 | 12/08/2011 | VAR284 | 200 | 18/04/2011 | 08/06/2011 | 18/04/2011 | 08/06/2011 | CLR | 97 | 08/06/2011 | 22/06/2011 | 22/06/2011 | 12/08/2011
[13 empty] | CD | 9
0311-0311-1732 | Ensayo de transferencia de carga-IML | Niny Johanna Gonzalez Quiroga |  |  | 29/03/2011 | 11/04/2011 | VAR28 | 250 | 30/03/2011 | 11/04/2011 | 30/03/2011 | 11/04/2011 |  |  |  |  | 29/03/2011 | 11/04/2011
0311-0311-1731 | EG Puente Lorica - Chinú MHC | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 23/03/2011 | 31/05/2011 | VAR284 | 30 | 23/03/2011 | 02/04/2011 | 23/03/2011 | 02/04/2011 | CLR | 10 | 02/04/2011 | 12/04/2011 | 12/04/2011 | 31/05/2011
[13 empty] | CD | 2
0311-0311-1730 | ES y EE Bogotá, ALEJANDRO BOTERO | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 28/03/2011 | 15/04/2011 | VAR213 | 20 | 28/03/2011 | 31/03/2011 |  |  | CLR | 6 | 31/03/2011 | 08/04/2011 | 31/03/2011 | 15/04/2011
0311-0311-1729 | Acompañamiento durante construcción-DEVISAB | Niny Johanna Gonzalez Quiroga |  |  | 15/03/2011 | 22/10/2011 |  |  |  |  | 22/03/2011 | 26/03/2011 |  |  |  |  | 15/03/2011 | 22/10/2011
0311-0311-1728 | Inst. de inclinometro - Km 88 Bogotá - La Mesa | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 18/04/2011 | 18/06/2011 | VAR1002 | 4 | 18/04/2011 | 18/06/2011 | [6 empty] | 02/05/2011 | 18/06/2011
[7 empty] | VAR216 | 13
[7 empty] | VAR236 | 13
0311-0311-1727 | Ensayo de deflectometria Cra 9 MHC | Carlos Vargas |  |  | 17/03/2011 | 24/03/2011 | VAR959 | 1 | 17/03/2011 | 17/03/2011 | [6 empty] | 17/03/2011 | 24/03/2011
0311-0311-1726 | Rev. Estudios y diseños intercambiador vial PATRIA | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 15/03/2011 | 31/05/2011 | [10 empty] | 15/03/2011 | 31/05/2011
0311-0311-1725 | Visita Tecnica y recomendaciones Condominio Carina | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 21/02/2011 | 18/03/2011 | [10 empty] | 21/02/2011 | 18/03/2011
0311-0311-1724 | ES Estación subterranea Museo Nacional | Laura Maria Niño Cardozo |  |  | 17/03/2011 | 08/04/2011 | VAR215 | 140 | 17/03/2011 | 31/03/2011 | 17/03/2011 | 31/03/2011 | VAR53 | 47 | 01/04/2011 | 08/04/2011
[13 empty] | QU | 47
[13 empty] | VAR47 | 47
[13 empty] | VAR46 | 47
0311-0311-1723 | Deflectometría Parqeuadero Parque Bavaria | Niny Johanna Gonzalez Quiroga |  |  | 17/03/2011 | 25/03/2011 | VAR28 | 50 | 17/03/2011 | 17/03/2011 | [6 empty] | 18/03/2011 | 25/03/2011
0311-0311-1722 | Diseño Espacio Publico Anapoima - DEVISAB | Niny Johanna Gonzalez Quiroga |  |  | 14/03/2011 | 01/06/2011 | [10 empty] | 14/03/2011 | 01/06/2011
0311-0311-1721 | PER Apiques en Aeropuerto El Dorado | Laura Maria Niño Cardozo |  |  | 01/03/2011 | 09/03/2011 | VAR220 | 7 | 01/03/2011 | 02/03/2011 |  |  | CL | 7 | 03/03/2011 | 09/03/2011
0211-0211-1720 | EVALUACIÓN PCI TRONCAL NQS SUR TRAMO I | Diego Giovanni Barragán Cruz |  |  | 07/02/2011 | 25/06/2011 | PCI | 76.98 | 07/02/2011 | 14/02/2011 | [6 empty] | 25/03/2011 | 25/06/2011
0211-0211-1719 | ERM Tramo I Ruta del Sol HELIOS | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 24/01/2011 | 25/03/2011 |  |  |  |  | 24/02/2011 | 25/03/2011 |  |  |  |  | 24/01/2011 | 25/03/2011
0211-0211-1718 | Acomp. durante construcción TIERRA FIRME Bogotá | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 01/01/2011 | 30/12/2011 | VAR947 | 10 | 08/02/2011 | 30/12/2011 | [6 empty] | 01/01/2011 | 11/11/2011
0211-0211-1717 | PER verificación del jarillón J. APOGEO Bogotá | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 18/02/2011 | 11/03/2011 | VAR215 | 90 | 18/02/2011 | 11/03/2011
0211-0211-1716 | ES Cementerio Jardines Del Apogeo J. Los Ángeles | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 18/02/2011 | 18/03/2011 | VAR215 | 45 | 18/02/2011 | 25/02/2011 |  |  | CC | 2 | 25/02/2011 | 09/03/2011 | 16/03/2011 | 18/03/2011
[13 empty] | CLR | 15
0211-0211-1715 | PIT Constructora Capital | John Francisco Parra |  |  | 16/02/2011 | 28/10/2011 | VAR948 | 27 | 16/02/2011 | 28/10/2011 | [6 empty] | 16/02/2011 | 28/10/2011
0211-0211-1714 | Medición Deflectometria SanDiego - Bosa | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 07/02/2011 | 14/03/2011 | VAR959 | 1 | 07/02/2011 | 18/02/2011 | [6 empty] | 17/02/2011 | 14/03/2011
0211-0211-1713 | Estudio de suelos ed. 2 pisos OPAIN | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 21/02/2011 | 14/03/2011 | VAR213 | 30 | 21/02/2011 | 24/02/2011 |  |  | CLR | 10 | 23/02/2011 | 28/02/2011 | 22/02/2011 | 14/03/2011
0211-0211-1712 | Diseño Botaderos ESTUDIOS TÉCNICOS | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 08/02/2011 | 18/02/2011 | VAR63 | 32 | 08/02/2011 | 10/02/2011 |  |  | CL | 12 | 10/02/2011 | 15/02/2011 | 08/02/2011 | 18/02/2011
[13 empty] | QU | 12
[13 empty] | CD | 2
0211-0211-1711 | Instrumentacion Terraplen Siberia | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 01/02/2011 | 05/08/2011 | VAR1002 | 8 | 07/02/2011 | 01/07/2011 | [6 empty] | 01/02/2011 | 05/08/2011
[7 empty] | VAR247 | 60
[7 empty] | VAR218 | 60
[7 empty] | VAR236 | 30
0211-0211-1710 | Coordinacion de diseños 11 km Iza - Tota ICEIN | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 17/11/2010 | 03/02/2011 | [10 empty] | 17/11/2010 | 03/02/2011
0211-0211-1709 | Evaluación de Pavimentos CONCESION TEQUENDAMA | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 31/01/2011 | 30/04/2011 | VAR28 | 71.5 | 10/02/2011 | 23/02/2011 | 10/02/2011 | 23/02/2011 |  |  |  |  | 31/01/2011 | 30/04/2011
[7 empty] | VAR231 | 71.5
0111-0111-1708 | Instrum. e inves. del subsuelo COVIANDES | Diana Elizabeth Correa Vivas
0111-0111-1707 | Estudio de Suelos Jardines del Apogeo | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 01/02/2011 | 04/03/2011 | VAR215 | 70 | 02/02/2011 | 15/02/2011 | 01/02/2011 | 21/02/2011 | CC | 2 | 07/02/2011 | 21/02/2011 | 14/02/2011 | 04/03/2011
[7 empty] | VAR220 | 2 |  |  |  |  | CBRIN | 2
[13 empty] | CLR | 29
0111-0111-1706 | EE Sitios Inestables Honda Manizales | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 21/01/2011 | 31/05/2012 | VAR55 | 26 | 21/01/2011 | 08/04/2011 | 24/01/2011 | 11/03/2011 | QU | 215 | 21/01/2011 | 15/04/2011 | 21/01/2011 | 31/05/2012
[7 empty] | VAR63 | 480 |  |  |  |  | CD | 62
[7 empty] | VAR218 | 140 |  |  |  |  | CNR | 4
[7 empty] | TC | 100 |  |  |  |  | CL | 231
[7 empty] | VAR903 | 2
0111-0111-1705 | Actualización Estudio de Suelos JRT | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 01/02/2011 | 08/02/2011 | [10 empty] | 01/02/2011 | 08/02/2011
0111-0111-1704 | Inventario sitios inestables PROCOPAL S.A. | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 19/01/2011 | 23/03/2011 |  |  |  |  | 19/01/2011 | 22/02/2011 |  |  |  |  | 19/01/2011 | 23/02/2011
0111-0111-1703 | Estudios Geotecnico Viaducto LAS PALMAS | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 27/01/2011 | 13/03/2011 | VAR27 | 1 | 17/02/2011 | 22/02/2011 |  |  | VAR58 | 2 | 03/02/2011 | 05/03/2011 | 27/01/2011 | 13/03/2011
[13 empty] | VAR75 | 2
[13 empty] | VAR16 | 2
0111-0111-1702 | Transferencia de carga y deflectome. Autopista Sur | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 13/01/2011 | 09/02/2011 | VAR226 | 84 | 13/01/2011 | 14/01/2011 | 09/02/2011 | 09/02/2011 |  |  |  |  | 14/01/2011 | 14/01/2011
0111-0111-1701 | Acomp. y lecturas instrumentación COVIANDES | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 03/01/2011 | 26/10/2011 | VAR240 | 15 | 26/04/2011 | 31/08/2011 | 16/08/2011 | 16/08/2011 |  |  |  |  | 03/01/2011 | 26/10/2011
[7 empty] | VAR234 | 510
[7 empty] | VAR236 | 27
[7 empty] | VAR926 | 27
[7 empty] | VAR235 | 510
[7 empty] | VAR55 | 21
0111-0111-1700 | Deflectometria para tramos testigos UT | Diego Giovanni Barragán Cruz |  |  | 05/08/2011 | 30/12/2011 | VAR959 | 16 | 05/08/2011 | 30/12/2011
0111-0111-1699 | EE K26 200 Landazuri- Velez | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 17/01/2011 | 26/01/2011 | [10 empty] | 17/01/2011 | 26/01/2011
0111-0111-1698 | Pruebas de Lugeon | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 18/01/2011 | 30/06/2011 | VAR284 | 15 | 18/01/2011 | 23/05/2011 | [6 empty] | 18/01/2011 | 30/06/2011
0111-0111-1697 | ES y ERL Viaducto K18 Naturalia-MHC | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 24/02/2011 | 18/05/2012 | VAR284 | 280 | 24/02/2011 | 02/04/2011 | 24/02/2011 | 02/04/2011 | CD | 26 | 15/03/2011 | 12/04/2011 | 01/04/2011 | 18/05/2012
[7 empty] | VAR251 | 1 |  |  |  |  | CNR | 0
[13 empty] | CLR | 93
1210-1210-1696 | EE SI Consorcio Carreteras Cali - Loboguerrero | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 06/01/2011 | 11/02/2011 | VAR17 | 1 | 06/01/2011 | 18/01/2011 | 12/01/2011 | 12/01/2011 | CL | 27 | 18/01/2011 | 21/01/2011 | 24/01/2011 | 11/02/2011
[7 empty] | VAR55 | 2 |  |  |  |  | QU | 27
[7 empty] | VAR284 | 80 |  |  |  |  | CD | 3
1210-1210-1695 | DP Cll 6A Transmilenio ICEIN | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 17/12/2010 | 31/12/2011 | VAR251 | 1 | 17/12/2010 | 30/11/2011 | 17/12/2010 | 23/01/2011 | CC | 4 | 22/08/2011 | 06/12/2011 | 30/08/2011 | 31/12/2011
[7 empty] | VAR213 | 30 |  |  |  |  | CD | 46
[7 empty] | VAR216 | 293 |  |  |  |  | CLR | 374
[7 empty] | VAR215 | 845 |  |  |  |  | VAR16 | 2
[13 empty] | VAR58 | 2
[13 empty] | VAR75 | 2
1210-1210-1694 | Perforación vía Bogotá - Villeta CSO | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 22/12/2010 | 16/03/2011 | VAR284 | 30 | 22/12/2010 | 28/12/2010 |  |  | QU | 1 | 14/01/2011 | 21/01/2011
[13 empty] | CD | 1
[13 empty] | CNR | 2
[13 empty] | VAR46 | 4
[13 empty] | VAR53 | 3
1210-1210-1693 | ES Modelacion de excavacion Hotel Marriott | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 09/12/2010 | 29/07/2011 | [10 empty] | 09/12/2010 | 29/07/2011
1210-1210-1692 | Medición IRI, Bogotá D.C. COINVER | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 13/12/2010 | 17/12/2010 | VAR228 | 1 | 13/12/2010 | 14/12/2010 | [6 empty] | 13/12/2010 | 17/12/2010
1210-1210-1691 | ERL Viaductos K13 045 y K13 350 B/manga | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 09/12/2010 | 02/03/2012 | VAR27 | 1 | 09/12/2010 | 20/12/2010 | [6 empty] | 01/01/2011 | 02/03/2012
1110-1110-1690 | PIT Comando Soacha COLPATRIA S.A | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 26/11/2010 | 02/12/2010 | VAR93 | 10 | 26/11/2010 | 02/12/2010 | [6 empty] | 26/11/2010 | 02/12/2010
1110-1110-1689 | PIT ladrillera Santa Fe | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 26/11/2010 | 04/12/2010 | VAR93 | 5 | 26/11/2010 | 04/12/2010 | [6 empty] | 26/11/2010 | 04/12/2010
1110-1110-1688 | PER perforaciones 4 municipios en C/marca NEXEN | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 19/01/2011 | 14/03/2011 | VAR217 | 100 | 19/01/2011 | 21/02/2011 | 19/01/2011 | 21/02/2011 | CLR | 33 | 26/01/2011 | 28/02/2011 | 19/01/2011 | 14/03/2011
[13 empty] | CP | 2
[13 empty] | CNR | 1
1110-1110-1687 | Estudio de Suelos para casa en Subachoque | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 25/11/2010 | 14/12/2010 | VAR213 | 18 | 25/11/2010 | 27/11/2010 |  |  | CLR | 6 | 26/11/2010 | 14/12/2010 | 25/11/2010 | 14/12/2010
1110-1110-1686 | Diseño Voladizo -Salto del Tequendama | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 29/11/2010 | 05/02/2011 | VAR284 | 16 | 29/11/2010 | 11/12/2010 | 31/01/2011 | 05/02/2011 | QU | 3 | 13/12/2010 | 24/12/2010 | 10/01/2011 | 30/01/2011
[13 empty] | CP | 1
[13 empty] | CLR | 7
1110-1110-1685 | Pruebas de integridad de Pilotes - Cartagena | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 01/11/2010 | 15/10/2011 | VAR949 | 504 | 23/11/2010 | 15/10/2011 | 23/11/2010 | 23/12/2010 |  |  |  |  | 01/11/2010 | 15/10/2011
1110-1110-1684 | Inyeccion de Losas, NQS | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 21/01/2011 | 31/03/2011 | Iny_L | 90 | 21/01/2011 | 31/03/2011 | [6 empty] | 21/01/2011 | 31/03/2011
[7 empty] | VAR226 | 0
1110-1110-1683 | Ins Inclinometros - Los naranjos | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 16/11/2010 | 07/01/2011 | VAR1002 | 1 | 16/11/2010 | 31/12/2010 | 07/01/2011 | 07/01/2011 |  |  |  |  | 16/11/2010 | 05/01/2011
[7 empty] | VAR284 | 60
[7 empty] | VAR236 | 60
1110-1110-1682 | Estudios y Diseños Geotecnicos Plan Vial Boyacá | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 15/03/2011 | 20/08/2011 | VAR220 | 84 | 15/03/2011 | 03/08/2011 |  |  | CBRIN | 20 | 03/08/2011 | 13/08/2011 | 01/04/2011 | 20/08/2011
[13 empty] | CLR | 42
1110-1110-1681 | INS Inclinometro en K27 Bogota-Villeta | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 17/11/2010 | 26/11/2010 | VAR48 | 1 | 17/11/2010 | 26/11/2010
1110-1110-1680 | Medición de IRI y deflectometría en Bosa | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 16/11/2010 | 10/12/2010 | VAR89 | 1 | 16/11/2010 | 10/12/2010 | [6 empty] | 18/11/2010 | 02/12/2010
[7 empty] | VAR28 | 42
1110-1110-1679 | INST. Inclinometro y lecturas GEOCING | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 16/11/2010 | 17/11/2011 | VAR1002 | 0 | 16/11/2010 | 15/12/2010 | [6 empty] | 16/11/2010 | 17/11/2011
1110-1110-1678 | PIT Obra Puente Aranda CONSTRUNOVA | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 10/11/2010 | 14/01/2011 | VAR93 | 7 | 10/11/2010 | 15/11/2010 | [6 empty] | 10/11/2010 | 14/01/2011
1110-1110-1677 | DP - Continuación PCI Periodo 11 NQS SUR | Diego Giovanni Barragán Cruz |  |  | 05/11/2010 | 24/03/2011 | PCI | 76.98 | 05/11/2010 | 08/11/2010 | [6 empty] | 05/11/2010 | 24/03/2011
1110-1110-1676 | ES Lote para casa - Cajicá ANTONIO GARCÍA | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 10/11/2010 | 27/11/2010 |  |  | 10/11/2010 | 13/11/2010 |  |  |  |  | 13/11/2010 | 20/11/2010 | 15/11/2010 | 27/11/2010
1110-1110-1675 | Estudio de Suelos de Bodega - Funza | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 08/11/2010 | 10/12/2010 | VAR215 | 112 | 08/11/2010 | 20/11/2010 |  |  | CLR | 35 | 15/11/2010 | 27/11/2010 | 15/11/2010 | 10/12/2010
1110-1110-1674 | ES para casa en Cajicá GIOVANNI RODRIGUEZ | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 03/11/2010 | 23/11/2010 | VAR214 | 18 | 03/11/2010 | 06/11/2010 |  |  | CLR | 6 | 06/11/2010 | 13/11/2010 | 10/11/2010 | 23/11/2010
1110-1110-1673 | DP Andenes en Funza 1.8Km - DEVISAB | Niny Johanna Gonzalez Quiroga |  |  | 18/01/2011 | 01/06/2011 | [10 empty] | 18/01/2011 | 01/06/2011
1010-1010-1672 | EE K2 050 L=90mts, Vía Landázuri - Vélez | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 27/10/2010 | 06/12/2010 | VAR218 | 55 | 29/10/2010 | 12/11/2010 | 27/10/2010 | 02/12/2010 | CLR | 18 | 12/11/2010 | 19/11/2010 | 22/11/2010 | 06/12/2010
[13 empty] | CD | 2
1010-1010-1671 | EE Reconformacion Geologica Cantera HE INGENIEROS | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 01/11/2010 | 23/03/2011 | VAR55 | 1 | 01/11/2010 | 05/11/2010 | 01/11/2010 | 05/11/2010 | QU | 3 | 05/11/2010 | 10/11/2010 | 01/11/2010 | 23/11/2010
[7 empty] | VAR219 | 3 |  |  |  |  | CD | 3
[7 empty] | VAR213 | 30 |  |  |  |  | CP | 3
[13 empty] | CLR | 3
1010-1010-1670 | ED e IRI Camino de Arrayanes SOLUC. INMOBILIARIAS | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 20/10/2010 | 26/04/2011 | VAR1005 | 1 | 20/10/2010 | 01/11/2010 | 20/10/2010 | 20/10/2010 |  |  |  |  | 28/10/2010 | 26/04/2011
[7 empty] | VAR959 | 1
1010-1010-1669 | EE Diseño de Botadero Troncal Nordeste ICEIN | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 18/10/2010 | 30/09/2011 | VAR55 | 8 | 18/10/2010 | 10/11/2010 | 18/10/2010 | 12/11/2010 | CLR | 32 | 11/11/2010 | 09/12/2010 | 18/10/2010 | 30/09/2011
[7 empty] | VAR63 | 20 |  |  |  |  | CD | 12
[7 empty] | VAR284 | 60
1010-1010-1668 | DP y EG Variante y Puente Flandes DEVISAB | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 08/11/2010 | 08/04/2011 | VAR214 | 24 | 08/11/2010 | 24/03/2011 | 15/03/2011 | 24/03/2011 | CBRIN | 6 | 13/11/2010 | 31/03/2011 | 13/12/2010 | 08/04/2011
[7 empty] | VAR251 | 2 |  |  |  |  | VAR908 | 58
[7 empty] | VAR284 | 140 |  |  |  |  | CD | 6
[7 empty] | VAR230 | 2 |  |  |  |  | CNR | 0
[7 empty] | VAR220 | 12 |  |  |  |  | CBRI | 6
[13 empty] | CP | 0
[13 empty] | CLR | 36
1010-1010-1667 | DP Carriles de incorporacion Cota-Cll 170 MHC | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 19/10/2010 | 12/11/2010 | VAR214 | 0 | 21/10/2010 | 02/11/2010 | 19/10/2010 | 19/10/2010 | CBRIN | 2 | 27/10/2010 | 03/11/2010 | 19/10/2010 | 12/11/2010
[7 empty] | VAR910 | 1 |  |  |  |  | VAR67 | 2
[7 empty] | VAR219 | 5 |  |  |  |  | QU | 3
[7 empty] | VAR959 | 1 |  |  |  |  | VAR908 | 21
[13 empty] | CBRI | 2
1010-1010-1666 | EE Sitios Inestables PR42 375 La Julia - Calarca | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 15/10/2010 | 03/11/2010 | VAR216 | 60 | 15/10/2010 | 03/11/2010 | 15/10/2010 | 29/10/2010 | CLR | 20 | 27/10/2010 | 03/11/2010 | 15/10/2010 | 15/10/2010
[7 empty] | VAR55 | 2 |  |  |  |  | CD | 3
1010-1010-1665 | Estudios y diseños 11Km Vía Iza-Tota - ICESGA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 28/10/2010 | 31/07/2011 | VAR219 | 10 | 29/10/2010 | 05/11/2010 | 02/11/2010 | 06/11/2010 | VAR74 | 0 | 08/11/2010 | 22/11/2010 | 28/10/2010 | 31/07/2011
[7 empty] | VAR63 | 44 |  |  |  |  | CBRIN | 24
[13 empty] | VAR47 | 93
[13 empty] | CBRI | 11
[13 empty] | VAR56 | 11
[13 empty] | VAR53 | 44
[13 empty] | EA | 11
[13 empty] | VAR73 | 0
[13 empty] | VAR67 | 11
[13 empty] | VAR932 | 93
1010-1010-1664 | ACOMP Instrumentacion Relleno Doña Juana-CGR | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 04/10/2010 | 05/01/2011 |  |  |  |  | 04/10/2010 | 08/10/2010 |  |  | 05/01/2011 | 05/01/2011 | 04/10/2010 | 08/10/2010
1010-1010-1663 | Supervisión técnica e interventoría TIERRA FIRME | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 01/07/2010 | 31/08/2011 | VAR93 | 3 | 19/01/2011 | 20/01/2011 | [6 empty] | 01/07/2010 | 31/08/2011
1010-1010-1662 | ES Cimentación alcantarillado La Salitrosa MHC | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 01/10/2010 | 22/10/2010 | VAR213 | 24 | 01/10/2010 | 06/10/2010 |  |  | VAR94 | 1 | 06/10/2010 | 13/10/2010 | 13/10/2010 | 22/10/2010
1010-1010-1661 | DP Estudios y diseños vias regionales DEVISAB | Niny Johanna Gonzalez Quiroga |  |  | 01/10/2010 | 01/06/2011 | VAR220 | 4 | 13/01/2011 | 13/01/2011 | 11/10/2010 | 30/11/2010 | CBRIN | 3 | 14/01/2011 | 21/01/2011 | 01/10/2010 | 01/06/2011
[7 empty] | VAR959 | 1
0910-0910-1660 | Proyectos de investigación GYC | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 01/10/2010 | 30/04/2011 | [10 empty] | 01/10/2010 | 30/04/2011
0910-0910-1659 | EG Sitios inestables Ibagué-Calarcá UT CONST. VIAL | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 04/10/2010 | 10/11/2010 | VAR223 | 1 | 04/10/2010 | 21/10/2010 | 04/10/2010 | 21/10/2010 | CD | 2 | 21/10/2010 | 29/10/2010 | 04/10/2010 | 10/11/2010
[7 empty] | VAR55 | 1 |  |  |  |  | CNR | 0
[7 empty] | VAR216 | 75 |  |  |  |  | CLR | 20
0910-0910-1658 | VISITA Tecnica Edificio Sierras del Chico | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 23/09/2010 | 08/10/2010 | [10 empty] | 23/09/2010 | 08/10/2010
0910-0910-1657 | PIT Comando Soacha COLPATRIA S.A | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 14/09/2010 | 15/10/2010 | VAR93 | 15 | 14/09/2010 | 15/10/2010 | [6 empty] | 29/09/2010 | 08/10/2010
0910-0910-1656 | EE Sitios inestables Ruta del Sol Tramo 1 HMV | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
0910-0910-1655 | DP Av. Medina, Rio Bta-San Antonio C. TEQUENDAMA | Niny Johanna Gonzalez Quiroga |  |  | 17/09/2010 | 22/02/2011 | VAR231 | 4.7 | 30/09/2010 | 15/10/2010 | 13/10/2010 | 15/10/2010 | CBRIN | 12 | 01/10/2010 | 31/10/2010 | 17/09/2010 | 02/12/2010
[7 empty] | VAR225 | 1.2 |  |  |  |  | CLR | 14
[7 empty] | VAR220 | 20 |  |  |  |  | CBRI | 10
[7 empty] | VAR226 | 70
[7 empty] | VAR224 | 1
0910-0910-1654 | Reclamación INCO, DEVINAR | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 05/10/2010 | 02/11/2010 | [10 empty] | 05/10/2010 | 02/11/2010
0910-0910-1653 | DP Glorieta Chilacos Via Chia-Cota - DEVISAB | Niny Johanna Gonzalez Quiroga |  |  | 07/10/2010 | 14/10/2010 | [10 empty] | 07/10/2010 | 14/10/2010
0910-0910-1652 | ACOMP técnico construcción Bogota - Villeta - CSO | Diego Orlando Garzon Vergara |  |  | 01/10/2010 | 30/04/2011 | VAR214 | 66 | 03/11/2010 | 01/03/2011 |  |  | QU | 1 | 05/11/2010 | 22/03/2011 | 01/10/2010 | 30/04/2011
[7 empty] | VAR48 | 24 |  |  |  |  | VAR908 | 1
[7 empty] | RM | 0 |  |  |  |  | CD | 5
[7 empty] | VAR215 | 24 |  |  |  |  | CLR | 27
[13 empty] | CL | 7
0910-0910-1651 | EG DP Nueva carretera aledaña Pte Suspiros DEVISAB | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 27/09/2010 | 24/04/2012 | VAR216 | 1 | 27/09/2010 | 09/10/2010 | 27/09/2010 | 09/10/2010 | VAR94 | 1 | 09/10/2010 | 14/10/2010 | 14/10/2010 | 24/04/2012
0910-0910-1650 | EG Cantera de explotacion minera SPIRAL | Giovany García Franco |  |  | 01/10/2010 | 30/11/2010 | VAR52 | 1 | 01/10/2010 | 30/11/2010 | 01/10/2010 | 30/11/2010 | VAR908 | 17 |  |  | 01/10/2010 | 30/11/2010
[7 empty] | VAR55 | 1
[7 empty] | VAR284 | 50
0910-0910-1649 | ASES Visita tecnica con concepto puente 92 con NQS | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 27/09/2010 | 27/09/2010 | [10 empty] | 27/09/2010 | 27/09/2010
0910-0910-1648 | ES y EP Via Tocaima Jerusalen DEVISAB | Niny Johanna Gonzalez Quiroga |  |  | 14/09/2010 | 31/08/2011 |  |  | 14/09/2010 | 30/09/2010 | 16/09/2010 | 17/09/2010 |  |  |  |  | 16/09/2010 | 31/08/2011
0910-0910-1647 | ES Casa 2 pisos Usme IDEOCONSTRUCCIONES | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 27/09/2010 | 22/10/2010 | VAR213 | 12 | 27/09/2010 | 30/09/2010 |  |  | CLR | 6 | 27/09/2010 | 04/10/2010 | 27/09/2010 | 22/10/2010
[7 empty] | VAR219 | 1
0910-0910-1646 | INS Instrumentacion k 64 000 vía Bta/Vvo EDL | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 27/09/2010 | 25/06/2011 | VAR1002 | 11 | 27/09/2010 | 25/06/2011 | 27/09/2010 | 27/10/2010 |  |  |  |  | 19/10/2010 | 25/06/2011
[7 empty] | VAR216 | 70
[7 empty] | VAR236 | 70
0910-0910-1645 | INS Instrumentacion Muro tierra armada CSO | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 21/09/2010 | 30/11/2011 | VAR1002 | 24 | 21/09/2010 | 30/09/2011 | [6 empty] | 21/09/2010 | 30/11/2011
[7 empty] | VAR247 | 16
[7 empty] | VAR242 | 40
[7 empty] | VAR236 | 24
0910-0910-1644 | Acomp. Tecnico tramo I Helios | Carlos Vargas |  |  | 15/08/2010 | 31/05/2011 | [10 empty] | 15/08/2010 | 31/05/2011
0910-0910-1643 | ASES Visita tecnica casa Sasaima ENTORNO AMBIENTAL | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 09/09/2010 | 23/09/2010 | [10 empty] | 09/09/2010 | 23/09/2010
0910-0910-1642 | ES Casa Luna GERMAN LLANO | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 24/08/2010 | 09/09/2010 | VAR213 | 18 | 24/08/2010 | 28/08/2010 |  |  | CLR | 5 | 24/08/2010 | 08/09/2010 | 01/09/2010 | 09/09/2010
0910-0910-1641 | ES Casa Payanade ICEIN | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 06/09/2010 | 28/02/2011 | VAR214 | 33 | 06/09/2010 | 23/09/2010 | 06/09/2010 | 23/09/2010 | CLR | 8 | 23/09/2010 | 07/10/2010 | 08/09/2010 | 28/02/2011
[13 empty] | CD | 1
0910-0910-1640 | PER Obras estabilicacion Buga Buenaventura EYC | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 31/08/2010 | 28/02/2011 |  |  |  |  | 01/10/2010 | 31/12/2010 | CD | 2 | 31/08/2010 | 07/09/2010 | 01/10/2010 | 28/02/2011
[13 empty] | VAR47 | 2
[13 empty] | VAR62 | 2
[13 empty] | VAR46 | 2
[13 empty] | VAR53 | 2
[13 empty] | VAR54 | 2
0810-0810-1639 | ERL Viaducto Mesones-Manizales PROCOPAL | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 31/08/2010 | 05/10/2010 | VAR284 | 30 | 31/08/2010 | 15/09/2010 |  |  | CD | 0 | 15/09/2010 | 30/09/2010 | 30/09/2010 | 05/10/2010
[7 empty] | VAR251 | 2 |  |  |  |  | VAR16 | 2
[13 empty] | CLR | 10
[13 empty] | VAR58 | 2
[13 empty] | VAR75 | 2
0810-0810-1638 | PIT Prueba de integridad de pilotes SRC | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 31/08/2010 | 30/09/2010 | VAR947 | 5 | 31/08/2010 | 30/09/2010
0810-0810-1637 | ES Viaducto Mesones - Manizales PROCOPAL | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 25/08/2010 | 30/03/2011 |  |  | 02/02/2011 | 09/03/2011 |  |  |  |  | 09/03/2011 | 14/03/2011 | 14/03/2011 | 30/03/2011
0810-0810-1636 | EE sitios Inest. Corredor vial Chia-Mosq-Girardot | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 25/08/2010 | 01/02/2011 | VAR1002 | 0 | 25/08/2010 | 26/10/2010 | 25/08/2010 | 01/02/2011 | CLR | 58 | 25/08/2010 | 05/11/2010 | 25/08/2010 | 29/11/2010
[7 empty] | VAR223 | 1 |  |  |  |  | CD | 11
[7 empty] | VAR214 | 102
[7 empty] | VAR55 | 3
[7 empty] | VAR52 | 2
[7 empty] | VAR218 | 45
[7 empty] | VAR284 | 25
0810-0810-1635 | PER Perforaciones con Recobro | Laura Maria Niño Cardozo |  |  | 27/08/2010 | 02/09/2010 | VAR213 | 18 | 27/08/2010 | 31/08/2010 | 27/08/2010 | 31/08/2010 |  |  |  |  | 27/08/2010 | 02/09/2010
0810-0810-1634 | ED Prueba de transferencia de carga | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 25/08/2010 | 17/09/2010 | VAR959 | 1 | 25/08/2010 | 26/08/2010 | [6 empty] | 26/08/2010 | 17/09/2010
0810-0810-1633 | ES ERM Urbanizacion Entrepuentes | Edgar Rodriguez Rincon
0810-0810-1632 | INST EDIFICIO OFICITY CENTRO EMPRESARIAL | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 20/08/2010 | 04/11/2011 | VAR43 | 75 | 20/08/2010 | 15/02/2011 | [6 empty] | 04/04/2011 | 04/11/2011
[7 empty] | VAR65 | 45
[7 empty] | VAR48 | 45
0810-0810-1631 | ACOMP TRONCAL DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 01/08/2010 | 31/07/2011 |  |  |  |  | 01/08/2010 | 30/04/2011 |  |  |  |  | 01/08/2010 | 31/07/2011
0810-0810-1630 | EE Estudio de Estabilidad 5 sitios COVIANDES | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 28/06/2010 | 18/02/2011 | VAR55 | 8 | 12/07/2010 | 16/09/2010 | 28/06/2010 | 27/08/2010 | CD | 6 | 14/07/2010 | 18/08/2010 | 11/08/2010 | 17/09/2010
[7 empty] | VAR17 | 5 |  |  |  |  | CNR | 0
[7 empty] | VAR284 | 210 |  |  |  |  | CLR | 72
[7 empty] | VAR236 | 80
[7 empty] | VAR216 | 60
0710-0710-1629 | INST Prueba de Integridad de Pilote Cune CSO | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 26/07/2010 | 25/09/2010 | VAR947 | 5 | 26/07/2010 | 26/08/2010 | 20/09/2010 | 25/09/2010 |  |  |  |  | 26/07/2010 | 26/08/2010
0710-0710-1628 | PER Relleno Doña Juana IVAN PINZON | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 27/07/2010 | 14/09/2010 | VAR216 | 20 | 27/07/2010 | 31/07/2010 | 27/07/2010 | 14/09/2010 |  |  |  |  | 27/07/2010 | 28/07/2010
0710-0710-1627 | EP K0-k12 Bogotá-Villeta CSO | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 26/07/2010 | 15/09/2010 | VAR228 | 30 | 03/08/2010 | 07/08/2010 | 26/07/2010 | 15/09/2010 |  |  |  |  | 13/08/2010 | 03/09/2010
[7 empty] | VAR231 | 30
[7 empty] | VAR225 | 30
0710-0710-1625 | ED Ensayo de Deflectometría vía Tunja - Barbosa | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 06/07/2010 | 09/07/2010 | VAR959 | 2 | 06/07/2010 | 07/07/2010 | 06/07/2010 | 07/07/2010 |  |  |  |  | 08/07/2010 | 09/07/2010
0610-0610-1624 | INST Prueba de Integridad de Pilote | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 29/06/2010 | 30/07/2010 | VAR947 | 11 | 29/06/2010 | 20/07/2010 | [6 empty] | 09/07/2010 | 30/07/2010
0610-0610-1623 | Acomp. durante construcción Av Carrera 9 | Carlos Vargas |  |  | 01/07/2010 | 30/04/2011 | [10 empty] | 01/07/2010 | 30/04/2011
0610-0610-1622 | Acompañamiento durante Construccion Calle 170 | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 01/07/2010 | 24/09/2010 | [10 empty] | 01/07/2010 | 24/09/2010
0610-0610-1621 | ES Casa 2 pisos La Calera ALFREDO MALAGON | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 25/06/2010 | 25/08/2010 | VAR213 | 18 | 30/06/2010 | 01/07/2010 | 25/06/2010 | 10/08/2010 | CLR | 6 | 30/06/2010 | 13/07/2010 | 25/06/2010 | 25/08/2010
0610-0610-1620 | INST TIERRA FIRME | Pedro Miguel Leguizamo Mican |  |  | 14/03/2011 | 17/02/2012 | VAR240 | 3 | 14/03/2011 | 29/09/2011 | [6 empty] | 15/07/2011 | 17/02/2012
[7 empty] | VAR95 | 12
[7 empty] | VAR236 | 240
[7 empty] | VAR246 | 60
[7 empty] | VAR237 | 150
0610-0610-1619 | ES Casa Polo MHC | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 25/06/2010 | 19/11/2010 | VAR213 | 18 | 25/06/2010 | 28/06/2010 | 25/06/2010 | 28/06/2010 | CLR | 6 | 28/06/2010 | 05/07/2010 | 25/06/2010 | 19/11/2010
0610-0610-1618 | DP 6 Vias Regionales - Adicionales | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 20/04/2010 | 09/07/2010 | VAR910 | 30 | 24/05/2010 | 09/07/2010 | 20/04/2010 | 24/06/2010 |  |  |  |  | 11/05/2010 | 25/06/2010
[7 empty] | VAR225 | 30
0610-0610-1617 | ES Factibilidad Transversal Americas | Cesar Enrique Granados Zorro
0610-0610-1616 | ES Factibilidad IIRSA Centro - Sullana | Carolina Madrid Soto |  |  | 01/07/2010 | 22/07/2010 | [10 empty] | 01/07/2010 | 22/07/2010
0610-0610-1615 | ES Biblioteca Banco De la republica | Andres Otero |  |  | 26/05/2010 | 20/10/2010 | VAR214 | 30 | 26/05/2010 | 03/06/2010 | 26/05/2010 | 03/06/2010 | CLR | 10 | 07/06/2010 | 12/06/2010 | 20/10/2010 | 20/10/2010
[7 empty] | VAR951 | 1
0610-0610-1614 | DP Asesoria Etp Mantenimiento PCI Periodo 10 | Diego Giovanni Barragán Cruz |  |  | 06/06/2010 | 25/10/2010 | VAR232 | 76.98 | 06/06/2010 | 23/09/2010 | [6 empty] | 21/06/2010 | 25/10/2010
0610-0610-1613 | ES Bodega de aprox. 3mts de Altura | Andres Otero |  |  | 13/07/2010 | 13/07/2010 | [10 empty] | 13/07/2010 | 13/07/2010
0610-0610-1612 | PER con Recobro - Relleno Doña Juana | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 20/05/2010 | 31/05/2010 | VAR216 | 49 | 22/05/2010 | 25/05/2010 | 22/05/2010 | 25/05/2010 |  |  |  |  | 20/05/2010 | 31/05/2010
0610-0610-1611 | DP Diseño Zona de Parqueaderos | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 24/05/2010 | 02/07/2010 | VAR219 | 2 | 24/05/2010 | 24/05/2010 | 24/05/2010 | 24/05/2010 | CBRIN | 2 | 25/05/2010 | 02/07/2010 | 01/06/2010 | 17/06/2010
[13 empty] | CLR | 2
0610-0610-1610 | ERL 14 torres de 12 pisos, Bosa | Edgar Rodriguez Rincon |  |  | 14/06/2010 | 15/07/2010 | VAR253 | 50 | 14/06/2010 | 17/06/2010 |  |  | VAR75 | 1 | 17/06/2010 | 07/07/2010 | 07/07/2010 | 15/07/2010
[7 empty] | VAR251 | 1 |  |  |  |  | CLR | 9
[7 empty] | VAR215 | 25 |  |  |  |  | VAR16 | 1
[7 empty] | VAR252 | 50 |  |  |  |  | VAR58 | 2
0610-0610-1609 | ES Modelacion de Excavacion, Hotel Marriott | Andres Otero |  |  | 10/05/2010 | 24/05/2010 | [10 empty] | 10/05/2010 | 24/05/2010
0510-0510-1608 | ED Deflectometria - Transferencia de Carga | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 12/05/2010 | 14/05/2010 | VAR226 | 80 | 12/05/2010 | 12/05/2010 | 12/05/2010 | 12/05/2010 |  |  |  |  | 14/05/2010 | 14/05/2010
0510-0510-1605 | ED Diagnostico Calle 80, Bogota | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 13/05/2010 | 10/09/2010 | VAR232 | 392 | 13/05/2010 | 05/08/2010 |  |  | VAR67 | 136 | 26/07/2010 | 20/08/2010 | 13/05/2010 | 13/05/2010
[7 empty] | VAR219 | 441 |  |  |  |  | CBRIN | 31
[7 empty] | VAR225 | 392 |  |  |  |  | VAR932 | 268
[13 empty] | CBRI | 136
[13 empty] | VAR47 | 268
[13 empty] | VAR53 | 268
0510-0510-1604 | ED Deflectometria Calle 26 INTERCOL | Cesar Enrique Granados Zorro |  |  | 10/05/2010 | 18/06/2010 | VAR226 | 222 | 10/05/2010 | 17/06/2010 | [6 empty] | 12/05/2010 | 13/05/2010
0510-0510-1603 | ES DP Ruta del Sol - Tramo II EDL | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 21/05/2010 | 03/12/2012 | VAR214 | 960 | 21/05/2010 | 01/07/2010 | 30/08/2010 | 04/09/2010 |  |  |  |  | 01/06/2010 | 03/12/2012
[7 empty] | VAR225 | 160
0410-0410-1599 | EE Taludes Calle 170 MHC | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 01/05/2010 | 30/09/2011 | VAR213 | 48 | 01/05/2010 | 31/05/2010 | 01/05/2010 | 31/05/2010 | CD | 10 | 24/05/2010 | 28/05/2010 | 01/05/2010 | 30/09/2011
[7 empty] | VAR230 | 2 |  |  |  |  | EXLC | 1
[7 empty] | VAR216 | 60 |  |  |  |  | VAR47 | 16
[13 empty] | VAR53 | 16
[13 empty] | VAR54 | 1
[13 empty] | EXLP | 1
[13 empty] | CC | 21
[13 empty] | QU | 8
[13 empty] | VAR932 | 4
0410-0410-1597 | DP Deflectometria Seis Carriles | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 15/03/2010 | 15/03/2010 | VAR226 | 60 | 15/03/2010 | 15/03/2010
0410-0410-1596 | INST Instalacion Adicional CUNE | Bibiana Sepulveda Ospina
0410-0410-1595 | EE Acompañamiento Construccion CUNE | Alba Naranjo |  |  | 15/02/2010 | 15/10/2011 | VAR234 | 0 | 01/08/2011 | 15/10/2011 | 15/02/2010 | 14/02/2011 |  |  |  |  | 15/02/2010 | 14/02/2011
[7 empty] | VAR55 | 1
[7 empty] | VAR48 | 1
[7 empty] | VAR236 | 50
0310-0310-1592 | ACOM Acompañamiento Durante 5 Meses | Diana Elizabeth Correa Vivas |  |  | 15/02/2010 | 15/07/2010 | VAR284 | 15 | 20/05/2010 | 02/06/2010 | [6 empty] | 15/02/2010 | 15/07/2010
0210-0210-1576 | DP METRODISTRITO Modelacion Losas NQS | Andres Gerardo Eraso Baena |  |  | 23/02/2010 | 23/04/2010 | [10 empty] | 23/02/2010 | 23/04/2010
0110-0110-1569 | EE k11 200, k12 300 y k83 800, Honda Manizales | Belsy Cristina Ramirez Naranjo |  |  | 18/01/2010 | 05/03/2010 | VAR215 | 30 | 05/02/2010 | 25/02/2010 |  |  | VAR94 | 65 | 12/02/2010 | 19/02/2010 | 18/01/2010 | 05/03/2010
[7 empty] | VAR224 | 1
[7 empty] | VAR230 | 3
0809-0809-1510 | PE ICEPAV - Autonorte | Laura Maria Niño Cardozo
0609-0609-1483 | AG Autonorte ICEPAV | Bibiana Sepulveda Ospina |  |  | 01/04/2009 | 31/01/2011 | [10 empty] | 01/04/2009 | 31/01/2011
0209-0209-1442 | PE CONSORCIO NQS Extraccion de Nucleos Losas | Laura Maria Niño Cardozo