## Estado
PES | GYC | Proyecto | Cliente | Entrada | Salida | Estado | Duración | Propuesta | Proyectado | Ejecutado | Proyectado vs Ejecutado | Ciudad | Encargado
4835 | 0711-1775 | DEF Proyecto Bonavista 170 - Soluc. Inmobiliarias | SOLUCIONES INMOBILIARIAS MS S.A | 2011-07-11 | 2011-08-19 | Entregado | 39 | 1150000 | 499400 | 209807 | 42.01% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
4836 | 0711-1776 | ACTUALIZACIÓN DE MODEL. DE EXC. DE SÓT. MARRIOTT | GRUPO ROBLE | 2011-07-11 | 2011-08-30 | Cerrado | 50 | 1476000 | 758800 | 487800 | 64.29% | CALI | Edgar Rodriguez Rincon
4809 | 0711-1777 | EE K89 400 vía Loboguerrero | PEDELTA | 2011-07-11 | 2011-11-16 | Cerrado | 128.0417 | 30000000 | 10427120 | 12319530.5 | 118.1% | CALI | Andres Gerardo Eraso Baena
4830 | 0711-1778 | PER Cruce El Rosal K22 000 - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2011-07-11 | 2011-09-19 | Cerrado | 70 | 17336000 | 8254000 | 7923275 | 95.99% | EL ROSAL | Edgar Rodriguez Rincon
4777 | 0711-1779 | EE 25 SITIOS INESTABLES - Conc.Tequendama | CONCESION TEQUENDAMA | 2011-07-11 | 2011-09-02 | En proceso | 53 | 637056167 | 335803140 | 121405240 | 36.15% | BOGOTA | Henry Garzón
4829 | 0711-1780 | EE 2 sitios vía El Rosal Alto del Vino - PEDELTA | PEDELTA | 2011-07-11 | 2011-09-21 | Entregado | 72 | 55438000 | 4006760 | 9202634 | 229.7% | EL ROSAL | Henry Garzón
4842 | 0711-1781 | DP Espacio público ALMEIRA - Spiral | SPIRAL INGENIERIA | 2011-07-15 | 2012-05-15 | Cerrado | 305 | 640000 | 514190 | 317890 | 61.82% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
4823 | 0711-1782 | PER y LAB Pryecto LUCERNA, Bogotá | GEOPIER | 2011-07-15 | 2011-09-19 | Cerrado | 66 | 3305760 | 2425960 | 3911841.2 | 161.2% | BOGOTA | Edgar Rodriguez Rincon
4844 | 0711-1783 | PIT K11 600 VIA BOGOTA - VILLAVICENCIO | Coviandes | 2011-07-18 | 2011-09-19 | Cerrado | 63 | 820000 | 383750 | 280230 | 73.02% | BOGOTA | Edgar Rodriguez Rincon
4849 | 0711-1784 | PER e INST Cune - Intercambiador Guaduas | Concesion Sabana de Occidente | 2011-07-18 | 2011-08-30 | Cerrado | 43 | 2520000 | 1250000 | 457440 | 36.6% | BOGOTA | Edgar Rodriguez Rincon
4801 | 0711-1785 | AC Acompañamiento tecnico Medellín - Bogotá | MHC | 2011-07-18 | 2012-05-15 | Entregado | 302 | 12102520 | 12410400 | 11842400 | 95.42% | BOGOTA | Henry Garzón
4831 | 0711-1786 | ERM Fase II Proyecto DARDANELOS - Grupo FML | GRUPO FML | 2011-07-21 | 2012-06-22 | En proceso | 337 | 21599000 | 10471180 | 9764766 | 93.25% | BOGOTA | John Francisco Parra
4841 | 0711-1787 | ES Edificio de 2 pisos - ARBO | ARBO S.A.S | 2011-07-22 | 2011-11-16 | Cerrado | 117.0417 | 2170000 | 1007970 | 2426370 | 240.7% | BOGOTA | Andres Gerardo Eraso Baena
4857 | 0711-1788 | INST Instrumentación k29 500 Vía Bogotá - Villeta | Concesion Sabana de Occidente | 2011-07-26 | 2011-09-19 | Cerrado | 55 | 2520000 | 1125000 | 61500 | 5.467% | BOGOTA | Edgar Rodriguez Rincon
4851 | 0711-1789 | PIT Santa Maria de Suba - Marval | MARVAL S.A. | 2011-07-26 | 2011-08-30 | Cerrado | 35 | 180000 | 90000 | 70344 | 78.16% | BOGOTA | Edgar Rodriguez Rincon
4839 | 0711-1790 | PIT Centro Bicentenario | CONSORCIO CENTRO BICENTENARIO 2010 | 2011-07-26 | 2011-08-30 | Cerrado | 35 | 400000 | 216950 | 75410 | 34.76% | BOGOTA | Edgar Rodriguez Rincon
4847 | 0711-1791 | ES y DP Puente Charco Verde - DEVISAB | CONCESION DEVISAB | 2011-07-29 | 2011-11-17 | Cerrado | 111.0417 | 20072560 | 11951240 | 7417424.8 | 62.06% | TOCAIMA | Andres Gerardo Eraso Baena
4855 | 0711-1792 | EE Plan vial Boyacá - Silva Fajardo | SILVA FAJARDO | 2011-07-29 | 2011-11-17 | Cerrado | 111.0417 | 39068000 | 16324480 | 8480171.86 | 51.95% | TIPACOQUE | Andres Gerardo Eraso Baena
4862 | 0811-1793 | PIT Tres obras en Bogotá D.C - Espinoza y Restrepo | E y R Espinosa y Restrepo | 2011-08-02 | 2011-08-02 | Por iniciar | 0 | 4500000 | 2510000 | 89250 | 3.556% | BOGOTA | Edgar Rodriguez Rincon
4845 | 0811-1794 | PIT SOCIEDAD PORTUARIA CARTAGENA | GEOFUNDACIONES | 2011-08-02 | 2012-05-15 | Entregado | 287 | 15900000 | 7989500 | 7673850 | 96.05% | CARTAGENA | John Francisco Parra
4816 | 0811-1795 | CARTILLAS PARA CONSTRUCCIÓN SEGUN NSR-10 | CONSORCIO VIAS DEL CENTRO | 2011-08-05 | 2011-11-16 | Cerrado | 103.0417 | 9628520 | 2950400 | 2473100 | 83.82% | MANIZALES | Diana Elizabeth Correa Vivas
4724 | 0811-1796 | ET Conteos de Tráfico Origen - Destino Iza-Tota | ICEIN | 2011-08-16 | 2011-08-16 | Entregado | 0 | 4800000 | 4020800 | 4020800 | 100% | IZA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
4878 | 0811-1797 | EE e INST K38 800 - Coviandes | Coviandes | 2011-08-16 | 2012-05-16 | Entregado | 274 | 43226767 | 14901200 | 8996541 | 60.37% | BOGOTA | John Francisco Parra
4879 | 0811-1798 | INST K29 500 y Cam de lectura K38 000-CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2011-08-16 | 2012-05-16 | Entregado | 274 | 11391104 | 6081600 | 5954000 | 97.9% | BOGOTA | John Francisco Parra
4824 | 0811-1799 | Lineas sismicas | MHC | 2011-08-16 | 2011-11-16 | Cerrado | 92.0417 | 2760000 | 1680000 | 1680000 | 100% | BOGOTA | Andres Gerardo Eraso Baena
4864 | 0811-1800 | EE e INST del K13 220 Btá- V/vicencio - COVIANDES | Coviandes | 2011-08-16 | 2012-05-16 | Entregado | 274 | 50175787 | 18091200 | 12081090 | 66.78% | BOGOTA | John Francisco Parra
4665 | 0811-1801 | EE 5 SITIOS INESTABLES NORDESTE | UNION TEMPORAL ICESGA | 2011-08-16 | 2012-05-25 | En proceso | 283 | 166230180 | 79667248 | 64235834 | 80.63% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
4856 | 0811-1802 | E.G. Puente sobre Río Bermudez | DEVINAR | 2011-08-22 | 2012-05-16 | Entregado | 268 | 77233000 | 29045400 | 23876540 | 82.2% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
4886 | 0811-1803 | DP Concepto tecnico mirador de suba-Forjar | FORJAR INVERSIONES S.A. | 2011-08-23 | 2012-05-16 | Entregado | 267 | 955000 | 2734525 | 4797049 | 175.4% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
4860 | 0811-1804 | Revision, Ajuste y Rediseño Acceso portuario | ECOVIAS S.A.S. | 2011-08-29 | 2011-11-17 | Cerrado | 80.0417 | 30155000 | 3948000 | 3157500 | 79.98% | BARRANQUILLA | Andres Gerardo Eraso Baena
4884 | 0811-1805 | ASES CIUDAD VERDE - CONCRESCOL | Concrescol Ltda | 2011-08-29 | 2011-09-16 | En proceso | 18 | 1760000 | 921280 | 404480 | 43.9% | BOGOTA | Edgar Rodriguez Rincon
4896 | 0811-1806 | PIT - 5 Pruebas Bogotá - Geofundaciones | GEOFUNDACIONES | 2011-08-29 | 2011-08-30 | Por iniciar | 1 | 400000 | 204950 | 38250 | 18.66% | BOGOTA | Edgar Rodriguez Rincon
4888 | 0811-1807 | EG ESTRUCTURA DE CAMARA UBICADA | MHC | 2011-08-30 | 2011-11-17 | Cerrado | 79.0417 | 2469000 | 1393920 | 805500 | 57.79% | BOGOTA | Andres Gerardo Eraso Baena
4869 | 0811-1808 | EE TALUD DE LA CR 9 CON CL 153, BOGOTÁ D.C | MHC | 2011-08-30 | 2011-11-17 | Cerrado | 79.0417 | 7623000 | 3969840 | 2425770 | 61.1% | BOGOTA | Andres Gerardo Eraso Baena
4811 | 0811-1809 | ES para Casa en Mesa de Yegua, Anapoima | Alvaro Rueda | 2011-08-30 | 2011-10-10 | En proceso | 41 | 2730000 | 1155920 | 269480 | 23.31% | ANAPOIMA | Edgar Rodriguez Rincon
4859 | 0911-1810 | INST Instrumentacion K 68 000 CAIQUEROS-CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2011-09-12 | 2012-05-16 | Entregado | 247 | 36760000 | 13451000 | 13451000 | 100% | GUADUAS | John Francisco Parra
4908 | 0911-1811 | Revision Puente La Caridad K64 Btá - V/cio - EDL | EDL LIMITADA | 2011-09-12 | 2011-10-05 | Entregado | 23 | 6615000 | 3204400 | 3165600 | 98.79% | BOGOTA | Edison Ferney Garzon Montaño
4795 | 0911-1812 | Modelacion de excavación Calle 119 con 7-44 - SRC | SRC INGENIEROS CIVILES S.A. | 2011-09-13 | 2011-09-15 | Por iniciar | 2 | 2400000 | 1300800 | 1842800 | 141.7% | BOGOTA | Edgar Rodriguez Rincon
4913 | 0911-1813 | DP Esp. público - Av Boyacá. con cll 138-SPIRAL | SPIRAL INGENIERIA | 2011-09-19 | 2011-09-21 | En proceso | 2 | 640000 | 499660 | 326760 | 65.4% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
4902 | 0911-1814 | PIT Proyectos MARASHA y ACQUA 145 Bogotá | AMBIENTTI | 2011-09-19 | 2012-05-16 | Entregado | 240 | 2640000 | 1327150 | 1607650 | 121.1% | BOGOTA | John Francisco Parra
4910 | 0911-1815 | DP Diagnostico de pavimento CRR 20 Y 22- CONFASE | CONFASE S.A | 2011-09-19 | 2012-05-16 | Entregado | 240 | 3300000 | 2352800 | 2081100 | 88.45% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
4840 | 0911-1816 | ACOMP SI PR 96 650 EL CLARET - ICM | I.C.M. INGENIEROS LTDA | 2011-09-22 | 2012-05-16 | En proceso | 237 | 25600000 | 3466000 | 2410773 | 69.55% | VILLETA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
4919 | 0911-1817 | ES CASA DE 2 PISOS - CEDRITOS | Ximena Luna | 2011-09-22 | 2011-09-23 | Por iniciar | 1 | 2005000 | 1023300 | 445800 | 43.56% | BOGOTA | Edgar Rodriguez Rincon
4903 | 0911-1818 | FWD Calle 147 y Calle 153 Con Av 9, Bogotá-MHC | MHC | 2011-09-28 | 2011-09-28 | Por iniciar | 0 | 944000 | 539500 | 222300 | 41.2% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
4930 | 0911-1819 | ACOM Técnico Vías Regionales /Adición DEVISAB | DEVISAB | 2011-09-29 | 2011-09-29 | Por iniciar | 0 | 26000000 | 22401000 | 11199600 | 50% | BOGOTA | Diego Orlando Garzon Vergara
4923 | 0911-1820 | FWD 34 Km Tramo Maicao - Paradero, CSM | CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN S.A | 2011-09-30 | 2012-05-16 | Entregado | 229 | 11340000 | 6737600 | 6589400 | 97.8% | MAICAO | Bibiana Sepulveda Ospina
4936 | 1011-1821 | INS K 39 000 Vía Bogotá - Villeta | Concesion Sabana de Occidente | 2011-10-04 | 2011-10-24 | Por iniciar | 20 | 4340000 | 2200000 | 0 | 0% | VILLETA | Edgar Rodriguez Rincon
4914 | 1011-1822 | EG Tuneles falsos y EE 1 Sitio - Ruta 2903 - ICEIN | ICEIN | 2011-10-04 | 2012-05-16 | Entregado | 225 | 184830150 | 89851120 | 37400070 | 41.62% | SALENTO | Edison Ferney Garzon Montaño
4887 | 1011-1823 | ES 22 Puentes y 1 Viaducto - MHC | MHC | 2011-10-11 | 2012-05-16 | Entregado | 218 | 320000000 | 221879912 | 208851196 | 94.13% | BUCARAMANGA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
4883 | 1011-1824 | PIT SCHLUMBERGER - Botero Ibañez | BOTERO IBAÑEZ | 2011-10-24 | 2012-06-06 | Cerrado | 226 | 2925000 | 1284750 | 852750 | 66.37% | BOGOTA | John Francisco Parra
4810 | 1011-1825 | DP Evaluación de La vía principal Doña Juana | SPIRAL INGENIERIA | 2011-10-27 | 2012-02-09 | Cerrado | 105.0417 | 12377600 | 3713000 | 5887500 | 158.6% | BOGOTA | Niny Johanna Gonzalez Quiroga
4947 | 1011-1826 | ES y DP Mirador de la Reserva - Forjar | FORJAR INVERSIONES S.A. | 2011-10-27 | 2012-05-16 | Entregado | 202 | 12606500 | 7242920 | 7934520 | 109.5% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
4948 | 1011-1827 | DISEÑO DE URBANISMO PROYECTO LUCERNA - FORJAR | FORJAR INVERSIONES S.A. | 2011-10-27 | 2012-05-16 | En proceso | 202 | 4387100 | 2996860 | 4662368 | 155.6% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
4858 | 1011-1828 | ACOMP FALSO TUNEL - CUNE | Concesion Sabana de Occidente | 2011-10-27 | 2012-04-17 | Cerrado | 173 | 108176192 | 32251500 | 19376400 | 60.08% | BOGOTA | Alba Naranjo
4967 | 1111-1829 | PER y LS Lucerna - GEOPIER | GEOPIER | 2011-11-08 | 2012-05-16 | Entregado | 189.9583 | 4350000 | 3225000 | 3225000 | 100% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
4932 | 1111-1830 | ES EDIFICACION CAMPO CARACARA | INGEOBRAS S.A.S. | 2011-11-08 | 2012-05-16 | Anulado | 189.9583 | 5585000 | 0 | 0 | 0 | PUERTO GAITAN | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
4924 | 1111-1831 | Mejora de Plataforma y Parqueadero DC | MARÍA CRISTINA ANSOLA | 2011-11-08 | 2012-05-07 | Cerrado | 180.9583 | 7590000 | 5419760 | 2962478 | 54.66% | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
4915 | 1111-1832 | EE 2 Sitios Inestables Ruta 2507 - ICEIN | ICEIN | 2011-11-08 | 2012-05-28 | Cerrado | 201.9583 | 83774300 | 42000536 | 34969807.65 | 83.26% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
4918 | 1111-1833 | INST PRUEBA DE CARGA - CONTECAR - Cartagena | CONTECAR | 2011-11-08 | 2012-11-07 | En proceso | 365 | 58000000 | 21384000 | 1275136 | 5.963% | CARTAGENA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
4963 | 1111-1834 | Pruebas de Carga de Pilotes - Buenaventura | GEOFUNDACIONES | 2011-11-08 | 2012-05-16 | Entregado | 189.9583 | 58000000 | 13428000 | 8728380 | 65% | BUENAVENTURA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
4953 | 1111-1835 | PIT NUEVO EDIF OFICINAS ADM/S BAVARIA - COLPATRIA | CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A | 2011-11-08 | 2012-05-14 | Entregado | 187.9583 | 1680000 | 267750 | 229500 | 85.71% | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
4970 | 1111-1836 | EE 3 Muros carretera Cerritos - Cauya - ICEIN | ICEIN | 2011-11-10 | 2012-05-16 | Entregado | 187.9583 | 93247250 | 58105613 | 37894686 | 65.22% | MANIZALES | Leonardo Sanchez Jalabe
4937 | 1111-1837 | ESTUDIO REFORZAMIENTO MURO EXISTENTE K53 050 | ICEIN | 2011-11-10 | 2012-05-28 | Cerrado | 199.9583 | 12290000 | 10414327 | 8465893 | 81.29% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
4943 | 1111-1838 | PIT PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE PILOTES, TOCANCIPÁ | CONSORCIO OBRAS TOCANCIPÁ | 2011-11-10 | 2012-05-16 | Entregado | 187.9583 | 1300000 | 102000 | 63750 | 62.5% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
4956 | 1111-1839 | AC Tecnico Ruta del Sol Sector 3 | SPIRAL INGENIERIA | 2011-11-15 | 2012-05-16 | Entregado | 182.9583 | 26400000 | 4026400 | 2805700 | 69.68% | VILLETA | Henry Garzón
4976 | 1111-1840 | FWD 3.2 KM LOCALIDAD DE USME | Ing. Jorge E. Otálvaro | 2011-11-15 | 2011-12-19 | Cerrado | 34 | 1450000 | 525000 | 572300 | 109% | BOGOTA | Niny Johanna Gonzalez Quiroga
4954 | 1111-1841 | ACOMP ASESORIA TECNICA PROYECTO SOTILEZA - FORJAR | FORJAR INVERSIONES S.A. | 2011-11-18 | 2012-05-16 | Entregado | 179.9583 | 2272400 | 847000 | 600000 | 70.84% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
4952 | 1111-1842 | EE TALUD OCCIDENTAL CR9 CON CL 153, MHC | MHC | 2011-11-18 | 2012-05-16 | Entregado | 179.9583 | 7623000 | 4107500 | 2921100 | 71.12% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
4955 | 1111-1843 | EE PREDIO CONDOMINIO PAYANDE | ALONSO ESCOBAR | 2011-11-18 | 2012-05-07 | Cerrado | 170.9583 | 3390000 | 1590000 | 1590000 | 100% | VILLETA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
4962 | 1111-1844 | ES PUENTES CORTIJO VIEJO - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2011-11-22 | 2012-05-16 | En proceso | 175.9583 | 56956000 | 22946560 | 891926 | 3.887% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
4982 | 1111-1845 | Perforacion y Ensayos de Campo - Ricardo Barrios | Ricardo Barrios | 2011-11-23 | 2011-12-19 | Cerrado | 26 | 561000 | 280500 | 352800 | 125.8% | BOGOTA | Niny Johanna Gonzalez Quiroga
4981 | 1111-1846 | Panel de Expertos - INCO | INCO | 2011-11-29 | 2012-05-16 | En proceso | 168.9583 | 12854400 | 6409000 | 0 | 0% | BOGOTA | Carlos Vargas
4983 | 1111-1847 | ES EDIF 5 PISOS Y S/SOTANO, CEDRITOS - S.Y.E | S.Y.E. ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA. | 2011-11-29 | 2012-05-07 | Cerrado | 159.9583 | 4564750 | 3356120 | 6064730 | 180.7% | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
4980 | 1111-1848 | PER Y LABORATIORIO BOX CULVERT - ICESGA | UNION TEMPORAL ICESGA | 2011-11-29 | 2012-04-02 | Cerrado | 124.9583 | 3250000 | 1818480 | 1028880 | 56.58% | BOGOTA | Diego Orlando Garzon Vergara
4990 | 1111-1849 | DIAGNOSTICO A EJECUTAR EN EL 2012 -UTMVB | UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAL CONCAY AGUILAR | 2011-11-29 | 2012-05-11 | En proceso | 163.9583 | 100000000 | 78025624 | 61121992 | 78.34% | BOGOTA | Lina Maria Neira Giron
4987 | 1111-1850 | EE K50 650 y K54 950 CERRITOS?CAUYA - ICEIN | ICEIN | 2011-11-29 | 2012-05-28 | Cerrado | 180.9583 | 76005300 | 30922468 | 26972445 | 87.23% | PUEBLO RICO | Leonardo Sanchez Jalabe
4988 | 1111-1851 | PIT 40 pruebas BALCONES 164, BOGOTÃÂ D.C | IDC CONSTRUCCIONES S.A. | 2011-11-30 | 2012-06-25 | Entregado | 207.9583 | 3440000 | 667200 | 712400 | 106.8% | BOGOTA | John Francisco Parra
4969 | 1211-1852 | ESTUDIOS LADRILLERA PRISMA | LADRILLERA PRISMA S.A. | 2011-12-12 | 2012-05-16 | Entregado | 155.9583 | 19497000 | 6120000 | 2372200 | 38.76% | BOGOTA | Henry Garzón
4996 | 1211-1853 | ES Puente Quebrada Matachi - DEVISAB | DEVISAB | 2011-12-12 | 2012-05-16 | Entregado | 155.9583 | 22096000 | 13187760 | 10508360 | 79.68% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
4966 | 1211-1854 | MODELACIÓN SITIO INESTABLE ?EL TRAPÍCHE? - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2011-12-12 | 2012-01-19 | Cerrado | 38 | 2520000 | 790400 | 790400 | 100% | BOGOTA | Alba Naranjo
4994 | 1211-1855 | DP via nueva 400m Dona Juana - SPIRAL | SPIRAL INGENIERIA | 2011-12-12 | 2011-12-12 | Sin programa | 0 | 1169200 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
4992 | 1211-1856 | DP COMPLEMENTO - Dona Juana | SPIRAL INGENIERIA | 2011-12-12 | 2011-12-12 | Sin programa | 0 | 3673200 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5001 | 1211-1857 | PIT´S - 2 pruebas - Bue/tura - GEOFUNDACIONES | GEOFUNDACIONES | 2011-12-16 | 2011-12-20 | Por iniciar | 4 | 1140000 | 804000 | 140250 | 17.44% | BUENAVENTURA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
5009 | 1211-1858 | Revision Disenos para Muelle Bquilla - STUP | STUP DE COLOMBIA | 2011-12-16 | 2012-04-02 | Cerrado | 107.9583 | 5000000 | 1185240 | 392496 | 33.12% | BARRANQUILLA | Leonardo Sanchez Jalabe
5003 | 1211-1859 | Evaluacion Estado de Pavimento C/marca - DEVISAB | DEVISAB | 2011-12-19 | 2012-05-16 | Entregado | 148.9583 | 11687500 | 5930150 | 3372275 | 56.87% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5010 | 1211-1860 | DP 2Km VARIANTE AGUA DE DIOS - DEVISAB | DEVISAB | 2011-12-19 | 2012-05-16 | Entregado | 148.9583 | 5176800 | 2943840 | 3161871 | 107.4% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5012 | 0112-1861 | DP DISENO DE ESPACIO PUBLICO - COMPOSTELA | Carlos Merizalde | 2012-01-02 | 2012-06-25 | Entregado | 174.9583 | 1534600 | 1441500 | 946660 | 65.67% | BOGOTA | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga
4817 | 0112-1862 | EE del K20 500 AL 21 700 VÍA VILLETA - HONDA | INGENIERIA DE VIAS S.A | 2012-01-02 | 2012-06-08 | En proceso | 157.9583 | 364632500 | 121684060 | 33541750 | 27.56% | VILLETA | Henry Garzón
4708 | 0112-1863 | EE 2 SITIOS INESTABLES, GRAN VIA- CACHIPAY | DEVISAB | 2012-01-03 | 2012-06-08 | En proceso | 156.9583 | 65822574 | 22987560 | 3761535 | 16.36% | CACHIPAY | Bibiana Sepulveda Ospina
4876 | 0112-1864 | EE y mitigacion LA MESA - RIO BTÁ Devisab | CONCESION DEVISAB | 2012-01-03 | 2012-01-04 | Por iniciar | 1 | 96455560 | 27801620 | 9228063 | 33.19% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
4998 | 0112-1865 | EE 4 Sitios Inestables - CONCESION TEQUENDAMA | CONCESION TEQUENDAMA | 2012-01-03 | 2012-01-12 | Por iniciar | 9 | 41813780 | 14510960 | 219600 | 1.513% | BOGOTA | Henry Garzón
5017 | 0112-1866 | PIT Proyecto Reserva del Parque 140 Bta | VAVILCO LTDA | 2012-01-04 | 2012-05-08 | Entregado | 124.9583 | 1780000 | 202000 | 152000 | 75.25% | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
4785 | 0112-1867 | EE, INS, Revision de taludes y de Pavimento | CONCESION DEVISAB | 2012-01-04 | 2012-06-08 | En proceso | 155.9583 | 89712774 | 34242900 | 7744901 | 22.62% | ANOLAIMA | Bibiana Sepulveda Ospina
5021 | 0112-1868 | ES Actualizacion Camino Las Américas B Serrano | CAMINO DE LAS AMERICAS | 2012-01-06 | 2012-07-11 | En proceso | 186.9583 | 10047540 | 3534400 | 3410546 | 96.5% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5016 | 0112-1869 | DP Indice de estado y deflectometria | DEVINAR | 2012-01-12 | 2012-04-10 | Cerrado | 88.9583 | 66407000 | 26465000 | 25868400 | 97.75% | PASTO | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga
5007 | 0112-1870 | EE 3 sitios inestables Calle 170 | MHC SA | 2012-01-12 | 2012-05-17 | En proceso | 125.9583 | 20005000 | 12649860 | 19677612 | 155.6% | BOGOTA | Alejandro Ortega Rozo
5034 | 0112-1871 | Estudio de Socavacion - INGENAL | INGENAL ARQUITECTURA | 2012-01-18 | 2012-01-23 | Anulado | 5 | 3828400 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
4490 | 0112-1872 | ES Casa en Guasca | ARQ. CAMILO AREVALO | 2012-01-19 | 2012-05-07 | Cerrado | 108.9583 | 2034000 | 1335090 | 3538120 | 265% | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
4986 | 0112-1873 | PIT 6 Pruebas - LINEARQ | CONSTRUCTORA LINEARQ | 2012-01-19 | 2012-05-07 | Cerrado | 108.9583 | 580000 | 180000 | 1200000 | 666.7% | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
5036 | 0112-1874 | ACOM Tecnico Vias Regionales DEVISAB | DEVISAB | 2012-01-19 | 2012-07-05 | En proceso | 167.9583 | 14400000 | 5814000 | 3768041 | 64.81% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5046 | 0112-1875 | PIT 52 Pruebas de integridad de pilot - COVIANDES | Coviandes | 2012-01-20 | 2012-05-30 | En proceso | 130.9583 | 5231500 | 1329750 | 787200 | 59.2% | VILLAVICENCIO | Bibiana Sepulveda Ospina
5032 | 0112-1876 | INST Instrum. y campanas de lectura - COVIANDES | Coviandes | 2012-01-24 | 2012-11-08 | En proceso | 289 | 138101500 | 85350871 | 8571743 | 10.04% | BOGOTA | Edison Ferney Garzon Montaño
5039 | 0112-1877 | Lectura y Campana de instrumentacion - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2012-01-24 | 2012-06-19 | Anulado | 146.9583 | 8200000 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
5040 | 0112-1878 | Deflectometria, inspeccion visual e Iri - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2012-01-24 | 2012-04-10 | Cerrado | 76.9583 | 9477000 | 4739500 | 3872500 | 81.71% | VILLETA | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga
5051 | 0112-1879 | Actualizacion ES Edificio ingenieria Campus | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 2012-01-25 | 2012-05-07 | Cerrado | 102.9583 | 1200000 | 292800 | 221000 | 75.48% | CAJICA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
4712 | 0112-1880 | ES Parador Turistico Tena | ENTORNO AMBIENTAL | 2012-01-27 | 2012-04-10 | Cerrado | 73.9583 | 3467000 | 2167400 | 1665200 | 76.83% | TENA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5060 | 0112-1881 | Perforaciones adicionales cll 6 cr 30 -ICEIN | ICEIN | 2012-01-27 | 2012-01-30 | Por iniciar | 3 | 29250000 | 23000000 | 0 | 0% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5027 | 0112-1882 | DP Calle 80 entres varias KR - MHC | MHC | 2012-01-27 | 2012-05-16 | En proceso | 109.9583 | 63173123 | 12733200 | 5902857 | 46.36% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5071 | 0212-1883 | PIT Prueba de integridad de pilotes - GEO | GEOFUNDACIONES | 2012-02-01 | 2012-05-08 | Cerrado | 96.9583 | 1955600 | 284000 | 244000 | 85.92% | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
5045 | 0212-1884 | ES Parqueadero Tractomulas - POSTOBON | GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. SUR | 2012-02-06 | 2012-05-07 | Cerrado | 90.9583 | 6066667 | 3304660 | 4913824 | 148.7% | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
5049 | 0212-1885 | ERL Viaducto Corcova - MHC | MHC | 2012-02-09 | 2012-05-08 | Entregado | 88.9583 | 48929500 | 9946000 | 8892000 | 89.4% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
4940 | 0212-1886 | ESTADO DEL PAVIMENTO TOCAIMA - AGUA DE DIOS | DEVISAB | 2012-02-09 | 2012-02-15 | Por iniciar | 6 | 8300000 | 25732750 | 884000 | 3.435% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5055 | 0212-1887 | PIT Prueba de integridad de pilotes - TECNO INMO | TECNOLOGIA INMOBILIARIA S.A. | 2012-02-13 | 2012-05-08 | Cerrado | 84.9583 | 1362000 | 166250 | 68250 | 41.05% | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
5083 | 0212-1888 | ES Estudio de suelos edificio - PROM TERRAZZINO | PROMOTORA TERRAZZINO S.A. | 2012-02-14 | 2012-02-14 | Sin programa | 0 | 6034483 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
5030 | 0212-1889 | ES Proyecto Chapinero - Ingenal | INGENAL ARQUITECTURA | 2012-02-14 | 2012-05-08 | En proceso | 83.9583 | 12630000 | 6317105 | 6430056 | 101.8% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5031 | 0212-1890 | ERM Proyecto de vivienda Chapinero - INGENAL | INGENAL ARQUITECTURA | 2012-02-14 | 2012-06-22 | En proceso | 128.9583 | 8500000 | 1972000 | 1747462 | 88.61% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5081 | 0212-1891 | INST. Instalacion de inclinómetros - CSAINC | CONSORCIO SAINC | 2012-02-14 | 2012-02-20 | Por iniciar | 6 | 112291587 | 31380000 | 0 | 0% | ITUANGO | Henry Garzón
5089 | 0212-1892 | ES Estudio de Suelos de lote 650m2 - CONSTRUCORP | CONSTRUCORP | 2012-02-15 | 2012-05-07 | Cerrado | 81.9583 | 4328533 | 2922230 | 3203340 | 109.6% | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
5100 | 0212-1893 | ES Estudio de Suelos Edif de 7p y 2s -CASASSTA | CASAS SANTA BARBARA SAS. | 2012-02-21 | 2012-02-23 | Por iniciar | 2 | 6965000 | 4471430 | 0 | 0% | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
4941 | 0212-1894 | PIT PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE PILOTES | MARVAL S.A. | 2012-02-21 | 2012-05-08 | Cerrado | 76.9583 | 430000 | 59300 | 32000 | 53.96% | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
5080 | 0212-1895 | EG Estudios nivel fase 3 de taludes - SPIRAL | SPIRAL INGENIERIA | 2012-02-22 | 2012-05-08 | Anulado | 75.9583 | 50000000 | 13385436 | 1654320 | 12.36% | BOGOTA | Henry Garzón
5090 | 0212-1896 | EE 3 S.I. en Buesaco Narino - ING. DE VIAS | INGENIERIA DE VIAS S.A. | 2012-02-23 | 2012-06-15 | Cerrado | 112.9583 | 104025975 | 27797100 | 35030590 | 126% | BUESACO | Edison Ferney Garzon Montaño
5085 | 0212-1897 | ES Estudio de suelos, DP de parq - SUPERBUNCO | SUPERBUNCO SAS | 2012-02-27 | 2012-05-08 | Entregado | 70.9583 | 12682167.5 | 4571840 | 3919980 | 85.74% | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
5029 | 0212-1898 | INST Instalacion Instrumentacion Tierra Firme | TIERRA FIRME | 2012-02-27 | 2012-06-13 | Por iniciar | 106.9583 | 70836780 | 21504800 | 0 | 0% | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
5095 | 0212-1899 | EE 2 Sitios Inestables K29 y K57 - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2012-02-27 | 2012-03-07 | Por iniciar | 9 | 28284000 | 11174200 | 2261000 | 20.23% | VILLETA | Henry Garzón
5117 | 0312-1900 | EE Iniciativa Alto de La Mona | Concesion Sabana de Occidente | 2012-03-01 | 2012-03-01 | Sin programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLETA | Henry Garzón
5068 | 0312-1901 | Acompañamiento Cune - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2012-03-02 | 2012-06-19 | Cerrado | 108.9583 | 43798254 | 3349000 | 1164500 | 34.77% | BOGOTA | Alba Naranjo
5048 | 0312-1902 | PIT 52 Pruebas de integridad de pilot - SUPERFICIE | SUPERFICIES DE COLOMBIA | 2012-03-02 | 2012-06-15 | En proceso | 104.9583 | 510000 | 167500 | 16800 | 10.03% | BOGOTA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
5065 | 0312-1903 | Recuperacion Geologica del suelo - ALDEA | ALDEA PROYECTOS S.A. | 2012-03-02 | 2012-05-22 | En proceso | 80.9583 | 83813037 | 40266480 | 12000944 | 29.8% | BOGOTA | Henry Garzón
5106 | 0312-1904 | Prueba de Transferencia de carga - CONFASE S.A. | CONFASE S.A. | 2012-03-05 | 2012-03-29 | Cerrado | 23.9583 | 1258585 | 867303 | 778860 | 89.8% | BOGOTA | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga
5082 | 0312-1905 | PIT Prueba de integridad de pilotes - CH PERE | CH PEREIRA | 2012-03-06 | 2012-05-07 | Cerrado | 61.9583 | 680000 | 660750 | 686250 | 103.9% | CARTAGENA | Pedro Miguel Leguizamo Mican
5109 | 0312-1906 | ES Estudios Geologicos 4 puentes pea - PEDELTA | PEDELTA | 2012-03-08 | 2012-04-02 | En proceso | 24.9583 | 63761068 | 28791030 | 9657025 | 33.54% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5123 | 0312-1907 | Diseño Box en el SI K12 200 Manizal - Honda -CVC | CONSORCIO VIAS DEL CENTRO | 2012-03-08 | 2012-03-30 | Por iniciar | 21.9583 | 10141000 | 2029380 | 1089066 | 53.66% | MANIZALES | Bibiana Sepulveda Ospina
5112 | 0312-1908 | Ensayos Tramos Testigo - UTMVB | Union Temporal Mantenimiento Vial Bogota | 2012-03-09 | 2012-05-25 | En proceso | 76.9583 | 19891077 | 15626220 | 8048750 | 51.51% | BOGOTA | Lina Maria Neira Giron
5124 | 0312-1909 | EE 16 Sitios Inestables - COVIANDES | COVIANDES | 2012-03-12 | 2012-04-03 | En proceso | 22 | 446799272 | 164372500 | 40384047 | 24.57% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5132 | 0312-1910 | Diseno de muro y diseno de rampas - SPIRAL | SPIRAL INGENIERIA | 2012-03-15 | 2012-05-28 | Cerrado | 74 | 1538400 | 771096 | 492188 | 63.83% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5128 | 0312-1911 | Acompañamiento Lecturas de Falso Tunel Cune - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2012-03-16 | 2012-06-19 | Cerrado | 95 | 11100000 | 2775000 | 2775000 | 100% | VILLETA | Alba Naranjo
5144 | 0312-1912 | CONCEPTO VISITAS Y RESUMEN EJECUTIVO S.I - CODOCAL | CONSORCIO DOBLE CALZADA BUENAVENTURA II | 2012-03-21 | 2012-05-28 | En proceso | 68 | 13300000 | 3298000 | 1179000 | 35.75% | BUENAVENTURA | Henry Garzón
5138 | 0312-1913 | Rediseño S. I. K14 900 Troncal Nordeste - ICESGA | UNION TEMPORAL ICESGA | 2012-03-21 | 2012-03-22 | Por iniciar | 1 | 16880200 | 1221880 | 119532 | 9.783% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5145 | 0312-1914 | INST. Instalacion de Inclino. K20 780 - COVIANDES | Coviandes | 2012-03-22 | 2012-11-29 | En proceso | 252.0417 | 7477351 | 3405940 | 245600 | 7.211% | BOGOTA | Edison Ferney Garzon Montaño
5146 | 0312-1915 | Prueba de Transferencia de carga 3P - CONFASE S.A. | CONFASE S.A. | 2012-03-26 | 2012-05-22 | Cerrado | 57 | 522655 | 414335 | 295335 | 71.28% | BOGOTA | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga
5151 | 0312-1916 | PIT Prueba de integridad de pilotes - GEO | GEOFUNDACIONES | 2012-03-27 | 2012-04-10 | Cerrado | 14 | 180000 | 102750 | 77750 | 75.67% | BOGOTA | John Francisco Parra
5156 | 0312-1917 | DP Diseño de pavimentos andenes - GRB | GNB INGENIEROS | 2012-03-30 | 2012-05-28 | Cerrado | 59 | 2500000 | 420752 | 645472 | 153.4% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5104 | 0412-1918 | EE 11 SITIOS INESTABLES BTA-LA MESA - DEVISAB | DEVISAB | 2012-04-02 | 2012-05-15 | En proceso | 43 | 82332594 | 38898312 | 10016938 | 25.75% | BOGOTA | Henry Garzón
5154 | 0412-1919 | DP DISEÑO DE PAVIMENTO PEAJES - DEVISAB | DEVISAB | 2012-04-03 | 2012-06-13 | En proceso | 71 | 7074960 | 4159641 | 319166 | 7.673% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5137 | 0412-1920 | Alquiler de consoloa de Instrumentación - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2012-04-04 | 2012-04-12 | Cerrado | 8 | 1000000 | 75500 | 75500 | 100% | BOGOTA | John Francisco Parra
5168 | 0412-1921 | FWD Deflectometría en Bogota y Cauca - ITINERIS | ITINERIS | 2012-04-09 | 2012-06-19 | Cerrado | 71 | 10161000 | 4956000 | 4956000 | 100% | BOGOTA | Alba Naranjo
5063 | 0412-1922 | ES Estudios geológicos de 3 puentes - PL ING. | PL INGENIERIA | 2012-04-09 | 2012-05-17 | En proceso | 38 | 57004460 | 28994388 | 1721883 | 5.939% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5173 | 0412-1923 | FWD Deflectometría en Bogota - ITINERIS | ITINERIS | 2012-04-09 | 2012-04-17 | Cerrado | 8 | 1580000 | 1310000 | 1310000 | 100% | BOGOTA | Alba Naranjo
5169 | 0412-1924 | Lectura de instrumentacion via bta - villeta - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2012-04-12 | 2012-06-19 | Cerrado | 68 | 4600000 | 2331500 | 2331500 | 100% | BOGOTA | Alba Naranjo
5119 | 0412-1925 | Acompañamiento conceptualizacion, anali - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2012-04-12 | 2012-04-27 | Anulado | 15 | 4109840 | 998750 | 567375 | 56.81% | BOGOTA | Alba Naranjo
5180 | 0412-1926 | PIT Prueba de integridad de pilote - GEO | GEOFUNDACIONES | 2012-04-13 | 2012-04-27 | Cerrado | 14 | 180000 | 78250 | 50500 | 64.54% | BOGOTA | John Francisco Parra
5183 | 0412-1927 | Actualización Estudio de Suelos - HAROLD | HAROLD TAYLOR | 2012-04-17 | 2012-06-12 | Cerrado | 56 | 6089000 | 1235312 | 3448914 | 279.2% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5186 | 0412-1928 | Prueba de Transferencia de carga 40P - CONS. IML | CONSORCIO IML | 2012-04-17 | 2012-05-22 | Cerrado | 35 | 2570000 | 1438000 | 1160500 | 80.7% | BOGOTA | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga
5047 | 0412-1929 | ES Estudios de suelos 4 puentes -- PL INGENIERIA | PL INGENIERIA | 2012-04-20 | 2012-05-29 | En proceso | 39 | 100390880 | 44954040 | 4560283 | 10.14% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5147 | 0412-1930 | EG ESTUDIOS GEOLOGICO CALLE 170 - MHC | MHC | 2012-04-20 | 2012-06-05 | En proceso | 46 | 11035000 | 6996460 | 615150 | 8.792% | BOGOTA | Edison Ferney Garzon Montaño
5187 | 0412-1931 | Modelación y Calculo de deformaciones - ANDRES O | ANDRES OTERO | 2012-04-20 | 2012-06-19 | Cerrado | 60 | 1600000 | 1105000 | 1602250 | 145% | BOGOTA | Alba Naranjo
5191 | 0412-1932 | FWD Deflectometría en Cauca - ITINERIS | ITINERIS | 2012-04-20 | 2012-06-19 | Cerrado | 60 | 330000 | 155250 | 155250 | 100% | BOGOTA | Alba Naranjo
5196 | 0412-1933 | EE Estudio de 1 SI al lado de parq. - U.JAVERIANA | UNIVERSIDAD JAVERIANA | 2012-04-23 | 2012-05-22 | En proceso | 29 | 8941000 | 3735472 | 2338364 | 62.6% | BOGOTA | Henry Garzón
5160 | 0412-1934 | Acompañamiento Visita técnica - MHC | MHC | 2012-04-24 | 2012-05-28 | Cerrado | 34 | 2180000 | 750000 | 971000 | 129.5% | BUCARAMANGA | Leonardo Sanchez Jalabe
5190 | 0412-1935 | EE K31 - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2012-04-27 | 2012-06-19 | Cerrado | 53 | 8946500 | 5277670 | 5226670 | 99.03% | BOGOTA | Alba Naranjo
5208 | 0512-1936 | PIT de 2 pilotes en Bucaramanga - GEO | GEOFUNDACIONES | 2012-05-02 | 2012-06-05 | Cerrado | 34 | 1280000 | 618250 | 588250 | 95.15% | BUCARAMANGA | John Francisco Parra
5125 | 0512-1937 | ES Est. de suelos y geológicos 4 puentes - PEDELTA | PEDELTA | 2012-05-04 | 2012-07-04 | En proceso | 61 | 222174885 | 54763480 | 2622524 | 4.789% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5209 | 0512-1938 | Informe de estado estructural andenes - GNB | GNB INGENIEROS | 2012-05-07 | 2012-05-24 | Entregado | 17 | 925000 | 398440 | 318752 | 80% | BOGOTA | Mauricio Bustamante Gomez
5215 | 0512-1939 | PIT 8 PILOTES TORRE HAYUELOS - CONS CAPITAL | CONSTRUCTORA CAPITAL | 2012-05-07 | 2012-06-05 | Cerrado | 29 | 1020000 | 284000 | 223000 | 78.52% | BOGOTA | John Francisco Parra
5087 | 0512-1940 | DP Diseño de pavimento Aruba - SPIRAL | SPIRAL INGENIERIA | 2012-05-14 | 2012-05-25 | En proceso | 11 | 55287000 | 28102194 | 12848700 | 45.72% | BOGOTA | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga
5231 | 0512-1941 | PIT Prueba de integridad de 2 Pilotes - MASTER B | MASTER BUILDING EU | 2012-05-14 | 2012-06-05 | Cerrado | 22 | 300000 | 111000 | 53600 | 48.29% | BOGOTA | John Francisco Parra
5204 | 0512-1942 | Perforaciones en Ituango - C. SAINC | CONSORCIO SAINC | 2012-05-14 | 2012-06-06 | Por iniciar | 23 | 189826650 | 33125000 | 0 | 0% | ITUANGO | Henry Garzón
5207 | 0512-1943 | PIT DE 5 PILOTES - SOITEC | SOITEC | 2012-05-14 | 2012-06-05 | Cerrado | 22 | 490000 | 243000 | 33600 | 13.83% | BOGOTA | John Francisco Parra
5225 | 0512-1944 | PIT DE 16 PILOTES EN TIERRACOLINA - CONS. CA | CONSTRUCTORA CAPITAL | 2012-05-15 | 2012-05-23 | En proceso | 8 | 1480000 | 955500 | 130050 | 13.61% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5218 | 0512-1945 | DP Variante Guaymaral 2.4 Km - DEVISAB | DEVISAB | 2012-05-15 | 2012-05-18 | En proceso | 3 | 6466400 | 1615000 | 882174 | 54.62% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5219 | 0512-1946 | DP IntersecciÃ³n Calle 15 Funza - DEVISAB | DEVISAB | 2012-05-15 | 2012-05-31 | En proceso | 16 | 9534600 | 2431692 | 748921 | 30.8% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5237 | 0512-1947 | Actualizacion plano de amenazas - ALCALDIA VILLETA | ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA | 2012-05-15 | 2012-05-22 | En proceso | 7 | 0 | 10497540 | 2597020 | 24.74% | VILLETA | Henry Garzón
5259 | 0512-1948 | PIT DE 34 PILOTES GRANADA CLUB V - GEO | GEOFUNDACIONES | 2012-05-23 | 2012-05-24 | En proceso | 1 | 3153200 | 438750 | 100800 | 22.97% | BOGOTA | John Francisco Parra
5249 | 0512-1949 | INSTALACION DE INSTRUMENTACION MONT - CONINVIAL | CONINVIAL SAS | 2012-05-23 | 2012-05-28 | Por iniciar | 5 | 42175000 | 12756250 | 0 | 0% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5250 | 0512-1950 | ES Estudio de suelos confirmación - CONCRESCOL | Concrescol Ltda | 2012-05-23 | 2012-06-14 | En proceso | 22 | 9150020 | 5660880 | 5597320 | 98.88% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5185 | 0512-1951 | EE 1 S.I. PR 58 350 - C PANAMERICANA | Concesionaria Panamericana | 2012-05-23 | 2012-06-05 | En proceso | 13 | 35613700 | 17863626 | 1460550 | 8.176% | BOGOTA | Henry Garzón
5229 | 0512-1952 | ACOMPAÑAMIENTO OPERACIÓN CUNE - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2012-05-23 | 2012-11-07 | En proceso | 168.0417 | 116795344 | 6602500 | 124117312 | 1880% | BOGOTA | Alba Naranjo
5252 | 0512-1953 | LABORATORIOS ESPECIALES - ALDEA PROY | ALDEA PROYECTOS S.A. | 2012-05-23 | 2012-06-06 | Por iniciar | 14 | 712000 | 868800 | 0 | 0% | BOGOTA | Henry Garzón
5235 | 0512-1954 | ANALISIS DE DEFLECTOMETRIA HONDURAS - CONCAY | Concay S.A | 2012-05-25 | 2012-05-28 | En proceso | 3 | 3400000 | 2269500 | 775557 | 34.17% | BOGOTA | Mabel Julliet Pardo Saldarriaga
5262 | 0512-1955 | PIT 4 PILOTES EN MONTELIBANO - BOTERO IBA | BOTERO IBAÑEZ Y CIA LTDA | 2012-05-28 | 2012-06-05 | Cerrado | 8 | 1490000 | 911000 | 914620 | 100.4% | MONTELIBANO | John Francisco Parra
5223 | 0512-1956 | Concepto técnico de nucleo de pilote - GEO | GEOFUNDACIONES | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Entregado | 3 | 3114400 | 108000 | 372500 | 344.9% | SOGAMOSO | Leonardo Sanchez Jalabe
5170 | 0512-1957 | Actualizacion EE 6 S.I. bta - la mesa - DEVISAB | DEVISAB | 2012-05-28 | 2012-06-06 | Por iniciar | 9 | 32260000 | 15987752 | 0 | 0% | BOGOTA | Henry Garzón
5269 | 0512-1958 | PIT DE 1 PILOTE PROVENZA IMPERIAL - MARVAL S.A. | MARVAL S.A. | 2012-05-30 | 2012-06-05 | En proceso | 6 | 250000 | 105500 | 25200 | 23.89% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5234 | 0612-1959 | EG VIADUCTO K54 650 - LATINCO S.A. | LATINCO S.A | 2012-06-01 | 2012-11-14 | En proceso | 166.0417 | 29864000 | 11011040 | 221600 | 2.013% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5155 | 0612-1960 | INST. Instalacion y suministro defor - TIERRAFIRME | APOTEMA ALDEA DESARROLLOS SAS. | 2012-06-08 | 2012-06-13 | Por iniciar | 5 | 9064341 | 3950000 | 0 | 0% | BOGOTA | John Francisco Parra
5162 | 0612-1961 | Campañas de Lectura de instrumentacion - AAD SAS | APOTEMA ALDEA DESARROLLOS SAS. | 2012-06-08 | 2012-06-15 | En proceso | 7 | 22050000 | 4845000 | 252000 | 5.201% | BOGOTA | John Francisco Parra
5274 | 0612-1962 | ES Actualización Est. Suelos Lote - ERNESTO GARCIA | ERNESTO GARCIA | 2012-06-08 | 2012-06-21 | En proceso | 13 | 2880000 | 1622360 | 948870 | 58.49% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5276 | 0612-1963 | PIT 5 pilotes proyecto Gate Gourmed - GEO | GEOFUNDACIONES | 2012-06-12 | 2012-07-03 | Entregado | 21 | 559000 | 103750 | 53600 | 51.66% | BOGOTA | John Francisco Parra
5282 | 0612-1964 | PIT 3 PILOTES MONREAL - GEO | GEOFUNDACIONES | 2012-06-12 | 2012-07-03 | Entregado | 21 | 410000 | 91000 | 62000 | 68.13% | BOGOTA | John Francisco Parra
5222 | 0612-1965 | EE Estudio de estabilidad PR28 000 - C. PROMEVIAS | CONSORCIO PROMEVIAS | 2012-06-12 | 2012-07-05 | En proceso | 23 | 16068000 | 6332544 | 881929 | 13.93% | BOGOTA | Henry Garzón
5226 | 0612-1966 | EE 8 SITIOS INESTABLES ROSAS DE LA SI - ING. VIAS | INGENIERIA DE VIAS S.A | 2012-06-12 | 2012-11-07 | En proceso | 148.0417 | 399976500 | 216567280 | 13268112 | 6.127% | BOGOTA | Henry Garzón
5288 | 0612-1967 | Concepto Tecnico Sacir - PEDELTA | PEDELTA | 2012-06-12 | 2012-06-29 | Anulado | 17 | 15000000 | 7526600 | 0 | 0% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5256 | 0612-1968 | DP Esp. publico y vía-La Gran Via-Tena - DEVISAB | DEVISAB | 2012-06-14 | 2012-12-19 | Por iniciar | 188.0417 | 6361400 | 3348748 | 0 | 0% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5293 | 0612-1969 | Revisión diseños Transversal pacifico - PEDELTA | PEDELTA | 2012-06-14 | 2012-07-09 | En proceso | 25 | 12000000 | 2652000 | 814000 | 30.69% | BOGOTA | Henry Garzón
5099 | 0612-1970 | Acompañamiento - Recibo proyecto Seaway - SEAWAY | SEAWAY S.A. | 2012-06-14 | 2012-06-15 | Entregado | 1 | 15000000 | 8073621 | 8073621 | 100% | CARTAGENA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5294 | 0612-1971 | Inyecciones pantallas de Gallery 124 - GALLERY | CONSTRUCTORA GALLERY | 2012-06-14 | 2012-06-20 | Entregado | 6 | 11277900 | 3598500 | 3610462.5 | 100.3% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5098 | 0612-1972 | ES Estudio de suelos Casa mesadeyeguas Anapo - ER | ERNESTO RODRIGUEZ | 2012-06-14 | 2012-07-05 | En proceso | 21 | 3230000 | 1989200 | 1505865 | 75.7% | ANAPOIMA | Leonardo Sanchez Jalabe
5291 | 0612-1973 | ES Actua. Est. Suelos Lote San Rafael - FORJAR | FORJAR INVERSIONES S.A. | 2012-06-15 | 2012-06-20 | En proceso | 5 | 4598000 | 2985400 | 794050 | 26.6% | BOGOTA | John Francisco Parra
5217 | 0612-1974 | EG VIADUCTO PUERTO VALENCIA - PEDELTA | PEDELTA | 2012-06-19 | 2012-10-11 | Por iniciar | 114 | 59725666.9 | 13170990.1888 | 0 | 0% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5300 | 0612-1975 | Actualización de Est. 4 SI Honda - Mani - PROCOPAL | PROCOPAL S.A. | 2012-06-19 | 2012-06-27 | En proceso | 8 | 10000000 | 1972000 | 525325 | 26.64% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5182 | 0612-1976 | ES Actualizacion Estudio de suelos plazas - GRU | GRU LTDA | 2012-06-20 | 2012-11-08 | En proceso | 141.0417 | 10074750 | 4346628 | 277200 | 6.377% | BOGOTA | John Francisco Parra
5296 | 0612-1977 | INST. Insta. de inclinometro K23 300 - CLR ING. | CLR INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS. | 2012-06-20 | 2012-06-25 | En proceso | 5 | 3146000 | 1439000 | 42000 | 2.919% | BOGOTA | John Francisco Parra
5303 | 0612-1978 | EE S.I. K9 900 Bucaramanga-Cucuta | MHC SA | 2012-06-27 | 2012-06-29 | En proceso | 2 | 29819110 | 408000 | 260950 | 63.96% | BUCARAMANGA | Yuddy Carolina Ramirez LLanos
5227 | 0712-1979 | EG Protección torre 79 - Empresa de Energia de Bta | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ | 2012-07-03 | 2012-07-11 | En proceso | 8 | 56036000 | 26899970 | 19694690 | 73.21% | PAICOL | Leonardo Sanchez Jalabe
5289 | 0712-1980 | EE Actualizacion 1 SI K14 060 nordeste A - ICEIN | ICEIN | 2012-07-03 | 2012-07-06 | En proceso | 3 | 5502650 | 3734700 | 1077350 | 28.85% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5304 | 0712-1981 | Suministro tuberia ranurada | Concesion Sabana de Occidente | 2012-07-04 | 2012-07-09 | Entregado | 5 | 1048500 | 1048500 | 1048500 | 100% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5251 | 0712-1982 | EG 4 VIADUCTO BTA - VILLA/CIO - STUP | STUP DE COLOMBIA | 2012-07-05 | 2012-11-08 | En proceso | 126.0417 | 386757200 | 139644260 | 14410595 | 10.32% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5318 | 0712-1983 | PDI DE 50 PILOTES PARA EL PROYECTO CONNECTA | GEOFUNDACIONES | 2012-07-11 | 2012-10-08 | Por iniciar | 89 | 4375000 | 127500 | 0 | 0% | BOGOTA | John Francisco Parra
5312 | 0712-1984 | EYD Fase III construcciÃÂ³n Puente de Honda | PEDELTA | 2012-07-25 | 2012-10-08 | Por iniciar | 75 | 131473150 | 36144592 | 0 | 0% | HONDA | Leonardo Sanchez Jalabe
5255 | 0712-1985 | INST Prueba de Carga estÃÂ¡tica - GEO | GEOFUNDACIONES | 2012-07-25 | 2012-10-08 | Por iniciar | 75 | 24660000 | 828754 | 0 | 0% | BOGOTA | John Francisco Parra
5329 | 0712-1986 | EE K43 800 vÃ­a BogotÃ¡-Villeta - CSO | CONCESION SABANA DE OCCIDENTE | 2012-07-27 | 2012-11-23 | En proceso | 119.0417 | 25921000 | 14623500 | 14183500 | 96.99% | VILLETA | Alba Naranjo
5319 | 0712-1987 | ANALISIS Y EG MURO DE CONTENCIÃN | SABANA DE OCCIDENTE | 2012-07-27 | 2012-10-24 | En proceso | 89 | 53683152 | 9216000 | 4658937 | 50.55% | BOGOTA | Alba Naranjo
5316 | 0712-1988 | EE actualizacion Sitios Inestables | DEVISAB | 2012-07-27 | 2012-11-14 | En proceso | 110.0417 | 96780000 | 32769120 | 12333680 | 37.64% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5337 | 0712-1989 | DP Y DG Proyecto San Rafael - FORJAR | FORJAR INVERSIONES S.A. | 2012-07-27 | 2012-11-14 | En proceso | 110.0417 | 4047000 | 1940584 | 703766 | 36.27% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5334 | 0812-1990 | PIT de Pilotes KM 50 VÃ­a Bta - AIA DE MEDELLIN S.A | AIA DE MEDELLIN S.A | 2012-08-03 | 2012-10-08 | Por iniciar | 66 | 620000 | 127500 | 0 | 0% | BOGOTA | John Francisco Parra
5359 | 0812-1991 | PIT Pilotes El Remanso - CONSTRUCTORA CAPITAL | CONSTRUCTORA CAPITAL | 2012-08-10 | 2012-11-22 | En proceso | 104.0417 | 1520000 | 951000 | 888150 | 93.39% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5360 | 0812-1992 | Visita TÃ©cnica Ladrillera - LADRILLERA PRISMA | LADRILLERA PRISMA S.A. | 2012-08-13 | 2012-10-08 | Por iniciar | 56 | 720000 | 552500 | 0 | 0% | BOGOTA | Henry Garzón
5357 | 0812-1993 | Perf. de complemento cruce El Rosal - CSO | CONCESION SABANA DE OCCIDENTE | 2012-08-15 | 2012-10-08 | Por iniciar | 54 | 8344000 | 6436400 | 3654500 | 56.78% | BOGOTA | Alba Naranjo
5343 | 0812-1994 | Visita tÃ©cnica planta pfizer- SPIRAL | SPIRAL INGENIERIA | 2012-08-15 | 2012-10-08 | Por iniciar | 54 | 1160000 | 12864104 | 0 | 0% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5322 | 0812-1995 | EE - UBICADO EN EL K6 300 Y K1 300 VÃA HONDA | CONSORCIO PROMEVIAS | 2012-08-21 | 2012-10-26 | En proceso | 66 | 73716000 | 1177250 | 4153676 | 352.8% | BOGOTA | Henry Garzón
5367 | 0812-1996 | INST Lectura inclinÃ³metros via villeta - GEOCING | GEOCING LTDA | 2012-08-21 | 2012-10-08 | Por iniciar | 48 | 800000 | 127500 | 0 | 0% | BOGOTA | John Francisco Parra
5365 | 0812-1997 | PERF. km 44 peaje puente quetame - GISAICO | GISAICO... | 2012-08-22 | 2013-01-24 | Entregado | 155.0417 | 5250000 | 3047500 | 2400000 | 78.75% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5353 | 0812-1998 | ES Bodeba oficinas en tocancipÃ¡ - EXRO | EXRO SAS.. | 2012-08-28 | 2012-10-08 | Por iniciar | 41 | 7842000 | 2539740 | 0 | 0% | BOGOTA | John Francisco Parra
4984 | 0812-1999 | ES y ERM Proyecto Buenos Aires - ESCOSA S.A. | ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A | 2012-08-28 | 2012-10-08 | Por iniciar | 41 | 1856000 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5345 | 0812-2000 | EE 2 SI Corr la Sierra II - INGENIERIA DE VIAS S.A | INGENIERIA DE VIAS S.A | 2012-08-30 | 2012-11-09 | En proceso | 71.0417 | 134000000 | 62608640 | 9917950 | 15.84% | POPAYAN | Henry Garzón
5379 | 0812-2001 | Perforac y Laborat Medellin - ULLOA DIEZ | ULLOAYDIEZ LTDA | 2012-08-29 | 2012-10-08 | Por iniciar | 40 | 14700000 | 5320000 | 0 | 0% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5389 | 0912-2002 | PIT de Pilotes Puente sector canoas - LATINCO | LATINCO S.A | 2012-09-06 | 2012-10-08 | Por iniciar | 32 | 440000 | 127500 | 0 | 0% | LA CALERA | John Francisco Parra
5374 | 0912-2003 | EG 20km POLIDUCTO DOS QUEBRADAS - HIDROCONSULTA | HIDROCONSULTAS SAS. | 2012-09-13 | 2012-11-13 | En proceso | 61.0417 | 58260000 | 18122000 | 10177450 | 56.16% | BOGOTA | Henry Garzón
5390 | 0912-2004 | ES construccion 4 bodegas cota - ANGELA BASTIDAS | ANGELA BASTIDAS | 2012-09-11 | 2012-10-08 | Por iniciar | 27 | 4435000 | 1506340 | 0 | 0% | BOGOTA | John Francisco Parra
5397 | 0912-2005 | ASES Visita con concepto TÃÂ©cnico - ICESGA | ICESGA.... | 2012-09-12 | 2012-11-30 | En proceso | 79.0417 | 4400000 | 3575000 | 1082648 | 30.28% | BOGOTA | Carlos Alfonso Cuadro Causil
5341 | 0912-2006 | EE PR7 100 SI via BtÃ¡ - Villeta - COVIANDES | Coviandes | 2012-09-17 | 2012-11-21 | En proceso | 65.0417 | 40979767 | 17073452 | 1393944 | 8.164% | VILLAVICENCIO | Bibiana Sepulveda Ospina
5366 | 0912-2007 | EE Sitio La Lupa - Boliv - INGENIERIA DE VÃAS S.A | INGENIERIA DE VIAS S.A | 2012-09-19 | 2012-11-13 | En proceso | 55.0417 | 91383000 | 39297080 | 6316450 | 16.07% | BOGOTA | Henry Garzón
5386 | 0912-2008 | Adicionales - Sitios BogotÃÂ¡ - La mesa - DEVISAB | CONCESION DEVISAB | 2012-09-19 | 2012-10-08 | Por iniciar | 19 | 54105000 | 19772940 | 0 | 0% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5419 | 0912-2009 | ES Colegio vereda Balsilla - COLEGIO MANO AMIGA | COLEGIO MANO AMIGA | 2012-09-20 | 2012-10-09 | Por iniciar | 19 | 0 | 102000 | 0 | 0% | BOGOTA | John Francisco Parra
5422 | 0912-2010 | PIT Pilotes Pte canoas pte rio Balsillas- LATINCO | CONSORCIO PUENTES AVENIDA LONGITUDINAL OCCI | 2012-09-21 | 2012-10-08 | Por iniciar | 17 | 200000 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | John Francisco Parra
5416 | 0912-2011 | Estudios Fase 3 PASO PADUA Y PASO FRESNO - ESTIMA | ESTYMA S.A. | 2012-09-25 | 2012-11-14 | En proceso | 50.0417 | 247063000 | 179619150 | 15443457 | 8.598% | BOGOTA | Lina Maria Neira Giron
5415 | 0912-2012 | Estudios Fase 3 Via Honda - Manizales - ESTIMA | ESTYMA S.A. | 2012-09-25 | 2012-11-14 | En proceso | 50.0417 | 599713052 | 429277526 | 14196603 | 3.307% | BOGOTA | Lina Maria Neira Giron
5437 | 0912-2013 | EG ptes calle 26 en la ciudad de bogota - PEDELTA | PEDELTA | 2012-09-28 | 2012-11-08 | En proceso | 41.0417 | 116270000 | 117170640 | 2357305 | 2.012% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5436 | 1012-2014 | PI centro comercial - FUNCIONES Y PILOTAJES SAS | FUNDACIONES Y PILOTAJES SAS. | 2012-10-09 | 2012-10-09 | Sin programa | 0 | 640000 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | John Francisco Parra
5440 | 1012-2015 | Perforac Ituango adi. 2 contrato - CONSORCIO SAINC | INCONSA... | 2012-10-09 | 2012-10-09 | Sin programa | 0 | 25617150 | 0 | 0 | 0 | ITUANGO | Henry Garzón
5427 | 1012-2016 | Diseño muro contención adicionales Pes 5319 - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2012-10-09 | 2012-11-21 | En proceso | 43.0417 | 19981182 | 10727000 | 2945991 | 27.46% | BOGOTA | Alba Naranjo
5387 | 1012-2017 | EE Sitio inestable via Bogota - La mesa - DEVISAB | DEVISAB | 2012-10-09 | 2012-10-09 | Sin programa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5434 | 1012-2018 | INS InstalaciÃ³n InstrumentaciÃ³n - CONINVIAL | CONINVIAL SAS. | 2012-10-09 | 2012-10-11 | Por iniciar | 2 | 6882967.05 | 1493750 | 0 | 0% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5221 | 1012-2019 | DP Sectores de Adelantamiento - DEVISAB | DEVISAB | 2012-10-09 | 2012-11-14 | En proceso | 36.0417 | 67343800 | 38148680 | 17371208 | 45.54% | BOGOTA | Carlos Alfonso Cuadro Causil
5433 | 1212-2020 | EE Sitios inestables Bogota- La mesa - DEVISAB | DEVISAB | 2012-12-11 | 2012-11-21 | En proceso | -20 | 278977050 | 73257320 | 7662610 | 10.46% | BOGOTA | Carlos Alfonso Cuadro Causil
5385 | 1012-2021 | PIT Prueba de integridad Pilotes - TERRANUM | TERRANUM SAS. | 2012-10-11 | 2012-11-19 | En proceso | 39.0417 | 4180000 | 2574000 | 1771200 | 68.81% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5175 | 1012-2022 | AcompaÃ±a TÃ©cnico visitas de obra - PRISMA S.A. | LADRILLERA PRISMA S.A. | 2012-10-17 | 2012-11-21 | En proceso | 35.0417 | 17012000 | 6630000 | 1204096 | 18.16% | BOGOTA | Henry Garzón
5429 | 1012-2023 | ES Sobre linea Guavio - Trabajos Adicionales - EEB | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ | 2012-10-17 | 2012-11-14 | En proceso | 28.0417 | 16885500 | 9685556 | 9629980 | 99.43% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5441 | 1012-2024 | EE SI Mojarras Popayan - INGENIERIA DE VIAS S.A | INGENIERIA DE VIAS S.A | 2012-10-18 | 2012-11-13 | En proceso | 26.0417 | 155798000 | 78329640 | 15441736 | 19.71% | BOGOTA | Henry Garzón
5349 | 1012-2025 | EE Land - Barbo - INGENIERIA DE VÃÂAS S.A | INGENIERIA DE VIAS S.A. | 2012-10-18 | 2012-11-06 | En proceso | 19.0417 | 116074000 | 28848744 | 4980896 | 17.27% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5449 | 1012-2026 | EG de tuberia - AGUILAR CONSTRUCCIONES | AGUILAR CONSTRUCCIONES S.A. | 2012-10-18 | 2012-12-07 | Entregado | 50.0417 | 6545000 | 612000 | 184800 | 30.2% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5465 | 1012-2027 | PIT de Pilotes Santa Marta - GEO | Geofundaciones | 2012-10-19 | 2012-11-20 | En proceso | 32.0417 | 5900000 | 6450000 | 276300 | 4.284% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5405 | 1012-2028 | EE sitios recomendación 4 sitios caida roca - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2012-10-19 | 2012-11-21 | En proceso | 33.0417 | 388268500 | 168174520 | 9184150 | 5.461% | BOGOTA | Alba Naranjo
5453 | 1012-2029 | FWD MediciÃ³n deflectometrica Troncal Call 80 - MHC | MARIO HUERTAS COTES MHC | 2012-10-22 | 2012-11-16 | En proceso | 25.0417 | 1620000 | 276250 | 193330 | 69.98% | BOGOTA | Carlos Alfonso Cuadro Causil
5461 | 1012-2030 | DP en rehabilitacion tramo k5 600 - OMAR SEPULVEDA | OMAR SEPULVEDA | 2012-10-23 | 2012-12-13 | En proceso | 51.0417 | 1925000 | 1415220 | 132250 | 9.345% | BOGOTA | Lina Maria Neira Giron
5456 | 1012-2031 | EE Sitios Inestables k2 250 vÃ­a Honda - ESTYMA | ESTYMA S.A | 2012-10-23 | 2012-11-13 | En proceso | 21.0417 | 168100000 | 95571940 | 19121180 | 20.01% | BOGOTA | Gerardo Alonso Rodriguez Romero
5475 | 1012-2032 | INS Instalación Instrumentación K7 730 - CONINVIAL | CONINVIAL SAS. | 2012-10-24 | 2012-11-09 | Por iniciar | 16.0417 | 5943840 | 1243750 | 0 | 0% | VILLAVICENCIO | Bibiana Sepulveda Ospina
5462 | 1012-2033 | FWD Rediagnostico de un CIV - UTMVB | Union Temporal Mantenimiento Vial Bogota | 2012-10-24 | 2012-11-14 | En proceso | 21.0417 | 2980000 | 2058752 | 719100 | 34.93% | BOGOTA | Lina Maria Neira Giron
5469 | 1012-2034 | EG ciclopuente calle 26 en BogotÃ¡ - OPAIN | OPAIN..... | 2012-10-25 | 2012-10-25 | Anulado | 0 | 28783333 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5479 | 1012-2035 | Visita técnica Bucaramanga - MHC | MHC INGENIEROS | 2012-10-25 | 2012-10-25 | Sin programa | 0 | 1780000 | 720000 | 0 | 0% | BOGOTA | Yuddy Carolina Ramirez LLanos
5459 | 1012-2036 | Prueba de Carga EstÃÂ¡tica Muelle - GEOFUNDACIONES | Geofundaciones | 2012-10-29 | 2012-11-19 | En proceso | 21.0417 | 96132749 | 14086000 | 402529 | 2.858% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5165 | 1012-2037 | DP DiseÃ±o de pavimento via Apulo - DEVISAB | DEVISAB | 2012-10-31 | 2012-11-28 | En proceso | 28.0417 | 4148900 | 2086700 | 651593 | 31.23% | APULO | Carlos Alfonso Cuadro Causil
5381 | 1012-2038 | INS Edificio Tierr - ALDEA APOTEMA DESARROLLOS SAS | EDIFICIO TIERRA FIRME | 2012-10-01 | 2012-11-09 | En proceso | 39.0417 | 9187500 | 4752000 | 1301500 | 27.39% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5488 | 1112-2039 | INS Instrumentación K5 800, K14 800- CONINVIAL | CONINVIAL SAS | 2012-11-01 | 2012-10-09 | Por iniciar | -23 | 27531867 | 4830000 | 0 | 0% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5371 | 1012-2040 | Modelacion Numeri Clinica Santa Fe- ANDRES OTERO | ANDRES OTERO | 2012-10-02 | 2012-11-21 | En proceso | 50.0417 | 4127750 | 2550000 | 1585306 | 62.17% | BOGOTA | Alba Naranjo
5489 | 1112-2041 | DP de zona de bascula de peaje K9 - CSO | CONCESIOÃÂN SABANA DE OCCIDENTE | 2012-11-01 | 2012-12-17 | Entregado | 46.0417 | 3100000 | 306000 | 201600 | 65.88% | BOGOTA | Katherine Lisse Rodriguez Mejia
5468 | 1012-2042 | Prueba de transferencia de carga - CONFASE S.A | CONFASE S.A. | 2012-10-19 | 2012-12-12 | Entregado | 54.0417 | 4563010 | 724000 | 318800 | 44.03% | BOGOTA | Katherine Lisse Rodriguez Mejia
5438 | 1112-2043 | DP puente de los clubes (Briceño) - SPIRAL | SPIRAL INGENIERIA | 2012-11-01 | 2012-11-22 | En proceso | 21.0417 | 4870000 | 2431290 | 218400 | 8.983% | BOGOTA | Bibiana Sepulveda Ospina
5481 | 1112-2044 | PIT de 6 Pilotes en muelle 2 y 3 de buenaven- GEO | Geofundaciones | 2012-11-07 | 2012-11-29 | Por iniciar | 22 | 1910000 | 931000 | 780000 | 83.78% | BUENAVENTURA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5425 | 1112-2045 | EG DiseÃÂ±o fase III variante Nordeste - ICESGA | UNION TEMPORAL ICESGA | 2012-11-13 | 2012-11-20 | En proceso | 7 | 105649000 | 13760326 | 4360750 | 31.69% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5484 | 1112-2046 | Deflectometria conce Hatovial - CONCESION HATOVIAL | EDL SAS... | 2012-11-19 | 2012-12-06 | En proceso | 17 | 20152500 | 10268375 | 77332 | 0.7531% | BOGOTA | Carlos Alfonso Cuadro Causil
5490 | 1112-2047 | EG Puente vehicular sobre Rio Negro- PEDELTA | PEDELTA | 2012-11-20 | 2012-11-21 | En proceso | 1 | 70080755 | 34876000 | 37119900 | 106.4% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5340 | 1112-2048 | PERF. Perforaciones para Ituango - CONSORCIO SAINC | CONSORCIO SAINC | 2012-11-20 | 2012-11-21 | Por iniciar | 1 | 404808300 | 149280000 | 0 | 0% | ITUANGO | Henry Garzón
5335 | 1112-2049 | EE 6 SI via Girardot - Mosquera - DEVISAB | DEVISAB | 2012-11-21 | 2012-12-07 | En proceso | 16 | 232263124 | 116850920 | 2925778 | 2.504% | GIRARDOT | Henry Garzón
5511 | 1112-2050 | Prueba de Carga Estatica Muelle Buenaventura - GEO | Geofundaciones | 2012-11-26 | 2012-11-26 | Por iniciar | 0 | 27257000 | 13410000 | 0 | 0% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5526 | 1112-2051 | AcompaÃ±amiento durante la construccion - INGENAL | INGENAL ARQUITECTURA | 2012-11-27 | 2012-12-07 | En proceso | 10 | 4720000 | 2245320 | 703650 | 31.34% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5517 | 1112-2052 | EG y geologicos a nivel de 20km - HIDROCONSULTA | HIDROCONSULTAS SAS. | 2012-11-27 | 2012-12-07 | En proceso | 10 | 87410000 | 20608800 | 11158564 | 54.14% | BOGOTA | Henry Garzón
5497 | 1112-2053 | FWD de 3km de via K72 100 a K75 200 Bta - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2012-11-27 | 2012-12-11 | Por iniciar | 14 | 2000000 | 900000 | 900000 | 100% | BOGOTA | Alba Naranjo
5532 | 1112-2054 | Mediciones de iri de 7.2km - MAB INGENIERIA | MAB INGENIERIA DE VALOR | 2012-11-29 | 2012-12-10 | Entregado | 11 | 1580000 | 1056000 | 1562400 | 148% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5530 | 1112-2055 | EG Complementacin de sitio inestable- CONCAY | Concay S.A | 2012-11-29 | 2013-02-07 | En proceso | 70 | 2640000 | 905250 | 408064 | 45.08% | BOGOTA | Henry Garzón
5534 | 1112-2056 | PIT Pilotes Proyecto Alborada 140 - LEIMEN MENDOZA | PROYECTO ALBORADA 140 | 2012-11-30 | 2012-12-12 | En proceso | 12 | 1000000 | 634000 | 416750 | 65.73% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5498 | 1212-2057 | ERM lote carrera 7 Calle183 CONSTRUCTORA NELEKONAR | CONSTRUCTORA NELEKONAR S.A. | 2012-12-07 | 2013-01-14 | En proceso | 38 | 35540920 | 19195450 | 3362200 | 17.52% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5549 | 1212-2058 | PIT de Pilotes K5 800 Bogota - SERIJIMA LTDA | SERIJIMA LTDA. | 2012-12-07 | 2012-12-28 | En proceso | 21 | 2440000 | 1310000 | 252100 | 19.24% | VILLAVICENCIO | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5553 | 1212-2059 | EE de tercer Zodme via Honda - Manizales - ESTYMA | ESTYMA S.A | 2012-12-07 | 2013-01-02 | En proceso | 26 | 8272000 | 2841400 | 521991 | 18.37% | MANIZALES | Gerardo Alonso Rodriguez Romero
5515 | 1212-2060 | Inst Edificio Tierr- ALDEA APOTEMA DESARROLLOS SAS | EDIFICIO TIERRA FIRME | 2012-12-07 | 2012-12-12 | En proceso | 5 | 4134375 | 1580000 | 601300 | 38.06% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5554 | 1212-2061 | PIT 44 de los K7 A K10 - COVIANDES | Coviandes | 2012-12-07 | 2012-12-17 | En proceso | 10 | 7854500 | 3680000 | 2491100 | 67.69% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5562 | 1212-2062 | PIT 32 Pilotes en proyecto oficinas mazuren - GEO | Geofundaciones | 2012-12-12 | 2013-01-08 | Por iniciar | 27 | 2740000 | 1908000 | 0 | 0% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5558 | 1212-2063 | ES y DiseÃ±o de pavimentos de bascula - CORFERIAS | CORFERIAS S.A. | 2012-12-13 | 2012-12-13 | Sin programa | 0 | 3594800 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5570 | 1212-2064 | ACOM Visita tecnica - CONSORCIO VIAS DEL CENTRO | CONSORCIO VIAS DEL CENTRO | 2012-12-19 | 2012-12-26 | En proceso | 7 | 6500000 | 4251000 | 800655 | 18.83% | MANIZALES | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5506 | 1212-2066 | Acomp Recalibracion y revision diseÃ±o Tunel - CSO | CONCESIOÃÂÃÂÃÂÃÂN SABANA DE OCCIDENTE | 2012-12-19 | 2013-01-04 | Por iniciar | 16 | 33114834 | 11570635 | 0 | 0% | BOGOTA | Alba Naranjo
5528 | 1212-2067 | ES para casa de 2p en Meseyeguas - MANSERNAS LTDA | MANSERNAS LTDA. | 2012-12-19 | 2013-01-18 | En proceso | 30 | 3380000 | 2311096 | 1397520 | 60.47% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5457 | 1212-2069 | ERM - Facultad de ciencias - LA ROTTA ARQUITECTOS | LA ROTTA ARQUITECTOS | 2012-12-26 | 2013-01-09 | En proceso | 14 | 26468280 | 15311920 | 801999 | 5.238% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5569 | 1212-2070 | PERF cercanas puente juntas - CSS CONSTRUCTORES SA | CSS CONSTRUCTORES SA. | 2012-12-26 | 2013-02-05 | En proceso | 41 | 20000000 | 8450260 | 8590820 | 101.7% | BOGOTA | Leonardo Sanchez Jalabe
5560 | 0113-2073 | EE 17 SI Ruta 5006 via Manizales - Honda- PROCOPAL | PROCOPAL S.A. | 2013-01-03 | 2013-01-03 | En proceso | 0 | 473608216 | 256661344 | 3819126 | 1.488% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5571 | 0113-2074 | ES para puente militar provisional Cll 6 - ICEIN | ICEIN..... | 2013-01-03 | 2013-01-22 | En proceso | 19 | 15770000 | 7465960 | 198000 | 2.652% | BOGOTA | Belsy Cristina Ramirez Naranjo
5576 | 0113-2075 | PIT de 1 Pilote Bta- PROMOTORA ENTORNO 2000 Ltda | PROMORORA ENTORNO 2000 LTDA | 2013-01-10 | 2013-01-15 | En proceso | 5 | 330000 | 191000 | 179700 | 94.08% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5580 | 0113-2076 | PIT de 240 Pilotes en el Homecenter Armenia. - AIA | AIA....... | 2013-01-10 | 2013-01-22 | En proceso | 12 | 2105000 | 1408000 | 1418000 | 100.7% | ARMENIA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5572 | 0113-2077 | ES proyecto calle 128 con carrera 55 - PEDRO GOMEZ | PEDRO GOMEZ Y CIA S.A. | 2013-01-10 | 2013-01-17 | En proceso | 7 | 15000000 | 9601256 | 8605350 | 89.63% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5577 | 0113-2078 | PERF. para puentes, viaductos y tuneles - TNM | T.N.M. LIMITED | 2013-01-14 | 2013-01-15 | Por iniciar | 1 | 132729400 | 59000000 | 0 | 0% | IBAGUE | Leonardo Sanchez Jalabe
5565 | 0113-2079 | FWD Deflectome de la via Pasto - Rumic - DEVINAR | DEVINAR | 2013-01-14 | 2013-01-24 | En proceso | 10 | 49010000 | 16700000 | 558000 | 3.341% | PASTO | Carlos Alfonso Cuadro Causil
5566 | 0113-2080 | ES para proyecto de uso mixto-VERMELHO ARQUITECTOS | VERMELHO ARQUITECTOS SAS. | 2013-01-14 | 2013-02-01 | En proceso | 18 | 5285000 | 3528216 | 79000 | 2.239% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5582 | 0113-2081 | REDiseÃ±o de 3 muros - CSO | Concesion Sabana de Occidente | 2013-01-18 | 2013-02-02 | En proceso | 15 | 4964046 | 1445000 | 124000 | 8.581% | BOGOTA | Alba Naranjo
5596 | 0113-2082 | ERL proyecto calle 128 con 55 Bogota - PEDRO GOMEZ | PEDRO GOMEZ Y CIA S.A. | 2013-01-18 | 2013-01-23 | En proceso | 5 | 13953700 | 7493760 | 316000 | 4.217% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5574 | 0113-2083 | EE12 SiI en la Linea (Lado tolima - Quindio)- ICM | I.C.M. INGENIEROS S.A. | 2013-01-22 | 2013-01-22 | Sin programa | 0 | 396678786 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Henry Garzón
5508 | 0113-2084 | INST Instrumentacion via Honda INGENIERIA DE VIAS | INGENIERIA DE VIAS | 2013-01-24 | 2013-02-06 | Por iniciar | 13 | 77377500 | 787500 | 0 | 0% | GUADUAS | Henry Garzón
5607 | 0113-2085 | DP de un CIV30000241 - AGUILAR CONSTRUCCIONES | AGUILAR CONSTRUCCIONES S.A. | 2013-01-24 | 2013-01-24 | Sin programa | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Lina Maria Neira Giron
5618 | 0113-2086 | PIT via bta - villaoK14 800 - QUEVEDO JIMENEZ | QUEVEDO JIMENEZ | 2013-01-25 | 2013-02-06 | En proceso | 12 | 1056250 | 770000 | 529000 | 68.7% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5620 | 0113-2087 | EG Recomendaciones Cimen - Puente Chirajara - EDL | EDL LIMITADA | 2013-01-25 | 2013-01-31 | En proceso | 6 | 12000000 | 5578160 | 39500 | 0.7081% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5610 | 0113-2088 | PIT 30 Pilotes - Bogota - ALTOS DE LA COLINA | ALTOS DE LA COLINA | 2013-01-28 | 2013-01-29 | En proceso | 1 | 3035000 | 1960000 | 1457000 | 74.34% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5619 | 0113-2089 | PIT bta - villa - ANDREAS ANIBAL CORREDOR MATUS | ING. ANDRES ANIBAL CORREDOR MATUS | 2013-01-28 | 2013-02-04 | En proceso | 7 | 1056250 | 940000 | 651500 | 69.31% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5623 | 0113-2090 | EG Disenos de muros via - cachipay - DEVISAB | DEVISAB | 2013-01-29 | 2013-02-06 | En proceso | 8 | 21958000 | 5268740 | 62000 | 1.177% | BOGOTA | Carlos Alfonso Cuadro Causil
5583 | 0113-2091 | Recomendaciones de cimentacio de tanqu - Ingenal | INGENAL ARQUITECTURA | 2013-01-30 | 2013-01-31 | Por iniciar | 1 | 1826000 | 796880 | 0 | 0% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5604 | 0113-2092 | PIT - AVC DE LA INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA | AVC DE LA INGENIERA Y CONSULTORIA LTDA | 2013-01-30 | 2013-02-06 | Por iniciar | 7 | 1515000 | 1020000 | 0 | 0% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5612 | 0113-2093 | PIT bta - villav- CLR INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS | CLR INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS. | 2013-01-31 | 2013-02-06 | En proceso | 6 | 1911250 | 1100000 | 329000 | 29.91% | BOGOTA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
5338 | 0213-2094 | DP Prueba de estado de pavimentos pistas - SPIRAL | SPIRAL INGENIERIA | 2013-02-04 | 2013-02-04 | Sin programa | 0 | 28880000 | 0 | 0 | 0 | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5615 | 0213-2095 | ES ampliacion casa de campo - ESTEBAN VILLA | Ing. ESTEBAN VILLA | 2013-02-04 | 2013-02-06 | Por iniciar | 2 | 2692875 | 2118469 | 0 | 0% | BOGOTA | Oscar Javier Mesa Gonzalez
5624 | 0213-2096 | DP conjunto residencial mesa - Anapoima - SPIRAL | SPIRAL INGENIERIA | 2013-02-04 | 2013-02-04 | En proceso | 0 | 5270000 | 2257945 | 93000 | 4.119% | BOGOTA | Carlos Alfonso Cuadro Causil
5644 | 0213-2097 | Visita tecnica SI doble calzada via Bta - DRAGADOS | DRAGADOS... | 2013-02-05 | 2013-02-07 | Por iniciar | 2 | 1630000 | 12637854 | 0 | 0% | BOGOTA | Henry Garzón
5646 | 0213-2098 | PIT de 4 Pilotes en Mocoa - Putumayo - VSL | VSL - SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCION | 2013-02-06 | 2013-02-06 | Sin programa | 0 | 1665000 | 0 | 0 | 0 | MOCOA | Jeisson Alfonso Olarte Hernandez
[6 empty] | 320 |  |  | 5417154161.19
|  |  | Estado | # Proyectos | % | Valor | % valor
|  |  | Entregado | 47 | 14.69% | 594114551 | 10.97%
|  |  | Cerrado | 68 | 21.25% | 304177749 | 5.615%
|  |  | En proceso | 129 | 40.31% | 3870707757 | 71.45%
|  |  | Por iniciar | 56 | 17.5% | 625523318.189 | 11.55%
|  |  | Anulado | 7 | 2.188% | 21910786 | 0.4045%
|  |  | Sin programa | 13 | 4.062% | 720000 | 0.01329%